## ALL
Year | ClientID | PO | MO# | ProjectDescription | ST | OT | Billing ST | Billing OT | Expenses | Total Material | PO Spent | PO%Spent | PO Left | Comp | ProjectTotalBillingEstimate | PF | Earned | Begin Date | End Date | Estimate Hours | ETC | Phase | Taxes | PO Description
2026 | 2328180015 | 232818001501 | 2328180015-01 | BROCK NON-BILLABLE HRS | 169 | 0 | 5120.7 | 0 | 0 | 0 | 5120.69 | 512.07% | -4120.69 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 01/02/2024 | 03/02/2024 | 500 | 0 | Brock | 0
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033311-0010 | Build scaffold to sccessside door | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033880-0040 | Remove scaffold in area 97 | 41 | 0 | 2393.6232 | 0 | 0 | 0 | 2393.62 | 239362.32% | -2393.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033905-0010 | Build scaffold for heater repairs | 16 | 0 | 949.6968 | 0 | 0 | 0 | 949.69 | 94969.67% | -949.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0030 | Build scaffold to install locks | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13/2026 | 03/13/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0070 | Build internal scaffold in TD3 Tank | 136 | 0 | 7930.29 | 0 | 0 | 0 | 7930.29 | 793029.00% | -7930.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2026 | 03/15/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0150 | remove external scaffolding from tank D3 | 19 | 0 | 1096.6734 | 0 | 0 | 0 | 1096.67 | 109667.34% | -1096.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/29/2026 | 03/29/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035169-0010 | install scaffold to reach unit heater | 18 | 0 | 1023.9924 | 0 | 0 | 0 | 1023.99 | 102399.23% | -1023.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/26/2026 | 03/26/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035169-0030 | remove scaffold | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/30/2026 | 03/30/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035369-0010 | build scaffold for pipe repair for steam drum | 16 | 0 | 1020.7632 | 0 | 0 | 0 | 1020.76 | 102076.31% | -1020.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/17/2026 | 03/17/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035452-0010 | build scaffold for safety shower water lines tank farm area 90 | 15 | 0 | 912.549 | 0 | 0 | 5899.63 | 6812.17 | 681217.90% | -6812.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/22/2026 | 03/22/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2026 January
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029581-0006 | install externall scaffold to prep for inspection T-5 | 11 | 0 | 657.3582 | 0 | 0 | 0 | 657.35 | 65735.82% | -657.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2026 | 04/06/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029581-0025 | remove external scaffolding form h502 | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 9 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029683-0006 | install externall scaffold to prep for inspection T-4 | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2026 | 04/06/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029683-0025 | remove external scaffolding from t504 | 10 | 0 | 620.2104 | 0 | 0 | 0 | 620.21 | 62021.03% | -620.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 9 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810033061-0010 | install scaffold to reach bare lines | 19 | 0 | 1114.44 | 0 | 0 | 0 | 1114.44 | 111444.00% | -1114.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810033061-0030 | remove scaffold A90 tank farm | 23 | 0 | 1334.0976 | 0 | 0 | 0 | 1334.09 | 133409.76% | -1334.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035136-0010 | build scaffoldto reach leaks on both ends of the tower | 36 | 0 | 2047.9848 | 0 | 0 | 0 | 2047.98 | 204798.47% | -2047.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 20 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035136-0050 | remove scaffold from cooling tower #6 | 19 | 0 | 1096.6734 | 0 | 0 | 0 | 1096.67 | 109667.34% | -1096.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035157-0040 | remove scaffold in area 82 south tank farm | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 0.92% | 62415.32 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035169-0030 | remove scaffold | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035529-0005 | install scaffold to access the 066FAN4 | 12 | 0 | 658.9728 | 0 | 0 | 0 | 658.97 | 65897.27% | -658.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/24/2026 | 04/24/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035530-0005 | install scaffod to access the 066 FAN3 | 16 | 0 | 949.6968 | 0 | 0 | 0 | 949.69 | 94969.67% | -949.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/24/2026 | 04/24/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035605-0010 | remove scaffold c-101 overheads | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035607-0010 | install scaffold to reach the to of tank V117 | 16 | 0 | 949.6968 | 0 | 0 | 0 | 949.69 | 94969.67% | -949.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2026 | 04/16/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035607-0070 | install scaffold inside tank V117 | 24 | 0 | 1389.012 | 0 | 0 | 0 | 1389.01 | 138901.20% | -1389.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2026 | 04/16/2026 | 20 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035832-0010 | remove scaffold for deoderizer | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/24/2026 | 04/24/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035838-0020 | build scaffold in 3rd floor | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035841-0010 | need scaffolding removed in tank farm | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/19/2026 | 04/19/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035842-0010 | need scaffolding removed in north tank farm | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/19/2026 | 04/19/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035887-0010 | install scaffold to reach leaks | 32 | 0 | 1899.3936 | 0 | 0 | 0 | 1899.39 | 189939.35% | -1899.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/16/2026 | 04/16/2026 | 20 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035890-0010 | install scaffold to reach heater | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/24/2026 | 04/24/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035968-0010 | install scaffold to reach dust line | 47 | 0 | 2723.1096 | 0 | 0 | 5899.63 | 8622.73 | 862273.96% | -8622.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/18/2026 | 04/18/2026 | 20 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035968-0030 | remove scaffold for dust line | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/24/2026 | 04/24/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180015 | 450003534301 | 4500035343-01 | Install Scaffold For Leaks | 227 | 0 | 12465.5688 | 0 | 0 | 6007.89 | 18473.45 | 77.36% | 5403.98 | 0 | 23877.44 | 0 | 0 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 450 | 0 | P | 0 | Install Scaffold For Leaks
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028597-0046 | build internal scaffold for T-20 | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/17/2026 | 05/17/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028597-0072 | remove internal scaffold | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/18/2026 | 05/18/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028600-0045 | build internal scaffold for T-41 | 34 | 0 | 1973.6892 | 0 | 0 | 0 | 1973.68 | 197368.92% | -1973.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 20 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028600-0065 | remove internal scaffold from T-41 | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 146169.30% | -1461.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810032528-0005 | install handrail setup to work on T-210 | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810033345-0010 | remove scaffold north A97 converter | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09/2026 | 05/09/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810033948-0030 | remove scaffold | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/19/2026 | 05/19/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034187-0015 | install scaffolding to support piping | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/19/2026 | 05/19/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0030 | remove external scaffolding | 12 | 0 | 658.9728 | 0 | 0 | 0 | 658.97 | 65897.27% | -658.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/26/2026 | 05/26/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0070 | Build Internal Scaffold For Inspection Inside Of E-4 | 80 | 0 | 4677.4176 | 0 | 0 | 0 | 4677.41 | 467741.75% | -4677.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/24/2026 | 05/24/2026 | 32 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0115 | remove internal scaffolding for E-4 | 49 | 5 | 2797.4052 | 402.7644 | 0 | 5899.63 | 9099.79 | 909979.96% | -9099.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/27/2026 | 05/27/2026 | 18 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0150 | remove external scaffolding E-4 | 9 | 0 | 547.5294 | 0 | 0 | 0 | 547.52 | 54752.94% | -547.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034476-0120 | install scaffold on 1st floor | 14 | 0 | 839.868 | 0 | 0 | 0 | 839.86 | 83986.79% | -839.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034476-0130 | remove scaffold for C301 | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2026 | 05/11/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810035369-0030 | remove scaffold for boiler house | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810035890-0010 | install scaffold to reach heater | 14 | 0 | 839.868 | 0 | 0 | 0 | 839.86 | 83986.80% | -839.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810035890-0030 | remove scaffold for heater | 10 | 0 | 549.144 | 0 | 0 | 0 | 549.14 | 54914.40% | -549.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 10 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036035-0020 | build scaffold for hoist 82 | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/26/2026 | 05/26/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036035-0090 | build scaffold for hoist 76 | 20.5 | 0 | 1196.8116 | 0 | 0 | 0 | 1196.81 | 119681.16% | -1196.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/26/2026 | 05/26/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036081-0010 | build small scaffold to reach top of V3 | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 0.62% | 69560.68 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 10 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036081-0030 | remove scaffold V-3 | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2026 | 05/11/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036253-0020 | Build scaffold top of V-114 | 31.5 | 0 | 1800.87 | 0 | 0 | 0 | 1800.87 | 180087.00% | -1800.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036266-0010 | install scaffold to reach valve leaking | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/18/2026 | 05/18/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036354-0010 | repair scaffold for hoist in indoor tank farm | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/17/2026 | 05/17/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036383-0020 | build scaffold to reach steam leak | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 146169.29% | -1461.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13/2026 | 05/13/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036463-0010 | build scaffold to reach heater | 10 | 0 | 549.144 | 0 | 0 | 0 | 549.14 | 54914.40% | -549.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/23/2026 | 05/23/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036463-0030 | remove scaffold from heater | 26 | 0 | 1498.8408 | 0 | 0 | 0 | 1498.84 | 149884.07% | -1498.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/26/2026 | 05/26/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036525-0020 | build scaffold to reach pipe | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/17/2026 | 05/17/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810029396-0010 | install scaffold to reach bottom of head | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 146169.30% | -1461.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 06/16/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034170-0030 | Install external scaffolding for SEC | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/28/2026 | 06/28/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034188-0030 | external scafoolding for SEC | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/23/2026 | 06/23/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034864-0020 | Build internal scaffold for Boiler #1 | 24 | 0 | 1389.012 | 0 | 0 | 0 | 1389.01 | 1.98% | 68610.98 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034864-0040 | remove scaffold In confined space | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/17/2026 | 06/17/2026 | 3 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810035202-0020 | build scaffold to reach blow down pipe in basement | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/21/2026 | 06/21/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810035895-0020 | install external scaffold for 21PSVH19 | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/28/2026 | 06/28/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810035895-0070 | remove scaffold H19 | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036253-0040 | remove scaffold on top of V-114 | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/24/2026 | 06/24/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036266-0030 | remove scaffold from water softner building | 15 | 0 | 877.0158 | 0 | 0 | 0 | 877.01 | 87701.58% | -877.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13/2026 | 06/13/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036741-0020 | build scaffold to leak | 15 | 0 | 877.0158 | 0 | 0 | 0 | 877.01 | 87701.58% | -877.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14/2026 | 06/14/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036756-0010 | remove scaffold for xv-702 | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 5899.63 | 7068.98 | 706898.44% | -7068.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/21/2026 | 06/21/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036831-0010 | build small scaffold to reach water leak | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 06/16/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036831-0030 | remove scaffold for water leak | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/28/2026 | 06/28/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036861-0005 | install external scaffold for VH13 | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/28/2026 | 06/28/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036981-0010 | build scaffold to reach unit heater | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/21/2026 | 06/21/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036981-0030 | remove scaffold from heater | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/23/2026 | 06/23/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810029396-0050 | remove scaffold A97F3 | 15 | 0 | 877.0158 | 0 | 0 | 0 | 877.01 | 86.59% | 135.78 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 8100335374-0150 | remove external scaffold from TB-7 | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 88.81% | 184.1 | 0 | 1645.8 | 0 | 0 | 05/27/2026 | 07/27/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034170-0070 | install internal sacffold E-1 | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 72.16% | 563.9 | 0 | 2025.6 | 0 | 0 | 05/06/2026 | 07/06/2026 | 32 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034170-0115 | remove internal scaffold E1 | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 115.45% | -195.69 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 05/09/2026 | 07/09/2026 | 20 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034170-0130 | remove external scaffolding E1 | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 2.00% | 35737.16 | 0 | 36467.2 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034830-0020 | need scaffold for hole watch | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 144.16% | -223.63 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034830-0060 | remove scaffold from F101 | 9 | 0 | 547.5294 | 0 | 0 | 0 | 547.52 | 108.12% | -41.12 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/26/2026 | 07/26/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035202-0030 | remove sacffold in basement | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 86.75% | 67.08 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035371-0030 | install external scaffolding for T-9 | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 86.75% | 67.08 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035371-0080 | install internal scaffolding for API insp | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 115.45% | -156.55 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035371-0120 | remove internal scaffold T9 | 13 | 0 | 767.187 | 0 | 0 | 0 | 767.18 | 151.49% | -260.78 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035374-0030 | install external scaffolding for sec TB7 | 32 | 0 | 1757.2608 | 0 | 0 | 5899.63 | 7656.89 | 1008.01% | -6897.29 | 0 | 759.6 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035374-0065 | build internal scaffold for TB7 | 24 | 0 | 1406.7786 | 0 | 0 | 0 | 1406.77 | 138.89% | -393.97 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035374-0111 | remove internal scaffold from TB7 | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 288.64% | -955.29 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/26/2026 | 07/26/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036835-0080 | install internal scaffolding in T-209 | 40 | 0 | 2338.7088 | 0 | 0 | 0 | 2338.7 | 461.83% | -1832.3 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/06/2026 | 07/06/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036835-0180 | remove internal scaffolding | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 288.64% | -955.29 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/07/2026 | 07/07/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036891-0010 | build scaffold for TF11 F-3 | 15 | 0 | 877.0158 | 0 | 0 | 0 | 877.01 | 49.48% | 895.38 | 0 | 1772.4 | 0 | 0 | 05/13/2026 | 07/13/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036891-0030 | remove scaffold from center vent | 32 | 0 | 1757.2608 | 0 | 0 | 0 | 1757.26 | 347.01% | -1250.86 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036892-0010 | build scaffold for center vent cv102 | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 115.45% | -156.55 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036893-0010 | c2 vent inspection | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 86.75% | 67.08 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036893-0030 | remove scaffold from center vent | 15 | 0 | 877.0158 | 0 | 0 | 0 | 877.01 | 173.18% | -370.61 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036894-0030 | remove scaffold from center vent | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 144.16% | -223.63 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037043-0010 | build scaffold to reach lines | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 71.05% | 476.44 | 0 | 1645.8 | 0 | 0 | 05/27/2026 | 07/27/2026 | 64 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037200-0010 | install scaffold in 2 spots | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 162.95% | -282.03 | 0 | 448 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037200-0030 | remove both scaffolds | 15 | 0 | 877.0158 | 0 | 0 | 0 | 877.01 | 115.45% | -117.41 | 0 | 759.6 | 0 | 0 | 05/09/2026 | 07/09/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037245-0010 | build scaffold to inspect NDT | 40 | 0 | 2338.7088 | 0 | 0 | 0 | 2338.7 | 115.45% | -313.1 | 0 | 2025.6 | 0 | 0 | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 32 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037245-0040 | remove scaffold A97 NDT | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 79.62% | 374 | 0 | 1835.7 | 0 | 0 | 05/13/2026 | 07/13/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037657-0005 | build scaffold for hoist supports | 25 | 0 | 1461.693 | 0 | 0 | 0 | 1461.69 | 288.64% | -955.29 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037657-0030 | remove scaffold from 3rd floor (westmont) | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 153.94% | -409.75 | 0 | 759.6 | 0 | 0 | 05/28/2026 | 07/28/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 232818001601 | 2328180016-01 | BROCK NON-BILLABLE HRS | 16 | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 484.8 | 4.84% | 9515.2 | 100 | 10000 | 31.25 | 500 | 01/03/2024 | 03/03/2024 | 500 | 0 | Brock | 0 | BROCK NON-BILLABLE HRS
2026 | 2328180016 | 450003353501 | 810033440-0015 | Remove metal and reinstall it back to 101 WFE tank | 24 | 0 | 1460.0784 | 0 | 0 | 0 | 1460.07 | 146007.83% | -1460.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2026 | 03/02/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2025 December
2026 | 2328180016 | 450003353501 | 810034003-0020 | Insulate dicharge lines area 82 | 16 | 0 | 878.6304 | 0 | 0 | 0 | 878.63 | 87863.04% | -878.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2026 | 03/02/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2025 December
2026 | 2328180016 | 450003353501 | 810034166-0010 | Miscellanies Painting insulation for are 82 | 16 | 0 | 878.6304 | 0 | 0 | 0 | 878.63 | 87863.04% | -878.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/23/2025 | 02/23/2026 | 350 | 0 | Paint | 0 | 2025 December
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810032632-0020 | RE-insulate where repairs where made T-43 loading line | 11 | 0 | 657.3582 | 0 | 0 | 0 | 657.35 | 65735.82% | -657.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/29/2026 | 03/29/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033078-0010 | Re-insullate bad insulation in tankfarm | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2026 | 03/15/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033249-0020 | Insulate steam leak after repairs | 26 | 0 | 1516.6074 | 0 | 0 | 0 | 1516.6 | 3.59% | 40624.43 | 0 | 42141.04 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033357-0020 | Insulate 1/2" line | 5 | 0 | 292.3386 | 0 | 0 | 0 | 292.33 | 29233.85% | -292.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033396-0030 | reinsulate dimer line 2nd floor | 19 | 0 | 1096.6734 | 0 | 0 | 0 | 1096.67 | 109667.34% | -1096.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/28/2026 | 03/28/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033584-0020 | Insulate steam line on area 66 | 5 | 0 | 292.3386 | 0 | 0 | 0 | 292.33 | 29233.85% | -292.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033608-0020 | Insulate 2" supply valve | 5 | 0 | 292.3386 | 0 | 0 | 0 | 292.33 | 29233.85% | -292.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033881-0010 | Install new insulation on sulfuric line by the tank | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2026 | 03/15/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033948-0020 | Insulate relif line | 18 | 0 | 1023.9924 | 0 | 0 | 0 | 1023.99 | 102399.23% | -1023.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034033-0020 | Insulate steam line by the heat recovery | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2026 | 03/10/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034155-0010 | insulate condensate returning pipe in basement | 28 | 0 | 1608.6696 | 0 | 0 | 0 | 1608.66 | 160866.96% | -1608.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/29/2026 | 03/29/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034166-0010 | Paint and insulate on area 82 per customer needs | 353 | 0 | 19686.8154 | 0 | 0 | 3395.919 | 23082.73 | 82.85% | 4776.22 | 0 | 27858.96 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | Paint | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034174-0010 | insulate discharge lines H-6 area 34 | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/22/2026 | 03/22/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034179-0020 | insulate 2" water line | 23 | 0 | 1334.0976 | 0 | 0 | 0 | 1334.09 | 133409.76% | -1334.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2026 | 03/10/2026 | 5 | 0 | m | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034189-0020 | Remolve insulation from tank heater | 14 | 0 | 804.3348 | 0 | 0 | 0 | 804.33 | 80433.47% | -804.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13/2026 | 03/13/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034192-0010 | reinsulate piping and foot valves area 23 | 12 | 0 | 712.2726 | 0 | 0 | 0 | 712.27 | 71227.25% | -712.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/23/2026 | 03/23/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035019-0010 | Remove insulation and at steam leak | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13/2026 | 03/13/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035042-0010 | insulate pipe by controller | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/26/2026 | 03/26/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035117-0020 | reinsulate valve from cooling tower XV | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/30/2026 | 03/30/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035144-0010 | Insulate 66 vacuum jet | 19 | 0 | 1096.6734 | 0 | 0 | 0 | 1096.67 | 109667.34% | -1096.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035145-0010 | Remove insulation and all the blamkets from 101 WFE tank | 5 | 0 | 292.3386 | 0 | 0 | 0 | 292.33 | 29233.85% | -292.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035157-0020 | Replce both leaking steam valves | 32 | 0 | 1881.627 | 0 | 0 | 0 | 1881.62 | 188162.69% | -1881.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/20/2026 | 03/20/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035162-0010 | Heat tracing Ct#5P-4 | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/20/2026 | 03/20/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035295-0010 | remove insulationc-101 area 66 | 5 | 0 | 327.8718 | 0 | 0 | 0 | 327.87 | 32787.18% | -327.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/22/2026 | 03/22/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035348-0010 | move furniture area 53 | 19 | 0 | 1096.6734 | 0 | 0 | 0 | 1096.67 | 109667.34% | -1096.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/28/2026 | 03/28/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035358-0010 | reinsulate line 3rd floor by eye wash | 26 | 0 | 1516.6074 | 0 | 0 | 0 | 1516.6 | 151660.74% | -1516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/26/2026 | 03/26/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035362-0010 | reinsulate condensate line in 2nd floor | 5 | 0 | 310.1052 | 0 | 0 | 0 | 310.1 | 31010.51% | -310.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/27/2026 | 03/27/2026 | 24 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035425-0020 | Insulate drain valve t-41 area 72 | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/22/2026 | 03/22/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035440-0010 | Move furniture in admin building. | 19 | 0 | 1096.6734 | 0 | 0 | 0 | 1096.67 | 109667.34% | -1096.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/27/2026 | 03/27/2026 | 10 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035452-0020 | reinsulate safety shower water line area 90 | 18 | 0 | 1041.759 | 0 | 0 | 2525 | 3566.75 | 356675.90% | -3566.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/23/2026 | 03/23/2026 | 5 | 0 | M | 0 | 2026 January
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810032869-0010 | metal wrap main steam down leg | 10 | 0 | 620.2104 | 0 | 0 | 0 | 620.21 | 62021.03% | -620.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810033061-0020 | insulate bare lines | 5 | 0 | 274.572 | 0 | 0 | 0 | 274.57 | 27457.20% | -274.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810033538-0020 | reinsulate repairs | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/25/2026 | 04/25/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810034160-0010 | de-insulate 150 ft line in A23 on a manlift | 30 | 0 | 1718.4984 | 0 | 0 | 0 | 1718.49 | 171849.83% | -1718.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2026 | 04/11/2026 | 20 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810034166-0010 | paint in area 82 | 124.5 | 0 | 6978.9756 | 0 | 0 | 0 | 6978.97 | 99.69% | 21.02 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 240 | 0 | Paint | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810034174-0010 | 34-H6 re-insulate | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035019-0020 | reinsulate line cooling tower #5 | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2026 | 04/11/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035126-0030 | reinstall insulation and metal on cooling tower overhead piping | 27 | 0 | 1535.9886 | 0 | 0 | 0 | 1535.98 | 153598.86% | -1535.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035136-0030 | reinsulate both lines in cooling tower #6 and repair | 11 | 0 | 657.3582 | 0 | 0 | 0 | 657.35 | 65735.82% | -657.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035157-0030 | reinsulate both lines in area 82 south tank farm | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035178-0020 | Re-insulate valve after repair | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/20/2026 | 04/20/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035283-0010 | check insulation and repair if necessary | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035295-0020 | reinstall insulation on piping area 66 | 18 | 0 | 1023.9924 | 0 | 0 | 0 | 1023.99 | 102399.23% | -1023.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035347-0020 | reinsulate after repair area 21 | 24 | 0 | 1460.0784 | 0 | 0 | 0 | 1460.07 | 146007.83% | -1460.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035523-0020 | reinsulate after repair | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035606-0020 | re-insulate line after repair | 10 | 0 | 620.2104 | 0 | 0 | 0 | 620.21 | 62021.03% | -620.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2026 | 04/11/2026 | 20 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035611-0020 | reinsulate line in A66 | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2026 | 04/11/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035613-0020 | reinsulate pin hole leak | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2026 | 04/11/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035650-0020 | reinsulate both spots in line 2nd floor | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2026 | 04/11/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035700-0020 | insulate after repair | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/27/2026 | 04/27/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035727-0020 | reinsulate line from heater after repair | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 2525 | 2964.31 | 296431.52% | -2964.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/20/2026 | 04/20/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035755-0010 | move furniture for mark mcccaleb | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/26/2026 | 04/26/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035845-0010 | reinsulateline after repair | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/20/2026 | 04/20/2026 | 10 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035854-0020 | reinsulate line in tank farm A34 | 16 | 0 | 878.6304 | 0 | 0 | 0 | 878.63 | 87863.04% | -878.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/25/2026 | 04/25/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035857-0020 | reinsulate line after repair (lift) | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/25/2026 | 04/25/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035888-0010 | insulate E Da. Vent piping in A60 | 19 | 0 | 1114.44 | 0 | 0 | 0 | 1114.44 | 111444.00% | -1114.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/26/2026 | 04/26/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035970-0020 | reinsulate lines after repair | 14 | 0 | 839.868 | 0 | 0 | 0 | 839.86 | 83986.80% | -839.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/27/2026 | 04/27/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035974-0020 | insulation need repair in ceiling | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/19/2026 | 04/19/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810036006-0020 | insulation reinstall | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/19/2026 | 04/19/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810036049-0020 | reinsulate line after repair | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/24/2026 | 04/24/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 February
2026 | 2328180016 | 450003529901 | 4500035299-01 | paint in 3rd floor Area 60 | 3 | 0 | 164.7432 | 0 | 0 | 0 | 164.74 | 75.55% | 53.29 | 100 | 218.04 | 1 | 3 | 02/06/2026 | 04/06/2026 | 3 | 0 | Paint | 0 | paint in 3rd floor Area 60
2026 | 2328180016 | 450003536401 | 4500035364-01 | Paint stripes under hoist west pad | 30 | 0 | 1647.432 | 0 | 0 | 87.23 | 1734.66 | 98.72% | 22.45 | 0 | 1757.12 | 0 | 0 | 02/16/2026 | 04/16/2026 | 16 | 0 | Paint | 0 | Paint stripes under hoist west pad
2026 | 2328180016 | 450003542501 | 4500035425-01 | A34powerWash/Paint | 90 | 0 | 4942.296 | 0 | 0 | 1206.78 | 6149.07 | 94.60% | 350.92 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 0 | 0 | Paint | 0 | A34powerWash/Paint
2026 | 2328180016 | 450003580201 | 4500035802-01 | A34-Carbon Column INS/Metal | 48 | 10 | 2635.8912 | 756.574 | 0 | 1039.86 | 4432.32 | 120.90% | -766.24 | 0 | 3666.08 | 0 | 0 | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 24 | 0 | P | 0 | A34-Carbon Column INS/Metal
2026 | 2328180016 | 450003588501 | 4500035885-01 | Need diked area painted | 40 | 0 | 2196.576 | 0 | 0 | 143.29 | 2339.86 | 88.77% | 295.81 | 0 | 2635.68 | 0 | 0 | 02/27/2026 | 04/27/2026 | 40 | 0 | Paint | 0 | Need diked area painted
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810028600-0110 | strip insulation for blinds in 72 T41 | 4 | 0 | 219.6576 | 0 | 0 | 0 | 219.65 | 21965.76% | -219.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810028600-0120 | De-Insulate tank (sections) for welders | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810028968-0040 | De-insulate line in 11 tank farm | 10 | 0 | 584.6772 | 0 | 0 | 0 | 584.67 | 58467.71% | -584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810032365-0010 | insulate steam line in various spots | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/18/2026 | 05/18/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810033061-0020 | re-insulate lines in 2 spots overhead S.E | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 10 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034126-0010 | re-insulate steam line | 3.5 | 0 | 192.2004 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | 19220.04% | -192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034167-0030 | re-insulate condensate line | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 3 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034188-0180 | deinsulate and build strong bar for E4 | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/20/2026 | 05/20/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034476-0090 | de-insulate lines for inspection | 10 | 0 | 620.2104 | 0 | 0 | 0 | 620.21 | 62021.03% | -620.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034476-0100 | reinsulate | 45 | 0 | 2631.0474 | 0 | 0 | 0 | 2631.04 | 263104.74% | -2631.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13/2026 | 05/13/2026 | 10 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035196-0020 | re insulate area 90 | 37 | 0 | 2191.7322 | 0 | 0 | 0 | 2191.73 | 219173.22% | -2191.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/14/2026 | 05/14/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035551-0020 | insulate tank drain area | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/11/2026 | 05/11/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035614-0010 | add insulation and metal to TB7 | 32 | 0 | 1828.3272 | 0 | 0 | 0 | 1828.32 | 182832.72% | -1828.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/20/2026 | 05/20/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035699-0020 | reinsulate line after repair | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/23/2026 | 05/23/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035845-0010 | re-insulate line in 72 Pit | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035882-0020 | Reinsulate valve in A97 | 10 | 0 | 620.2104 | 0 | 0 | 0 | 620.21 | 62021.03% | -620.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035897-0020 | insulate condensate line after repair 2nd floor | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035971-0020 | reinsulate line after repair in 94 | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035978-0010 | A34-insulate piping to/from new pump | 14 | 0 | 839.868 | 0 | 0 | 0 | 839.86 | 83986.79% | -839.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/16/2026 | 05/16/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036049-0020 | reinsulate line after repair | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036056-0010 | cover air conditioner holes in A60 trailer | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/23/2026 | 05/23/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036115-0010 | T42 footvalve leak ready to insulate | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13/2026 | 05/13/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036115-0020 | reinsulate foot valve after repair | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/19/2026 | 05/19/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036118-0020 | re-insulate and repair | 24 | 0 | 1460.0784 | 0 | 0 | 0 | 1460.07 | 146007.83% | -1460.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036226-0010 | dimer line strip and reinsulate | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09/2026 | 05/09/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036226-0020 | reisulate line in A82 | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 32948.63% | -329.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13/2026 | 05/13/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036245-0020 | paint office in building 004 | 28.5 | 0 | 1565.0604 | 0 | 0 | 0 | 1565.06 | 156506.04% | -1565.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 20 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036246-0010 | remove insulation off of heater | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/23/2026 | 05/23/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036373-0010 | repair damage from the storm | 263 | 64 | 14637.9198 | 5135.8024 | 0 | 0 | 19773.72 | 1977372.22% | -19773.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2026 | 05/12/2026 | 200 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036426-0010 | exposed insulation on top of T-A5 | 14 | 0 | 804.3348 | 0 | 0 | 0 | 804.33 | 80433.47% | -804.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036429-0010 | insulation strip T230 snapped off | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036430-0010 | 97 TB9 metal banding off | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036453-0010 | T231 banding flopping | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036489-0010 | put up signs | 2 | 0 | 109.8288 | 0 | 0 | 0 | 109.82 | 10982.88% | -109.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/16/2026 | 05/16/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036490-0010 | put up signs | 1.5 | 0 | 82.3716 | 0 | 0 | 0 | 82.37 | 8237.15% | -82.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/16/2026 | 05/16/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036721-0025 | De-Insulate line for Depue to repair line in T-235 | 7.5 | 0 | 447.3912 | 0 | 0 | 2525 | 2972.39 | 297239.11% | -2972.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/27/2026 | 05/27/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 March
2026 | 2328180016 | 450003627201 | 4500036272-01 | Build Scaffold/insulation | 88 | 42 | 4832.4672 | 3544.7718 | 0 | 2985.63 | 11362.86 | 90.77% | 1154.97 | 0 | 12517.84 | 0 | 0 | 03/24/2026 | 05/24/2026 | 240 | 0 | P | 0 | Scaffold/insulation Area 21
2026 | 2328180016 | 450003656701 | 4500036567-01 | install insulation and metal on piping for A34 columns (PROJECT) | 201 | 52 | 11037.7944 | 4178.9588 | 0 | 13070.12 | 28286.87 | 135.31% | -7382.82 | 0 | 20904.05 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 160 | 0 | P | 0 | Insulate Piping 034Column
2026 | 2328180016 | 450003682801 | 4500036828-01 | Paint a safety barrier in East room | 4 | 0 | 219.6576 | 0 | 0 | 265.48 | 485.13 | 220.87% | -265.49 | 100 | 219.64 | 1 | 4 | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 4 | 0 | Paint | 0 | Paint a safety barrier in East room
2026 | 2328180016 | 450003690401 | 4500036904-01 | Paint Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.08 | 751.07 | 299.62% | -500.4 | 0 | 250.67 | 0 | 0 | 04/21/2026 | 06/21/2026 | 0 | 0 | Paint | 0 | Paint Office
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810029396-0020 | remove insulation of bottom head of F3 | 15 | 0 | 877.0158 | 0 | 0 | 0 | 877.01 | 87701.58% | -877.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 06/16/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810031943-0010 | paint door to charging room | 10 | 0 | 549.144 | 0 | 0 | 0 | 549.14 | 54914.40% | -549.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13/2026 | 06/13/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810032365-0010 | A82 steam insulation needed in various spots | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 32 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810033469-0020 | insulate new steam line | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810033600-0020 | reinsulate line in A97 | 16 | 0 | 949.6968 | 0 | 0 | 0 | 949.69 | 94969.67% | -949.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810034168-0010 | dDe-Insulate tank heater De-Insulate piping | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/28/2026 | 06/28/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035196-0020 | reinsulate line between T209 and T211 | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/21/2026 | 06/21/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035204-0030 | De-isulate pipes and valves | 4 | 0 | 219.6576 | 0 | 0 | 0 | 219.65 | 21965.76% | -219.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035542-0020 | Re-insulate valve and transmitter | 40 | 0 | 2338.7088 | 0 | 0 | 2525 | 4863.7 | 486370.88% | -4863.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2026 | 06/08/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035553-0020 | insulate tank 242A drain area | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035827-0020 | reinsulate regulator | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036082-0020 | insulate line after repair wfe | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036113-0020 | Re-insulate valve with foam glass | 16 | 0 | 878.6304 | 0 | 0 | 0 | 878.63 | 87863.04% | -878.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036120-0020 | Re-insulate line after repair (8ft high) | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036245-0020 | paint office in building 004 | 32 | 0 | 1757.2608 | 0 | 0 | 0 | 1757.26 | 175726.08% | -1757.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/17/2026 | 06/17/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036284-0020 | re-insulate line after repair with foamglass | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036373-0010 | repair damage from the storm | 110 | 0 | 6040.584 | 0 | 0 | 0 | 6040.58 | 604058.40% | -6040.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 96 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036429-0010 | insulation strip T-230 banding snapped off | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 43931.52% | -439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/17/2026 | 06/17/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036661-0010 | P801 level needs permanent insulation | 10 | 0 | 620.2104 | 0 | 0 | 0 | 620.21 | 62021.03% | -620.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036701-0020 | Re-insilate heater lines after repair | 40 | 0 | 2338.7088 | 0 | 0 | 0 | 2338.7 | 233870.87% | -2338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2026 | 06/08/2026 | 12 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036777-0020 | Re-Insulate Line after repair | 12 | 0 | 658.9728 | 0 | 0 | 0 | 658.97 | 65897.27% | -658.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/23/2026 | 06/23/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036829-0020 | Re-Insulate and metal heater line | 16 | 0 | 949.6968 | 0 | 0 | 0 | 949.69 | 94969.67% | -949.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/24/2026 | 06/24/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036900-0020 | Re-Insulate line after repair | 40 | 0 | 2338.7088 | 0 | 0 | 0 | 2338.7 | 233870.87% | -2338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/29/2026 | 06/29/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036959-0020 | Re-insulate support | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/23/2026 | 06/23/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036971-0020 | reinsulate line after repair H3 | 15 | 0 | 912.549 | 0 | 0 | 0 | 912.54 | 91254.89% | -912.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13/2026 | 06/13/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037014-0020 | re-insulate line after repair outside ov | 22 | 0 | 1279.1832 | 0 | 0 | 0 | 1279.18 | 127918.31% | -1279.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14/2026 | 06/14/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037016-0010 | insulate nozzle 10-pit-B150 | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037049-0010 | empty out paint room | 15 | 0 | 912.549 | 0 | 0 | 0 | 912.54 | 91254.89% | -912.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14/2026 | 06/14/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037237-0005 | DE-Insulate from tank 94T1 | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 73003.91% | -730.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/28/2026 | 06/28/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037237-0020 | Re-Install Insulation | 20 | 0 | 1169.3544 | 0 | 0 | 0 | 1169.35 | 116935.43% | -1169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/29/2026 | 06/29/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 April
2026 | 2328180016 | 450003704801 | 4500037048-01 | A68 INS/Scaff Duct upgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.33 | 6338.32 | 31.79% | 13595.16 | 0 | 19933.49 | 0 | 0 | 04/07/2026 | 06/07/2026 | 120 | 0 | P | 0 | A68 INS/Scaff Duct upgrade
2026 | 2328180016 | 450003735110 | 4500037351-01 | Insu Blanket For 097-16f3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 100.00% | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 05/16/2026 | 07/16/2026 | 0 | 0 | P | 0 | Insu Blanket For 097-16f3
2026 | 2328180016 | 450003740901 | 4500037409-01 | Repaint Safety Door Opening A34 | 16 | 0 | 878.6304 | 0 | 0 | 0 | 878.63 | 75.86% | 279.47 | 0 | 1158.11 | 0 | 0 | 04/24/2026 | 06/24/2026 | 8 | 0 | P | 0 | Apply Safety Yellow Paint Door
2026 | 2328180016 | 450003770201 | 4500037702-01 | Storm temporary fix | 212 | 0 | 11641.8528 | 0 | 0 | 0 | 11641.85 | 2598.62% | -11193.85 | 0 | 448 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 8 | 0 | P | 0 | Storm temporary fix
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810033197-0010 | insulate A90XV T261 to T260 upper rack | 18 | 0 | 1059.5256 | 0 | 0 | 0 | 1059.52 | 64.37% | 586.27 | 0 | 1645.8 | 0 | 0 | 05/27/2026 | 07/27/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810033469-0020 | insulate new steam line | 12 | 0 | 730.0392 | 0 | 0 | 0 | 730.03 | 162.95% | -282.03 | 0 | 448 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810034168-0080 | reinsulate tank heater | 12 | 0 | 658.9728 | 0 | 0 | 0 | 658.97 | 65.06% | 353.82 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810034170-0170 | reinsulate lines tank farm 11 | 12 | 0 | 658.9728 | 0 | 0 | 0 | 658.97 | 65.06% | 353.82 | 0 | 1012.8 | 0 | 0 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 16 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810035354-0005 | de-insulate 082FH1 | 16 | 0 | 878.6304 | 0 | 0 | 2945 | 3823.63 | 1510.12% | -3570.43 | 0 | 253.2 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036360-0005 | remove insulation H-17 | 4 | 0 | 219.6576 | 0 | 0 | 0 | 219.65 | 173.50% | -93.05 | 0 | 126.6 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036361-0005 | remove insulation H-18 | 4 | 0 | 219.6576 | 0 | 0 | 0 | 219.65 | 173.50% | -93.05 | 0 | 126.6 | 0 | 0 | 05/21/2026 | 07/21/2026 | 2 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036618-0020 | reinsulate line after repair (expansion joint) | 9 | 0 | 547.5294 | 0 | 0 | 0 | 547.52 | 108.12% | -41.12 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/07/2026 | 07/07/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036900-0020 | reinsulate PSV-507 | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 173.50% | -186.11 | 0 | 253.2 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036969-0020 | line ready to be insulated | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 98.06% | 8.68 | 0 | 448 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037016-0010 | insulate nozzle 10-pit-B150 | 14 | 0 | 768.8016 | 0 | 0 | 0 | 768.8 | 343.21% | -544.8 | 0 | 224 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037040-0020 | reinsulate line line after repair in f205 | 9 | 0 | 547.5294 | 0 | 0 | 0 | 547.52 | 216.24% | -294.32 | 0 | 253.2 | 0 | 0 | 05/06/2026 | 07/06/2026 | 4 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037200-0020 | A82 insulate two pipes off header | 6 | 0 | 329.4864 | 0 | 0 | 0 | 329.48 | 65.06% | 176.91 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 05/06/2026 | 07/06/2026 | 8 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037279-0110 | reinsulate bottom of column | 4 | 0 | 219.6576 | 0 | 0 | 0 | 219.65 | 57.83% | 160.14 | 0 | 379.8 | 0 | 0 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037625-0010 | steam leak at cooling tower #5 | 4 | 0 | 219.6576 | 0 | 0 | 0 | 219.65 | 57.83% | 160.14 | 0 | 379.8 | 0 | 0 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810038050-0010 | A66 HEATEC remove tarp | 8 | 0 | 439.3152 | 0 | 0 | 0 | 439.31 | 115.67% | -59.51 | 0 | 379.8 | 0 | 0 | 05/28/2026 | 07/28/2026 | 6 | 0 | M | 0 | 2026 May
2026 | 2528180006 | 2528180006 | 2528180006-01 | T/a2026 Non-billable | 33 | 76 | 2416.59 | 8109.96 | 0 | 300.91 | 10827.45 | 108.27% | -827.45 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 12/21/2025 | 02/21/2026 | 500 | 0 | Brock | 0 | T/a2026 Non-billable
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | Fs-tr-labor-tar 2026 Ph-1 Planning | 3314.75 | 604.75 | 185872.465 | 49412.0225 | 59550 | 2979.9 | 297814.38 | 88.56% | 38450.94 | 0 | 336265.33 | 0 | 0 | 12/21/2025 | 02/21/2026 | 2500 | 0 | Planning | 0 | Fs-tr-labor-tar 2026 Ph-1 Planning
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 2528180006-01 | T/a2026 Non-billable | 37.5 | 0 | 2746.125 | 0 | 0 | 0 | 2746.12 | 8.44% | 29753.87 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 500 | 0 |  | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82033125-10 | Orientation | 110 | 0 | 4217.7 | 0 | 1060 | 0 | 5277.69 | 81.19% | 1222.3 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 100 | 0 | Planning | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82033215-10 | Orientation | 33 | 0 | 1262.58 | 0 | 380 | 0 | 1642.57 | 5.05% | 30857.41 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 500 | 0 |  | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00105-1010 | ERECT SCAFFOLDS AT BLANK LOCATIONS | 54 | 0 | 2065.935 | 0 | 0 | 0 | 2065.93 | 73.91% | 729.06 | 100 | 2795 | 1.3 | 70 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 70 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00106-1020 | ERECT SCAFFOLD FOR DECOMMISSIONING, ISOLATION | 32 | 0 | 1242.73 | 0 | 585 | 0 | 1827.72 | 65.39% | 967.27 | 100 | 2795 | 1 | 32 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 32 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00107-1010 | Build Scaffold To Access Building | 12 | 0 | 459.12 | 0 | 1710 | 0 | 2169.11 | 104.28% | -89.11 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 32 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00110-1020 | ERECT SCAFFOLD FOR DECOMMISSIONING, ISOLATION,INSTALL | 16.75 | 0 | 646.595 | 0 | 775 | 0 | 1421.59 | 27.33% | 3778.4 | 100 | 5200 | 1.01 | 17 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 17 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1005 | Build SCAFFOLDING #1 | 35 | 0 | 1343.65 | 0 | 680 | 0 | 2023.64 | 84.14% | 381.35 | 100 | 2405 | 1.06 | 37 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 37 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1006 | Build SCAFFOLDING #2 | 35 | 0 | 1343.65 | 0 | 0 | 0 | 1343.64 | 55.86% | 1061.35 | 100 | 2405 | 1.06 | 37 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 37 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1007 | Build SCAFFOLDING #3 | 35 | 0 | 1339.1 | 0 | 475 | 0 | 1814.09 | 75.43% | 590.9 | 100 | 2405 | 1.06 | 37 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 37 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036538-10115-1000 | ERECT SCAFFOLD FOR INSULATON REMOVAL | 20 | 0 | 739.3 | 0 | 0 | 0 | 739.3 | 11.37% | 5760.69 | 100 | 6500 | 1 | 20 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 20 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036538-10116-1000 | ERECT SCAFFOLD FOR INSULATON REMOVAL | 20 | 0 | 765.2 | 0 | 380 | 0 | 1145.19 | 88.09% | 154.8 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 20 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036668-30106-1000 | Build Scaffold | 12 | 0 | 459.12 | 0 | 0 | 0 | 459.11 | 44.14% | 580.88 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 16 | 0 | Turnaround | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036668-30111-1000 | Build Scaffold | 16 | 0 | 612.16 | 0 | 190 | 0 | 802.15 | 77.13% | 237.84 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 16 | 0 | Turnaround | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036674-1110 | Decommission | 16 | 0 | 612.16 | 0 | 380 | 0 | 992.15 | 12.72% | 6807.84 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 120 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036674-50115-1020 | ERECT SCAFFOLDS PER SCAFFOLD PLOT PLAN | 68 | 0 | 2601.68 | 0 | 0 | 0 | 2601.67 | 16.67% | 12998.31 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 240 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036674-50152-1020 | ERECT SCAFFOLDS PER SCAFFOLD PLOT PLAN | 12 | 0 | 459.12 | 0 | 0 | 0 | 459.12 | 44.14% | 580.87 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 16 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00302-1010 | Erect scaffold #1 @ 18""-300# Manway(DWG.4305-2-47002) | 0 | 15 | 0 | 811.05 | 95 | 0 | 906.05 | 73.36% | 328.94 | 100 | 1235 | 1.27 | 19 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 19 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00302-1020 | Erect scaffold #2 at EASTSIDE of vessel to | 25 | 0 | 956.5 | 0 | 0 | 0 | 956.49 | 63.97% | 538.5 | 100 | 1495 | 0.92 | 23 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 23 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00303-1260 | Erect internal scaffold to access top of drum for inspection | 12 | 0 | 459.12 | 0 | 0 | 0 | 459.12 | 17.22% | 2205.88 | 0 | 2665 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 41 | 0 | Turnaround | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00306-1010 | Erect scaffold to reach blind locations on top of tank | 8 | 0 | 306.08 | 0 | 380 | 0 | 686.07 | 131.93% | -166.07 | 100 | 520 | 1 | 8 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 8 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00307-1000 | Erect scaffold to reach blind locations on top of tank | 7.75 | 0 | 296.515 | 0 | 190 | 0 | 486.51 | 93.56% | 33.48 | 100 | 520 | 1.03 | 8 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 8 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036955-10302-1000 | ERECT SCAFFOLDING AT EXCHANGER FOR | 0.25 | 74.75 | 9.565 | 4041.7325 | 1805 | 0 | 5856.29 | 117.00% | -851.29 | 100 | 5005 | 1.03 | 77 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 77 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036970-50301-1000 | ERECT SCAFFOLDS PER SCAFFOLD PLOT PLAN | 74 | 0 | 2831.24 | 0 | 475 | 0 | 3306.23 | 28.25% | 8393.76 | 14 | 11700 | 0.34 | 25.2 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 180 | 454.5714 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036970-50305-1030 | Build Scaffold To Access Piping | 89.5 | 0 | 3424.27 | 0 | 855 | 0 | 4279.26 | 41.14% | 6120.73 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 160 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036970-50308-1020 | ERECT SCAFFOLD PER SCAFFOLD PLOT PLAN | 20 | 0 | 765.2 | 0 | 0 | 0 | 765.2 | 36.78% | 1314.79 | 100 | 2080 | 1.6 | 32 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 32 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036972-60313-1000 | ERECT SCAFFOLD | 28 | 0 | 1071.28 | 0 | 1140 | 0 | 2211.27 | 106.31% | -131.27 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 32 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036973-00414-0900 | Erect scaffold for DECOMMISSIONING, Blinding and manway access | 15 | 0 | 573.9 | 0 | 475 | 0 | 1048.9 | 100.85% | -8.9 | 100 | 1040 | 1.07 | 16 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 16 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036973-00414-0910 | Erect scaffold for isolation blanks | 50 | 0 | 1913 | 0 | 475 | 0 | 2388 | 36.01% | 4242 | 50 | 6630 | 1.02 | 51 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 102 | 50 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036989-40414-1020 | Build Scaffold #1 per Scaffold Plot Plan | 24 | 0 | 918.24 | 0 | 0 | 0 | 918.24 | 58.86% | 641.75 | 100 | 1560 | 1 | 24 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 24 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036989-40414-1030 | Build Scaffold #2 per Scaffold Plot Plan | 10 | 0 | 382.6 | 0 | 0 | 0 | 382.59 | 49.05% | 397.4 | 100 | 780 | 1.2 | 12 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 12 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036989-40414-1040 | Build Scaffold #3 per Scaffold Plot Plan | 10 | 0 | 382.6 | 0 | 0 | 0 | 382.59 | 49.05% | 397.4 | 100 | 780 | 1.2 | 12 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 12 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1000 | Build Scaffold | 70 | 0 | 2687.3 | 0 | 775 | 0 | 3462.29 | 66.58% | 1737.7 | 100 | 5200 | 1.14 | 80 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 80 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1010 | Build Scaffold | 70 | 0 | 2727.97 | 0 | 775 | 0 | 3502.97 | 76.98% | 1047.02 | 100 | 4550 | 1.14 | 80 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 80 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1020 | BUILD SCAFFOLD | 65 | 0 | 2489.56 | 0 | 680 | 0 | 3169.55 | 70.43% | 1330.44 | 100 | 4500 | 1.23 | 80 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 80 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1030 | BUILD SCAFFOLD | 42 | 21 | 1640.1 | 1164.87 | 0 | 0 | 2804.97 | 215.76% | -1504.97 | 50 | 1300 | 0.63 | 40 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 80 | 63 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1040 | BUILD SCAFFOLD | 56 | 7 | 2186.8 | 388.29 | 680 | 0 | 3255.08 | 62.59% | 1944.91 | 100 | 5200 | 1.27 | 80 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 80 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1050 | BUILD SCAFFOLD | 66 | 0 | 2523.2 | 0 | 680 | 0 | 3203.19 | 61.60% | 1996.8 | 75 | 5200 | 0.91 | 60 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 80 | 22 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1060 | BUILD SCAFFOLD | 70 | 0 | 2700.32 | 0 | 665 | 0 | 3365.31 | 64.71% | 1834.68 | 100 | 5200 | 1.14 | 80 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 80 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1070 | BUILD SCAFFOLD | 66.5 | 0 | 2544.29 | 0 | 475 | 0 | 3019.28 | 58.06% | 2180.71 | 100 | 5200 | 1.2 | 80 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 80 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1000 | ERECT SCAFFOLD BUILD #1 | 40 | 0 | 1511.85 | 0 | 775 | 0 | 2286.84 | 81.81% | 508.15 | 100 | 2795 | 1.07 | 43 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 43 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1010 | ERECT SCAFFOLD BUILD #2 & #3 | 40 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 0 | 1511.84 | 72.68% | 568.15 | 100 | 2080 | 1.07 | 43 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 43 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1020 | ERECT SCAFFOLD BUILD #2 & #3 | 0 | 40 | 0 | 2161.2 | 775 | 0 | 2936.19 | 105.05% | -141.19 | 100 | 2795 | 1.07 | 43 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 43 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1030 | ERECT SCAFFOLD BUILD #4 | 0.25 | 39.75 | 8.41 | 2148.9475 | 0 | 0 | 2157.35 | 77.18% | 637.64 | 100 | 2795 | 1.07 | 43 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 43 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1040 | ERECT SCAFFOLD BUILD #5 | 0 | 41.75 | 0 | 2316.2225 | 680 | 0 | 2996.22 | 271.15% | -1891.22 | 100 | 1105 | 1.03 | 43 | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 43 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1050 | ERECT SCAFFOLD BUILD #6 | 40 | 0 | 1511.85 | 0 | 680 | 0 | 2191.84 | 78.42% | 603.15 | 100 | 2795 | 1.07 | 43 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 43 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1060 | ERECT SCAFFOLD BUILD #7 | 40 | 0 | 1511.85 | 0 | 95 | 0 | 1606.84 | 57.49% | 1188.15 | 100 | 2795 | 1.07 | 43 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 43 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1070 | ERECT SCAFFOLD BUILD #8 | 39.75 | 0 | 1520.835 | 0 | 475 | 0 | 1995.83 | 71.40% | 799.16 | 100 | 2795 | 1.08 | 43 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 43 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064167-46602-1010 | BUILD SCAFFOLD 1 | 20 | 0 | 765.2 | 0 | 380 | 0 | 1145.19 | 62.92% | 674.8 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 28 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064167-56611-1020 | Build Scaffold #1 per Scaffold Plot Plan | 20 | 0 | 765.2 | 0 | 380 | 0 | 1145.19 | 88.09% | 154.8 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 20 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56703-1020 | Build Scaffold #1 per Scaffold Plot Plan | 0 | 20 | 0 | 1081.4 | 760 | 0 | 1841.4 | 141.64% | -541.4 | 100 | 1300 | 1 | 20 | 05/23/2026 | 07/23/2026 | 20 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56703-1030 | Build Scaffold #2 per Scaffold Plot Plan | 0 | 19 | 0 | 1027.33 | 475 | 0 | 1502.32 | 115.56% | -202.32 | 100 | 1300 | 1.05 | 20 | 05/23/2026 | 07/23/2026 | 20 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56706-1020 | Build Scaffold #1 per Scaffold Plot Plan | 40 | 0 | 1530.4 | 0 | 380 | 0 | 1910.39 | 61.23% | 1209.6 | 100 | 3120 | 1.2 | 48 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 48 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56706-1030 | Build Scaffold #2 per Scaffold Plot Plan | 68 | 0 | 2601.68 | 0 | 760 | 0 | 3361.67 | 172.39% | -1411.67 | 100 | 1950 | 0.44 | 30 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 30 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56706-1040 | Build Scaffold #3 per Scaffold Plot Plan | 30 | 0 | 1147.8 | 0 | 380 | 0 | 1527.79 | 78.34% | 422.2 | 100 | 1950 | 1 | 30 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 30 | 0 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064552-00108-1000 | ERECT SCAFFOLDS AS REQUIRED FOR | 45 | 10 | 1721.7 | 540.7 | 1520 | 0 | 3782.39 | 29.09% | 9217.6 | 10 | 13000 | 0.36 | 20 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 200 | 495 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064552-00108-1005 | ERECT SCAFFOLDS AS REQUIRED FOR NEW LEVEL KIDNEY NOZZLE (CAPITAL) | 247.5 | 0 | 9469.35 | 0 | 2755 | 0 | 12224.35 | 94.03% | 775.64 | 90 | 13000 | 0.73 | 180 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 200 | -34.675 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064552-00109-1000 | ERECT SCAFFOLDS AS REQUIRED FOR DECOMMISSIONING AND ISOLATION OF DRUM | 157.25 | 92.75 | 6016.385 | 5014.9925 | 5035 | 0 | 16066.37 | 102.98% | -466.37 | 80 | 15600 | 0.77 | 192 | 05/22/2026 | 07/22/2026 | 240 | -7.7 | Pre TA Activities. | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | Fs-tr-labor-pre-tar 2026 | 797 | 208 | 44245.955 | 15903.04 | 21165 | 212.88 | 81526.87 | 163.05% | -31526.87 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 0 | 0 | Overhead | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82116093-10 | Direct Support | 390 | 80 | 15048.1 | 4515.2 | 7460 | 0 | 27023.29 | 83.14% | 5476.7 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 05/15/2026 | 07/15/2026 | 500 | 0 | Overhead | 0 | T/A 2026
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 8401894623-30 | Fs-tr-equip-pre-tar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25749.4 | 25749.4 | 51.49% | 24250.59 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 05/27/2026 | 07/27/2026 | 0 | 0 | P | 0 | T/A 2026
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | L945-scaffold Planning Sup-pm Labor, Tm | 1005.5 | 194 | 54119.985 | 14619.72 | 0 | 0 | 68739.7 | 100.27% | -186.1 | 100 | 68553.6 | 0.96 | 1150 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 1150 | 0 | Labor | 4708.67 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | L945 scaffold Planning Staff Labor, Tm | 751.5 | 139.5 | 41061.96 | 10717.785 | 0 | 0 | 51779.74 | 99.47% | 273.05 | 100 | 52052.8 | 1 | 892 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 892 | 0 | Staff | 3546.91 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | L945-scaffold Planning Staff Labor, Tm | 320.001 | 77.4 | 17164.2546 | 5856.122 | 0 | 0 | 23020.37 | 44.22% | 29032.42 | 0 | 52052.8 | 0 | 0 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 500 | 0 | Staff | 1576.9 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | L 1452 Carpenter Labor, TM | 832.5 | 145 | 34379.025 | 8382.31 | 0 | 0 | 42761.33 | 99.96% | 15.66 | 100 | 42777 | 1 | 978 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 978 | 0 | Labor | 2929.15 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | L 1052 Carpenter Labor, TM | 1840.501 | 405 | 76361.6279 | 23297.03 | 0 | 0 | 99658.65 | 99.96% | 35.02 | 100 | 99693.68 | 1 | 2246 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 2246 | 0 | Labor | 6826.62 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-06 | L1046 Per Diem travel Tm | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 96.83% | 360 | 100 | 11360 | 0 | 500 | 02/13/2026 | 04/13/2026 | 500 | 0 | Per-Diem | 753.5 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | L945 Carpenter Labor TM EWA BFS-L945-001 | 4376.751 | 1026.75 | 180706.4529 | 59062.992 | 0 | 0 | 239769.44 | 89.46% | 28226.55 | 0 | 267996 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 4800 | 0 | Labor | 16424.21 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-08 | L945 Staff Labor TM EWA BFS-L945-001 | 128.901 | 28 | 6861.2566 | 2041.4 | 0 | 0 | 8902.65 | 17.67% | 41463.34 | 0 | 50366 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 1500 | 0 | Staff | 609.83 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-09 | L945 Rental Equip EWA BFS-L945-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576.87 | 3576.86 | 71.53% | 1423.13 | 80 | 5000 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 0 | 0 | Equipment | 245.02 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-10 | L945 Materials EWA BFS-L945-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.48 | 3971.47 | 79.42% | 1028.52 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 0 | 0 | Materials | 272.05 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-11 | L945 Per Diem-Travel EWA BFS-L945-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115300 | 0 | 115300 | 94.78% | 6340 | 0 | 121640 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 0 | 0 | Per-Diem | 7898.05 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-12 | L945 Per Diem Travel EWA BFS-L945-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 29400 | 100.00% | 0 | 100 | 29400 | 0 | 0 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 0 | 0 | Per-Diem | 2013.9 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-13 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006 | 2.75 | 39.5 | 112.035 | 3224.95 | 0 | 0.01 | 3336.99 | 98.33% | 56.48 | 100 | 3393.48 | 0.95 | 40 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 40 | 0 | Staff | 228.58 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-14 | L945 Craft Labor Tm Ewa Bfs-l945-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 10040.88 | 0 | 10040.9 | 0 | 0 | 04/01/2026 | 06/01/2026 | 150 | 0 | Labor | 0 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-15 | EWA-BDEC-L1052-088 - Materials - TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14405.37 | 14405.36 | 99.21% | 114.56 | 100 | 14519.93 | 0 | 0 | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 0 | 0 | Materials | 986.77 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-16 | L945 EWA- BFS-L945-004 MATERIAL T&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7631.89 | 7631.89 | 39.17% | 11850.02 | 0 | 19481.91 | 0 | 0 | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 0 | 0 | Materials | 522.78 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-17 | L945 EWA- BFS-L945-004 EQUIP T&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10243.47 | 10243.46 | 90.37% | 1090.67 | 100 | 11334.14 | 0 | 0 | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 0 | 0 | Equipment | 701.68 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-18 | Ewa-bfs-l945-0002-r3 Scaffold Labor T&m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 48352.98 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 04/06/2026 | 06/06/2026 | 1100 | 0 | Labor | 0 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-19 | Ewa-bfs-l945-0002-r3 Per Diem T&m | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 19.37% | 12900 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 04/06/2026 | 06/06/2026 | 0 | 0 | Per-Diem | 212.35 | L945 Staff Labor Tm Ewa Bfs-l945-006
2026 | 2628180001 | 2320059461 | 2320059461-03 | L-1369-Rent-Needle Scaler & Forklift-T&M-EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.99 | 3274.98 | 18.37% | 14545.01 | 0 | 17820 | 0 | 0 | 05/29/2026 | 07/29/2026 | 0 | 0 | Equipment | 224.34 | L-1369-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-01 | L-945-CA DL (Foreman)-T&M-Labor | 201 | 19.7 | 10640.94 | 1445.389 | 0 | 0 | 12086.32 | 8.78% | 125418.67 | 0 | 137505 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 2000 | 0 | Foreman | 827.91 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-02 | L-945-CA DL (Foreman)-T&M-Labor | 346 | 69.3 | 18317.24 | 5084.541 | 0 | 0 | 23401.78 | 27.45% | 61850.21 | 0 | 85252 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 2000 | 0 | Foreman | 1603.02 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-03 | L-945-CA DL (Foreman)-T&M-Labor | 10 | 0 | 529.4 | 0 | 0 | 0 | 529.39 | 0.86% | 60722.59 | 0 | 61252 | 0 | 0 | 05/16/2026 | 07/16/2026 | 0 | 0 | Foreman | 36.26 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor | 1756.2 | 245.3 | 70443.45 | 13580.111 | 0 | 0 | 84023.56 | 8.09% | 954054.43 | 0 | 1038078 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 2000 | 0 | Labor | 5755.61 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor | 3345.2 | 483.2 | 131896.76 | 26544.648 | 0 | 0 | 158441.4 | 24.70% | 482770.59 | 0 | 641212 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 2000 | 0 | Labor | 10853.24 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | L-945-Staff Labor-T&M-Labor | 399.9 | 87.5 | 19718.982 | 5957.554 | 0 | 0 | 25676.53 | 9.87% | 234262.46 | 0 | 259939 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 2000 | 0 | Staff | 1758.84 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | L-945-Staff Labor-T&M-Labor | 417.5 | 70.6 | 24973.49 | 5696.307 | 0 | 0 | 30669.79 | 17.28% | 146756.2 | 0 | 177426 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 2000 | 0 | Staff | 2100.88 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-09 | L-945-Staff Labor-T&M-Labor | 79.9 | 0 | 3619.246 | 0 | 0 | 0 | 3619.24 | 2.50% | 141114.75 | 0 | 144734 | 0 | 0 | 05/16/2026 | 07/16/2026 | 0 | 0 | Staff | 247.92 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-12 | L-945-Per Diem/Travel-T&M-Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 39800 | 0 | 39800 | 10.88% | 325781 | 0 | 365581 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 0 | 0 | Per-diem | 2726.3 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-13 | L-945-Per Diem/Travel-T&M-Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 66900 | 0 | 66900 | 35.83% | 119799 | 0 | 186699 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 0 | 0 | Per-diem | 4582.65 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-14 | L-945-Per Diem/Travel-T&M-Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 5200 | 2.85% | 177212 | 0 | 182412 | 0 | 0 | 05/16/2026 | 07/16/2026 | 0 | 0 | Per-Diem | 356.2 | L-945-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059487 | 2320059487-03 | L-1589-Staff Labor-T&M-Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | 0 | 100 | 0.01 | 0 | 320 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 320 | 0 | Staff | 0 | L-1589-CA DL (Foreman)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059487 | 2320059487-04 | L-1589-Rental-3rd Party Flat Beds-T&M-EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13254.32 | 13254.32 | 45.31% | 15995.67 | 0 | 29250 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 0 | 0 | Equipment | 907.92 | L-1589-CA DL (Foreman)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059489 | 2320059489-03 | L-953-Staff Labor-T&M-Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | 0 | 100 | 0.01 | 0 | 120 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 120 | 0 | Staff | 0 | L-953-CA DL (Foreman)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059490 | 2320059490-03 | L-952-Staff Labor-T&M-Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | 0 | 100 | 0.01 | 0 | 150 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 150 | 0 | Staff | 0 | L-952-CA DL (Foreman)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059492 | 2320059492-03 | L-893-Staff Labor-T&M-Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | 0 | 100 | 0.01 | 0 | 240 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 240 | 0 | Staff | 0 | L-893-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2320059492 | 2320059492-04 | L-893-Rental-UTV-4 Passenger-T&M-Equip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.75 | 2136.75 | 6.47% | 30863.25 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 0 | 0 | equipment | 146.37 | L-893-CA DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180001 | 2628180001 | 2628180001-01 | Brock OverHead | 24 | 62.1 | 1757.52 | 6626.691 | 200 | 0 | 8584.21 | 171.68% | -3584.21 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 500 | 0 | Brock | 588.02 | Brock OverHead
2026 | 2628180008 | 2320059484 | 2320059484-06 | L-945-DISMANTLE CA DL (LM/JM/APP)-T&M-LAB | 26.7 | 0 | 1060.83 | 0 | 0 | 0 | 1060.82 | 0.20% | 517978.16 | 0 | 519039 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 2000 | 0 | Labor | 0 | L-945-CA DL (Foreman)-T&M-Labor
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-01 | L-1052-ABATE DL (Foreman)-T&M-Labor | 140 | 21.8 | 7249.2 | 1587.04 | 0 | 0 | 8836.24 | 10.72% | 73537.75 | 0 | 82374 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 560 | 0 | Foreman | 0 | L-1052-ABATE DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-02 | L-1052-ABATE DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor | 90 | 12 | 3795.3 | 709.2 | 0 | 0 | 4504.49 | 3.01% | 144756.5 | 0 | 149261 | 0 | 0 | 05/16/2026 | 07/16/2026 | 0 | 0 | Labor | 0 | L-1052-ABATE DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-03 | L-1052-ABATE MAT-T&M-Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514130.9 | 514130.89 | 63.80% | 291633.1 | 0 | 805764 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 0 | 0 | Materials | 0 | L-1052-ABATE DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-05 | L-1046-ABATE Staff Labor-T&M-Labor | 77.9 | 12 | 4532.222 | 978.36 | 0 | 0 | 5510.58 | 11.60% | 41967.41 | 0 | 47478 | 0 | 0 | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 0 | 0 | Staff | 0 | L-1052-ABATE DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-06 | L-1046-ABATE Per Diem/Travel-T&M-Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 6.45% | 95653 | 0 | 102253 | 0 | 0 | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 0 | 0 | Per-Diem | 0 | L-1052-ABATE DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-01 | L-945-ABATE DL (Foreman)-T&M-Labor | 20 | 10 | 1035.6 | 728 | 0 | 0 | 1763.59 | 8.09% | 20027.4 | 0 | 21791 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 240 | 0 | Foreman | 0 | L-945-ABATE MAT-T&M-Material
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-02 | L-945-ABATE DL (Foreman)-T&M-Labor | 10 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 0 | 421.7 | 3.87% | 10474.29 | 0 | 10896 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 180 | 0 | Foreman | 0 | L-945-ABATE MAT-T&M-Material
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-04 | L-945-ABATE DL (LM/JM/APP)-T&M-Labor | 20 | 10 | 843.4 | 591 | 0 | 0 | 1434.4 | 3.63% | 38051.59 | 0 | 39486 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 750 | 0 | Labor | 0 | L-945-ABATE MAT-T&M-Material
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-07 | L-945-ABATE MAT-T&M-Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.6 | 4896.6 | 2.29% | 208263.39 | 0 | 213160 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 0 | 0 | Materials | 0 | L-945-ABATE MAT-T&M-Material
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-10 | L-945-3rd Party Env Hygienist-T&M-Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.75 | 8051.75 | 37.28% | 13544.25 | 0 | 21596 | 0 | 0 | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 0 | 0 | Hygienist | 0 | L-945-ABATE MAT-T&M-Material
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-11 | L-945-ABATE Staff Labor-T&M-Labor | 20 | 10 | 1163.6 | 815.3 | 0 | 0 | 1978.89 | 6.70% | 27550.09 | 0 | 29529 | 0 | 0 | 05/12/2026 | 07/12/2026 | 450 | 0 |  | 0 | L-945-ABATE MAT-T&M-Material
2026 | 2628180012 | 300090898501 | 3000908985-01 | Foam Glass Insulation | 181 | 82 | 7282.7 | 5217.725 | 1800 | 29792.84 | 44093.26 | 59.73% | 29724.38 | 0 | 73817.65 | 0 | 0 | 05/09/2026 | 07/09/2026 | 450 | 0 | P | 0 | Foam Glass Insulation
2026 | 2628180012 | 300090898510 | 3000908985-01 | insulate | 60 | 0 | 2243.4 | 0 | 600 | 0 | 2843.4 | 172.76% | -1197.6 | 0 | 1645.8 | 0 | 0 | 05/27/2026 | 07/27/2026 | 8 | 0 | p | 0

## AllBariers
Year | ClientID | Month | MonthN | CLASS | ST Hours | OT Hours | TotalHours | ST Cost | OT Cost | Taxes | Year | ClientID | Month | MonthN | CLASS | ST Hours | OT Hours | TotalHours | ST Cost | OT Cost | Taxes
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 1 | January | Holiday 6.414.101 | 8 | 0 | 8 | 242.4 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 1 | January | LMS | 229 | 0 | 229 | 12575.3976 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 1 | January | SMNS | 62 | 0 | 62 | 4506.222 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 1 | January | Vacation 6.414.102 | 40 | 0 | 40 | 1212 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 2 | February | LMS | 544 | 0 | 544 | 29873.4336 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 2 | February | SMNS | 76 | 0 | 76 | 5523.756 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 2 | February | Vacation 6.414.102 | 40 | 0 | 40 | 1212 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 3 | March | Drugtest 6.400.102 | 1 | 0 | 1 | 30.3 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 3 | March | LMS | 423 | 4 | 427 | 23228.7912 | 302.6296 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 3 | March | SMNS | 81 | 1 | 82 | 5887.161 | 100.1348 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 4 | April | Bereavement 6.414.101 | 32 | 0 | 32 | 969.6 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 4 | April | Holiday 6.414.101 | 8 | 0 | 8 | 242.4 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 4 | April | LMS | 250 | 0 | 250 | 13728.6 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 4 | April | SMNS | 63 | 0 | 63 | 4578.903 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 5 | May | Holiday 6.414.101 | 8 | 0 | 8 | 242.4 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 5 | May | LMS | 479 | 0 | 479 | 26303.9976 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 5 | May | SMNS | 106 | 0 | 106 | 7704.186 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180015 | 5 | May | Vacation 6.414.102 | 32 | 0 | 32 | 969.6 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 1 | January | LMI | 715 | 0 | 715 | 39263.796 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 1 | January | SMNI | 106 | 0 | 106 | 7704.186 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 2 | February | LMI | 469.5 | 0 | 469.5 | 25782.3108 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 2 | February | SMNI | 84 | 0 | 84 | 6105.204 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 3 | March | LMI | 697 | 52 | 749 | 38275.3368 | 3934.1848 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 3 | March | SMNI | 95 | 12 | 107 | 6904.695 | 1201.6176 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 4 | April | Bereavement 6.414.101 | 16 | 0 | 16 | 484.8 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 4 | April | LMI | 725 | 0 | 725 | 39812.94 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 4 | April | SMNI | 105 | 0 | 105 | 7631.505 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 5 | May | LMI | 570 | 79 | 649 | 31301.208 | 5976.9346 | 0
[11 empty] | 2026 | 2328180016 | 5 | May | SMNI | 22 | 25 | 47 | 1598.982 | 2503.37 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 1 | January | Craft Training 6.400.103 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1067.1 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 1 | January | SCHS | 433.75 | 67.75 | 501.5 | 24927.6125 | 5672.7075 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 1 | January | SMNS | 119.75 | 19.5 | 139.25 | 8769.2925 | 2080.845 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 2 | February | Craft Training 6.400.103 | 5 | 57.75 | 62.75 | 366.15 | 6162.5025 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 2 | February | SCHS | 410 | 93.75 | 503.75 | 23562.7 | 7849.6875 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 2 | February | SMNS | 155 | 22.25 | 177.25 | 11350.65 | 2374.2975 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 3 | March | Craft Training 6.400.103 | 4 | 3.25 | 7.25 | 292.92 | 346.8075 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 3 | March | SCHS | 538.25 | 117.75 | 656 | 30933.2275 | 9859.2075 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 3 | March | SMNS | 180 | 40 | 220 | 13181.4 | 4268.4 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | CKS | 120 | 20 | 140 | 4510.8 | 1035 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | Craft Training 6.400.103 | 0 | 5 | 5 | 0 | 533.55 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | Holiday 6.414.101 | 24 | 0 | 24 | 1757.52 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | LMS | 635.75 | 105.5 | 741.25 | 24323.795 | 5704.385 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | SCHS | 544.25 | 89.25 | 633.5 | 31278.0475 | 7472.9025 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | SMNS | 178 | 29 | 207 | 13034.94 | 3094.59 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | CKS | 160 | 40 | 200 | 6014.4 | 2070 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Craft Training 6.400.103 | 13.5 | 0 | 13.5 | 988.605 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | FMS | 310 | 60 | 370 | 13574.9 | 3832.2 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | FRKO | 320 | 59.75 | 379.75 | 10764.8 | 2928.3475 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | GFS | 150 | 20 | 170 | 8620.5 | 1674.8 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Holiday 6.414.101 | 24 | 0 | 24 | 1757.52 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | LMS | 2035 | 379.75 | 2414.75 | 77859.1 | 20533.0825 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | PC | 99 | 10 | 109 | 5689.53 | 837.4 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | SCHS | 50 | 30 | 80 | 2873.5 | 2511.9 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | SMNS | 153 | 39.5 | 192.5 | 11204.19 | 4215.045 | 0
[11 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | SMS | 143.5 | 30 | 173.5 | 8246.945 | 2512.2 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | CKS | 80 | 19 | 99 | 2806.4 | 932.71 | 256.13
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | Craft Training 6.400.103 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3201.3 | 219.29
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | FMS | 80.002 | 19 | 99.002 | 4235.3059 | 1394.03 | 385.61
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | LMS | 280 | 66 | 346 | 11984 | 3942.18 | 1090.94
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | LMS1 | 60 | 10 | 70 | 1926 | 443.6 | 162.32
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | LMSS | 220 | 50 | 270 | 8239 | 2602.5 | 742.64
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | SCHS | 160.002 | 20 | 180.002 | 8742.5093 | 1536.6 | 704.12
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | SMNS | 120 | 20 | 140 | 7945.2 | 1838 | 670.15
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | SMS | 80 | 20 | 100 | 4654.4 | 1630.6 | 430.52
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | CKS | 180 | 39 | 219 | 6314.4 | 1914.51 | 563.68
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | Craft Training 6.400.103 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1067.1 | 73.1
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | FMS | 420 | 94.5 | 514.5 | 22234.8 | 6933.465 | 1998.03
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | LMS | 1139 | 264 | 1403 | 48749.2 | 15768.72 | 4419.48
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | LMS1 | 260 | 70 | 330 | 8346 | 3105.2 | 784.41
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | LMSS | 1009 | 244 | 1253 | 37787.05 | 12700.2 | 3458.38
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | SCHS | 360 | 90 | 450 | 19670.4 | 6914.7 | 1821.08
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | SMNS | 180 | 46 | 226 | 11917.8 | 4227.4 | 1105.95
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | SMS | 180 | 50 | 230 | 10472.4 | 4076.5 | 996.6
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | CKS | 171.25 | 17.5 | 188.75 | 6007.45 | 859.075 | 470.36
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | Craft Training 6.400.103 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1067.1 | 73.1
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | FMS | 360 | 59 | 419 | 19058.4 | 4328.83 | 1602.03
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | Holiday 6.414.101 | 8 | 0 | 8 | 585.84 | 0 | 40.13
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | LMS | 1956.45 | 304.7 | 2261.15 | 83736.06 | 18199.731 | 6982.6
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | LMS1 | 360 | 58.95 | 418.95 | 11556 | 2615.022 | 970.72
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | LMSS | 925 | 127.3 | 1052.3 | 34641.25 | 6625.965 | 2826.8
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | SCHS | 311.5 | 49.5 | 361 | 17020.36 | 3803.085 | 1426.41
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | SMNS | 177 | 29.5 | 206.5 | 11719.17 | 2711.05 | 988.47
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | SMS | 180 | 29.9 | 209.9 | 10472.4 | 2437.747 | 884.35
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | CKS | 159.9 | 39.9 | 199.8 | 5609.292 | 1958.691 | 518.41
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | Craft Training 6.400.103 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 1291.191 | 88.45
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | FMS | 557 | 109 | 666 | 29487.58 | 7997.33 | 2567.72
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | GFS | 120 | 19.5 | 139.5 | 6664.8 | 1515.54 | 560.35
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | Holiday 6.414.101 | 16 | 0 | 16 | 1171.68 | 0 | 80.26
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | LMS | 2680 | 496.5 | 3176.5 | 114704 | 29655.945 | 9888.66
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | LMS1 | 568.9 | 109.8 | 678.7 | 18261.69 | 4870.728 | 1584.57
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | LMSS | 1852.8 | 311.5 | 2164.3 | 69387.36 | 16213.575 | 5863.66
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | SCHS | 279.9 | 80 | 359.9 | 15293.736 | 6146.4 | 1468.65
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | SMNS | 138 | 16.7 | 154.7 | 9136.98 | 1534.73 | 731.01
[11 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | SMS | 208.4 | 50 | 258.4 | 12124.712 | 4076.5 | 1109.78
[11 empty] | 2026 | 2628180008 | 5 | May | FMS | 3 | 0 | 3 | 158.82 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180008 | 5 | May | LMS | 9.2 | 0 | 9.2 | 393.76 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180008 | 5 | May | LMS1 | 6.5 | 0 | 6.5 | 208.65 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180008 | 5 | May | LMSS | 8 | 0 | 8 | 299.6 | 0 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180011 | 5 | May | FMA | 160 | 31.8 | 191.8 | 8284.8 | 2315.04 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180011 | 5 | May | LMA | 120 | 22 | 142 | 5060.4 | 1300.2 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180011 | 5 | May | SMA | 97.9 | 22 | 119.9 | 5695.822 | 1793.66 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180012 | 5 | May | FMI | 80 | 48.5 | 128.5 | 3451.2 | 3038.525 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180012 | 5 | May | GFI | 3 | 15 | 18 | 167.28 | 1174.65 | 0
[11 empty] | 2026 | 2628180012 | 5 | May | LMI | 158 | 18.5 | 176.5 | 5907.62 | 1004.55 | 0

## PBI Craft
Year | ClientID | PO | MO# | Weekending | ST Hours | OT Hours | ST Cost | OT Cost | Class
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033311-0010 | 2026-01-11 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033311-0010 | 2026-01-11 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033880-0040 | 2026-01-11 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033880-0040 | 2026-01-11 | 24 | 0 | 1317.95 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033880-0040 | 2026-01-18 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033880-0040 | 2026-01-18 | 9 | 0 | 494.23 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033905-0010 | 2026-01-11 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033905-0010 | 2026-01-11 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033905-0010 | 2026-01-18 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810033905-0010 | 2026-01-18 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0030 | 2026-01-18 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0030 | 2026-01-18 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0070 | 2026-01-18 | 13 | 0 | 944.85 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0070 | 2026-01-18 | 71 | 0 | 3898.92 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0070 | 2026-01-25 | 13 | 0 | 944.85 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0070 | 2026-01-25 | 39 | 0 | 2141.66 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0150 | 2026-02-01 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810034192-0150 | 2026-02-01 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035169-0010 | 2026-02-01 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035169-0010 | 2026-02-01 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035169-0030 | 2026-02-01 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035169-0030 | 2026-02-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035369-0010 | 2026-01-18 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035369-0010 | 2026-01-18 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035452-0010 | 2026-01-25 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003432501 | 810035452-0010 | 2026-01-25 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029581-0006 | 2026-02-08 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029581-0006 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029581-0025 | 2026-02-15 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029683-0006 | 2026-02-08 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029683-0006 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029683-0025 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810029683-0025 | 2026-02-15 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810033061-0010 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810033061-0010 | 2026-02-15 | 15 | 0 | 823.72 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810033061-0030 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810033061-0030 | 2026-02-15 | 19 | 0 | 1043.37 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035136-0010 | 2026-02-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035136-0010 | 2026-02-08 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035136-0050 | 2026-02-08 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035136-0050 | 2026-02-08 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035157-0040 | 2026-02-08 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035157-0040 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035169-0030 | 2026-02-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035169-0030 | 2026-02-08 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035529-0005 | 2026-03-01 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035530-0005 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035530-0005 | 2026-03-01 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035605-0010 | 2026-02-08 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035605-0010 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035607-0010 | 2026-02-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035607-0010 | 2026-02-22 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035607-0070 | 2026-02-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035607-0070 | 2026-02-22 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035832-0010 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035832-0010 | 2026-03-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035838-0020 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035838-0020 | 2026-02-15 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035841-0010 | 2026-02-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035842-0010 | 2026-02-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035842-0010 | 2026-02-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035887-0010 | 2026-02-22 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035887-0010 | 2026-02-22 | 24 | 0 | 1317.95 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035890-0010 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035890-0010 | 2026-03-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035968-0010 | 2026-02-22 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035968-0010 | 2026-02-22 | 39 | 0 | 2141.66 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003506401 | 810035968-0030 | 2026-03-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003534301 | 4500035343-01 | 2026-02-15 | 88 | 0 | 4832.47 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003534301 | 4500035343-01 | 2026-02-22 | 73 | 0 | 4008.75 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003534301 | 4500035343-01 | 2026-03-01 | 66 | 0 | 3624.35 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028597-0046 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028597-0046 | 2026-03-22 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028597-0072 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028597-0072 | 2026-03-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028600-0045 | 2026-04-05 | 6 | 0 | 436.09 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028600-0045 | 2026-04-05 | 28 | 0 | 1537.6 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028600-0065 | 2026-04-05 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810028600-0065 | 2026-04-05 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810032528-0005 | 2026-03-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810033345-0010 | 2026-03-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810033345-0010 | 2026-03-15 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810033948-0030 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810033948-0030 | 2026-03-22 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034187-0015 | 2026-03-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0030 | 2026-03-29 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0070 | 2026-03-29 | 16 | 0 | 1162.9 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0070 | 2026-03-29 | 64 | 0 | 3514.52 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0115 | 2026-03-29 | 6 | 1 | 436.09 | 100.13 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0115 | 2026-03-29 | 43 | 4 | 2361.32 | 302.63 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0150 | 2026-04-05 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034188-0150 | 2026-04-05 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034476-0120 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034476-0120 | 2026-03-08 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810034476-0130 | 2026-03-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810035369-0030 | 2026-03-08 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810035890-0010 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810035890-0010 | 2026-03-08 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810035890-0030 | 2026-03-08 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036035-0020 | 2026-03-29 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036035-0090 | 2026-03-29 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036035-0090 | 2026-03-29 | 16.5 | 0 | 906.09 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036081-0010 | 2026-03-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036081-0030 | 2026-03-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036081-0030 | 2026-03-15 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036253-0020 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036253-0020 | 2026-03-08 | 27.5 | 0 | 1510.15 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036266-0010 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036266-0010 | 2026-03-22 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036354-0010 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036354-0010 | 2026-03-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036383-0020 | 2026-03-15 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036383-0020 | 2026-03-15 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036463-0010 | 2026-03-29 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036463-0030 | 2026-03-29 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036463-0030 | 2026-03-29 | 22 | 0 | 1208.12 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003593001 | 810036525-0020 | 2026-03-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810029396-0010 | 2026-04-19 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810029396-0010 | 2026-04-19 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034170-0030 | 2026-05-03 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034170-0030 | 2026-05-03 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034188-0030 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034188-0030 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034864-0020 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034864-0020 | 2026-04-12 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034864-0040 | 2026-04-19 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810034864-0040 | 2026-04-19 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810035202-0020 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810035202-0020 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810035895-0020 | 2026-05-03 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810035895-0020 | 2026-05-03 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810035895-0070 | 2026-05-03 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036253-0040 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036253-0040 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036266-0030 | 2026-04-19 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036266-0030 | 2026-04-19 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036741-0020 | 2026-04-19 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036741-0020 | 2026-04-19 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036756-0010 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036756-0010 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036831-0010 | 2026-04-19 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036831-0010 | 2026-04-19 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036831-0030 | 2026-05-03 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036861-0005 | 2026-05-03 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036981-0010 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036981-0010 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036981-0030 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003695601 | 810036981-0030 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810029396-0050 | 2026-05-31 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810029396-0050 | 2026-05-31 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 8100335374-0150 | 2026-05-31 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 8100335374-0150 | 2026-05-31 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034170-0070 | 2026-05-10 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034170-0070 | 2026-05-10 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034170-0115 | 2026-05-10 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034170-0115 | 2026-05-10 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034170-0130 | 2026-05-31 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034170-0130 | 2026-05-31 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034830-0020 | 2026-05-17 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034830-0020 | 2026-05-17 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034830-0060 | 2026-05-31 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810034830-0060 | 2026-05-31 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035202-0030 | 2026-05-17 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035371-0030 | 2026-05-17 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035371-0080 | 2026-05-24 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035371-0080 | 2026-05-24 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035371-0120 | 2026-05-24 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035371-0120 | 2026-05-24 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035374-0030 | 2026-05-24 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035374-0065 | 2026-05-24 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035374-0065 | 2026-05-24 | 19 | 0 | 1043.37 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035374-0111 | 2026-05-31 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810035374-0111 | 2026-05-31 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036835-0080 | 2026-05-10 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036835-0080 | 2026-05-10 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036835-0180 | 2026-05-10 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036835-0180 | 2026-05-10 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036891-0010 | 2026-05-17 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036891-0010 | 2026-05-17 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036891-0030 | 2026-05-17 | 24 | 0 | 1317.95 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036891-0030 | 2026-05-24 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036892-0010 | 2026-05-17 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036892-0010 | 2026-05-17 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036893-0010 | 2026-05-24 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036893-0030 | 2026-05-24 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036893-0030 | 2026-05-24 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036894-0030 | 2026-05-24 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810036894-0030 | 2026-05-24 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037043-0010 | 2026-05-31 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037043-0010 | 2026-05-31 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037200-0010 | 2026-05-10 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037200-0010 | 2026-05-10 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037200-0030 | 2026-05-10 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037200-0030 | 2026-05-10 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037245-0010 | 2026-05-17 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037245-0010 | 2026-05-17 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037245-0040 | 2026-05-17 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037245-0040 | 2026-05-17 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037657-0005 | 2026-05-24 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037657-0005 | 2026-05-24 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037657-0030 | 2026-05-31 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNS
2026 | 2328180015 | 450003772301 | 810037657-0030 | 2026-05-31 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMS
2026 | 2328180016 | 450003353501 | 810033440-0015 | 2026-01-04 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003353501 | 810033440-0015 | 2026-01-04 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003353501 | 810034003-0020 | 2026-01-04 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003353501 | 810034166-0010 | 2026-01-04 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810032632-0020 | 2026-02-01 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810032632-0020 | 2026-02-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033078-0010 | 2026-01-18 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033078-0010 | 2026-01-18 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033249-0020 | 2026-01-11 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033249-0020 | 2026-01-11 | 21 | 0 | 1153.2 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033357-0020 | 2026-01-11 | 1 | 0 | 72.68 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033357-0020 | 2026-01-11 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033396-0030 | 2026-02-01 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033396-0030 | 2026-02-01 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033584-0020 | 2026-01-11 | 1 | 0 | 72.68 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033584-0020 | 2026-01-11 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033608-0020 | 2026-01-11 | 1 | 0 | 72.68 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033608-0020 | 2026-01-11 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033881-0010 | 2026-01-18 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033881-0010 | 2026-01-18 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033948-0020 | 2026-01-11 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810033948-0020 | 2026-01-11 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034033-0020 | 2026-01-11 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034033-0020 | 2026-01-11 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034155-0010 | 2026-02-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034155-0010 | 2026-02-01 | 24 | 0 | 1317.95 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034166-0010 | 2026-01-11 | 9 | 0 | 654.13 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034166-0010 | 2026-01-11 | 96 | 0 | 5271.78 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034166-0010 | 2026-01-18 | 80 | 0 | 4393.15 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034166-0010 | 2026-01-25 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034166-0010 | 2026-01-25 | 56 | 0 | 3075.21 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034166-0010 | 2026-02-01 | 6 | 0 | 436.09 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034166-0010 | 2026-02-01 | 104 | 0 | 5711.1 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034174-0010 | 2026-01-25 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034179-0020 | 2026-01-11 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034179-0020 | 2026-01-11 | 19 | 0 | 1043.37 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034189-0020 | 2026-01-18 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034189-0020 | 2026-01-18 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034192-0010 | 2026-01-25 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810034192-0010 | 2026-01-25 | 9 | 0 | 494.23 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035019-0010 | 2026-01-18 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035019-0010 | 2026-01-18 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035042-0010 | 2026-02-01 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035042-0010 | 2026-02-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035117-0020 | 2026-02-01 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035117-0020 | 2026-02-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035144-0010 | 2026-01-11 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035144-0010 | 2026-01-11 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035145-0010 | 2026-01-11 | 1 | 0 | 72.68 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035145-0010 | 2026-01-11 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035157-0020 | 2026-01-25 | 7 | 0 | 508.77 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035157-0020 | 2026-01-25 | 25 | 0 | 1372.86 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035162-0010 | 2026-01-25 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035162-0010 | 2026-01-25 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035295-0010 | 2026-01-25 | 2 | 0 | 109.83 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035295-0010 | 2026-01-25 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035348-0010 | 2026-02-01 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035348-0010 | 2026-02-01 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035358-0010 | 2026-02-01 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035358-0010 | 2026-02-01 | 21 | 0 | 1153.2 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035362-0010 | 2026-02-01 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035362-0010 | 2026-02-01 | 3 | 0 | 164.74 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035425-0020 | 2026-01-25 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035440-0010 | 2026-02-01 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035440-0010 | 2026-02-01 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035452-0020 | 2026-01-25 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003432501 | 810035452-0020 | 2026-01-25 | 15 | 0 | 823.72 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810032869-0010 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810032869-0010 | 2026-02-15 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810033061-0020 | 2026-02-15 | 5 | 0 | 274.57 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810033538-0020 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810033538-0020 | 2026-03-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810034160-0010 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810034160-0010 | 2026-02-15 | 26 | 0 | 1427.77 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810034166-0010 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810034166-0010 | 2026-02-08 | 116.5 | 0 | 6397.53 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810034174-0010 | 2026-02-15 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035019-0020 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035019-0020 | 2026-02-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035126-0030 | 2026-02-08 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035126-0030 | 2026-02-08 | 24 | 0 | 1317.95 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035136-0030 | 2026-02-08 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035136-0030 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035157-0030 | 2026-02-08 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035157-0030 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035178-0020 | 2026-02-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035178-0020 | 2026-02-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035283-0010 | 2026-02-08 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035283-0010 | 2026-02-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035295-0020 | 2026-02-08 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035295-0020 | 2026-02-08 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035347-0020 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035347-0020 | 2026-02-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035347-0020 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035347-0020 | 2026-03-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035523-0020 | 2026-02-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035606-0020 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035606-0020 | 2026-02-15 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035611-0020 | 2026-02-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035611-0020 | 2026-02-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035613-0020 | 2026-02-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035650-0020 | 2026-02-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035700-0020 | 2026-03-01 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035727-0020 | 2026-02-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035755-0010 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035755-0010 | 2026-03-01 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035845-0010 | 2026-02-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035845-0010 | 2026-02-22 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035854-0020 | 2026-03-01 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035857-0020 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035857-0020 | 2026-03-01 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035888-0010 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035888-0010 | 2026-03-01 | 15 | 0 | 823.72 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035970-0020 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035970-0020 | 2026-03-01 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810035974-0020 | 2026-02-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810036006-0020 | 2026-02-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810036006-0020 | 2026-02-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810036049-0020 | 2026-03-01 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003506401 | 810036049-0020 | 2026-03-01 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003529901 | 4500035299-01 | 2026-02-08 | 3 | 0 | 164.74 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003536401 | 4500035364-01 | 2026-02-22 | 22 | 0 | 1208.12 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003536401 | 4500035364-01 | 2026-03-01 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003542501 | 4500035425-01 | 2026-03-15 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003542501 | 4500035425-01 | 2026-04-26 | 42 | 0 | 2306.4 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003580201 | 4500035802-01 | 2026-03-08 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003580201 | 4500035802-01 | 2026-05-03 | 0 | 10 | 0 | 756.57 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003580201 | 4500035802-01 | 2026-05-10 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003588501 | 4500035885-01 | 2026-03-08 | 40 | 0 | 2196.58 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810028600-0110 | 2026-04-05 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810028600-0120 | 2026-04-05 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810028968-0040 | 2026-04-05 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810028968-0040 | 2026-04-05 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810032365-0010 | 2026-03-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810033061-0020 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810033061-0020 | 2026-03-08 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034126-0010 | 2026-03-08 | 3.5 | 0 | 192.2 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034167-0030 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034167-0030 | 2026-03-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034188-0180 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034188-0180 | 2026-03-22 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034476-0090 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034476-0090 | 2026-03-08 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034476-0100 | 2026-03-15 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034476-0100 | 2026-03-15 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034476-0100 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810034476-0100 | 2026-03-22 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035196-0020 | 2026-03-15 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035196-0020 | 2026-03-15 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035196-0020 | 2026-04-05 | 6 | 0 | 436.09 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035196-0020 | 2026-04-05 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035551-0020 | 2026-03-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035551-0020 | 2026-03-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035614-0010 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035614-0010 | 2026-03-22 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035614-0010 | 2026-04-05 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035699-0020 | 2026-03-29 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035699-0020 | 2026-03-29 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035845-0010 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035845-0010 | 2026-03-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035882-0020 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035882-0020 | 2026-03-08 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035897-0020 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035897-0020 | 2026-03-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035971-0020 | 2026-03-08 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035978-0010 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810035978-0010 | 2026-03-22 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036049-0020 | 2026-03-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036056-0010 | 2026-03-29 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036115-0010 | 2026-03-15 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036115-0020 | 2026-03-22 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036115-0020 | 2026-03-22 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036118-0020 | 2026-03-08 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036118-0020 | 2026-03-08 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036118-0020 | 2026-03-15 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036118-0020 | 2026-03-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036226-0010 | 2026-03-15 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036226-0020 | 2026-03-15 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036245-0020 | 2026-04-05 | 28.5 | 0 | 1565.06 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036246-0010 | 2026-03-29 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036246-0010 | 2026-03-29 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036373-0010 | 2026-03-15 | 11 | 12 | 799.49 | 1201.62 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036373-0010 | 2026-03-15 | 104 | 52 | 5711.1 | 3934.18 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036373-0010 | 2026-03-22 | 84 | 0 | 4612.81 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036373-0010 | 2026-03-29 | 64 | 0 | 3514.52 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036426-0010 | 2026-04-05 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036426-0010 | 2026-04-05 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036429-0010 | 2026-04-05 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036430-0010 | 2026-04-05 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036430-0010 | 2026-04-05 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036453-0010 | 2026-04-05 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036453-0010 | 2026-04-05 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036489-0010 | 2026-03-22 | 2 | 0 | 109.83 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036490-0010 | 2026-03-22 | 1.5 | 0 | 82.37 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036721-0025 | 2026-03-29 | 2 | 0 | 145.36 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003593001 | 810036721-0025 | 2026-03-29 | 5.5 | 0 | 302.03 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003627201 | 4500036272-01 | 2026-04-19 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003627201 | 4500036272-01 | 2026-05-03 | 0 | 15 | 0 | 1502.02 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003627201 | 4500036272-01 | 2026-05-03 | 8 | 27 | 439.32 | 2042.75 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003627201 | 4500036272-01 | 2026-05-31 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003656701 | 4500036567-01 | 2026-04-05 | 25 | 0 | 1372.86 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003656701 | 4500036567-01 | 2026-04-12 | 56 | 0 | 3075.21 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003656701 | 4500036567-01 | 2026-05-10 | 0 | 10 | 0 | 1001.35 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003656701 | 4500036567-01 | 2026-05-10 | 8 | 42 | 439.32 | 3177.61 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003656701 | 4500036567-01 | 2026-05-17 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003656701 | 4500036567-01 | 2026-05-24 | 24 | 0 | 1317.95 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003656701 | 4500036567-01 | 2026-05-31 | 40 | 0 | 2196.58 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003682801 | 4500036828-01 | 2026-04-05 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810029396-0020 | 2026-04-19 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810029396-0020 | 2026-04-19 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810031943-0010 | 2026-04-19 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810032365-0010 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810032365-0010 | 2026-04-12 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810033469-0020 | 2026-05-03 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810033469-0020 | 2026-05-03 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810033600-0020 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810033600-0020 | 2026-04-12 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810034168-0010 | 2026-05-03 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810034168-0010 | 2026-05-03 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035196-0020 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035196-0020 | 2026-04-26 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035204-0030 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035542-0020 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035542-0020 | 2026-04-12 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035542-0020 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035542-0020 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035553-0020 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035553-0020 | 2026-04-12 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035827-0020 | 2026-05-03 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810035827-0020 | 2026-05-03 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036082-0020 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036082-0020 | 2026-04-12 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036113-0020 | 2026-04-12 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036113-0020 | 2026-04-19 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036120-0020 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036120-0020 | 2026-04-12 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036245-0020 | 2026-04-19 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036284-0020 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036284-0020 | 2026-04-12 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036373-0010 | 2026-04-12 | 22 | 0 | 1208.12 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036373-0010 | 2026-04-19 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036373-0010 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036373-0010 | 2026-05-03 | 56 | 0 | 3075.21 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036429-0010 | 2026-04-19 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036661-0010 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036661-0010 | 2026-04-12 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036701-0020 | 2026-04-12 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036701-0020 | 2026-04-12 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036701-0020 | 2026-04-19 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036701-0020 | 2026-04-19 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036777-0020 | 2026-04-26 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036829-0020 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036829-0020 | 2026-04-26 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036900-0020 | 2026-05-03 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036900-0020 | 2026-05-03 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036959-0020 | 2026-04-26 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036959-0020 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036971-0020 | 2026-04-19 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810036971-0020 | 2026-04-19 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037014-0020 | 2026-04-19 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037014-0020 | 2026-04-19 | 18 | 0 | 988.46 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037016-0010 | 2026-05-03 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037016-0010 | 2026-05-03 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037049-0010 | 2026-04-19 | 5 | 0 | 363.4 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037049-0010 | 2026-04-19 | 10 | 0 | 549.14 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037237-0005 | 2026-05-03 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037237-0005 | 2026-05-03 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037237-0020 | 2026-05-03 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003695601 | 810037237-0020 | 2026-05-03 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003740901 | 4500037409-01 | 2026-04-26 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003770201 | 4500037702-01 | 2026-05-10 | 56 | 0 | 3075.21 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003770201 | 4500037702-01 | 2026-05-17 | 72 | 0 | 3953.84 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003770201 | 4500037702-01 | 2026-05-24 | 84 | 0 | 4612.81 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810033197-0010 | 2026-05-31 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810033197-0010 | 2026-05-31 | 14 | 0 | 768.8 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810033469-0020 | 2026-05-10 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810033469-0020 | 2026-05-10 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810034168-0080 | 2026-05-17 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810034170-0170 | 2026-05-17 | 12 | 0 | 658.97 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810035354-0005 | 2026-05-24 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036360-0005 | 2026-05-24 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036361-0005 | 2026-05-24 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036618-0020 | 2026-05-10 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036618-0020 | 2026-05-10 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036900-0020 | 2026-05-31 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810036969-0020 | 2026-05-10 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037016-0010 | 2026-05-10 | 14 | 0 | 768.8 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037040-0020 | 2026-05-10 | 3 | 0 | 218.04 | 0 | SMNI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037040-0020 | 2026-05-10 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037200-0020 | 2026-05-10 | 6 | 0 | 329.49 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037279-0110 | 2026-05-17 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810037625-0010 | 2026-05-17 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | LMI
2026 | 2328180016 | 450003772301 | 810038050-0010 | 2026-05-31 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | LMI
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-01-11 | 78.25 | 8 | 4497.03 | 669.84 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-01-18 | 40 | 9.5 | 2929.2 | 1013.74 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-01-18 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-01-25 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-01-25 | 120 | 29.75 | 6896.4 | 2490.97 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-02-01 | 39.75 | 0 | 2910.89 | 0 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-02-01 | 115.5 | 0 | 6637.78 | 0 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-02-08 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-02-08 | 120 | 29.75 | 6896.4 | 2490.97 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-02-15 | 35 | 0 | 2563.05 | 0 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-02-15 | 90 | 20 | 5172.3 | 1674.6 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-02-22 | 40 | 2.25 | 2929.2 | 240.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-02-22 | 80 | 16 | 4597.6 | 1339.68 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-01 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-01 | 120 | 28 | 6896.4 | 2344.44 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-08 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-08 | 120 | 28.5 | 6896.4 | 2386.31 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-15 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-15 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-22 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-22 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-29 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-03-29 | 120 | 29.25 | 6896.4 | 2449.1 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-05 | 38.5 | 0 | 2819.36 | 0 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-05 | 122.5 | 0 | 7040.07 | 0 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-12 | 40 | 9.5 | 2929.2 | 1013.74 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-12 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-12 | 157.25 | 27.5 | 6016.39 | 1486.93 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-19 | 40 | 9.75 | 2929.2 | 1040.42 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-19 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | CKS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-19 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-19 | 160 | 40 | 6121.6 | 2162.8 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-26 | 40 | 9.75 | 2929.2 | 1040.42 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-26 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | CKS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-26 | 120 | 29.25 | 6896.4 | 2449.1 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-04-26 | 160 | 38 | 6121.6 | 2054.66 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-05-03 | 39.5 | 0 | 2892.59 | 0 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-05-03 | 40 | 0 | 1503.6 | 0 | CKS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-05-03 | 120 | 0 | 6896.4 | 0 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401856152 | 82033104-0001 | 2026-05-03 | 158.5 | 0 | 6064.21 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82033125-10 | 2026-05-10 | 10 | 0 | 336.4 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82033125-10 | 2026-05-10 | 10 | 0 | 437.9 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82033125-10 | 2026-05-10 | 90 | 0 | 3443.4 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82033215-10 | 2026-05-24 | 33 | 0 | 1262.58 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00105-1010 | 2026-05-10 | 7.5 | 0 | 328.43 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00105-1010 | 2026-05-10 | 9 | 0 | 302.76 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00105-1010 | 2026-05-10 | 37.5 | 0 | 1434.75 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00106-1020 | 2026-05-10 | 2 | 0 | 67.28 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00106-1020 | 2026-05-10 | 5 | 0 | 218.95 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00106-1020 | 2026-05-10 | 25 | 0 | 956.5 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00107-1010 | 2026-05-31 | 12 | 0 | 459.12 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00110-1020 | 2026-05-10 | 1.75 | 0 | 58.87 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00110-1020 | 2026-05-10 | 2.5 | 0 | 109.47 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00110-1020 | 2026-05-10 | 12.5 | 0 | 478.25 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1005 | 2026-05-17 | 5 | 0 | 168.2 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1005 | 2026-05-17 | 5 | 0 | 218.95 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1005 | 2026-05-17 | 25 | 0 | 956.5 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1006 | 2026-05-17 | 5 | 0 | 168.2 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1006 | 2026-05-17 | 5 | 0 | 218.95 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1006 | 2026-05-17 | 25 | 0 | 956.5 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036530-00111-1007 | 2026-05-17 | 35 | 0 | 1339.1 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036538-10115-1000 | 2026-05-10 | 2 | 0 | 87.58 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036538-10115-1000 | 2026-05-10 | 8 | 0 | 269.12 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036538-10115-1000 | 2026-05-10 | 10 | 0 | 382.6 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036538-10116-1000 | 2026-05-31 | 20 | 0 | 765.2 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036668-30106-1000 | 2026-05-31 | 12 | 0 | 459.12 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036668-30111-1000 | 2026-05-31 | 16 | 0 | 612.16 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036674-1110 | 2026-05-24 | 16 | 0 | 612.16 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036674-50115-1020 | 2026-05-31 | 68 | 0 | 2601.68 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036674-50152-1020 | 2026-05-31 | 12 | 0 | 459.12 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00302-1010 | 2026-05-17 | 0 | 15 | 0 | 811.05 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00302-1020 | 2026-05-17 | 25 | 0 | 956.5 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00303-1260 | 2026-05-31 | 12 | 0 | 459.12 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00306-1010 | 2026-05-24 | 8 | 0 | 306.08 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036947-00307-1000 | 2026-05-24 | 7.75 | 0 | 296.51 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036955-10302-1000 | 2026-05-17 | 0.25 | 74.75 | 9.56 | 4041.73 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036970-50301-1000 | 2026-05-24 | 24 | 0 | 918.24 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036970-50301-1000 | 2026-05-31 | 50 | 0 | 1913 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036970-50305-1030 | 2026-05-31 | 89.5 | 0 | 3424.27 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036970-50308-1020 | 2026-05-24 | 20 | 0 | 765.2 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036972-60313-1000 | 2026-05-31 | 28 | 0 | 1071.28 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036973-00414-0900 | 2026-05-24 | 15 | 0 | 573.9 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036973-00414-0910 | 2026-05-24 | 50 | 0 | 1913 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036989-40414-1020 | 2026-05-24 | 24 | 0 | 918.24 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036989-40414-1030 | 2026-05-24 | 10 | 0 | 382.6 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036989-40414-1040 | 2026-05-24 | 10 | 0 | 382.6 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1000 | 2026-05-10 | 10 | 0 | 336.4 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1000 | 2026-05-10 | 10 | 0 | 437.9 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1000 | 2026-05-10 | 50 | 0 | 1913 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1010 | 2026-05-10 | 9 | 0 | 394.11 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1010 | 2026-05-10 | 61 | 0 | 2333.86 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1020 | 2026-05-10 | 8 | 0 | 350.32 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1020 | 2026-05-10 | 9 | 0 | 302.76 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1020 | 2026-05-10 | 48 | 0 | 1836.48 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1030 | 2026-05-10 | 6 | 3 | 262.74 | 191.61 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1030 | 2026-05-10 | 36 | 18 | 1377.36 | 973.26 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1040 | 2026-05-10 | 0 | 1 | 0 | 63.87 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1040 | 2026-05-10 | 0 | 6 | 0 | 324.42 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1040 | 2026-05-17 | 8 | 0 | 350.32 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1040 | 2026-05-17 | 48 | 0 | 1836.48 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1050 | 2026-05-17 | 8 | 0 | 350.32 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1050 | 2026-05-17 | 10 | 0 | 336.4 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1050 | 2026-05-17 | 48 | 0 | 1836.48 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1060 | 2026-05-17 | 4 | 0 | 175.16 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1060 | 2026-05-17 | 66 | 0 | 2525.16 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50418-1070 | 2026-05-17 | 66.5 | 0 | 2544.29 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1000 | 2026-05-10 | 5 | 0 | 218.95 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1000 | 2026-05-10 | 10 | 0 | 336.4 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1000 | 2026-05-10 | 25 | 0 | 956.5 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1010 | 2026-05-10 | 5 | 0 | 218.95 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1010 | 2026-05-10 | 10 | 0 | 336.4 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1010 | 2026-05-10 | 25 | 0 | 956.5 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1020 | 2026-05-10 | 0 | 5 | 0 | 319.35 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1020 | 2026-05-10 | 0 | 10 | 0 | 490.1 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1020 | 2026-05-10 | 0 | 25 | 0 | 1351.75 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1030 | 2026-05-10 | 0 | 5 | 0 | 319.35 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1030 | 2026-05-10 | 0 | 25 | 0 | 1351.75 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1030 | 2026-05-10 | 0.25 | 9.75 | 8.41 | 477.85 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1040 | 2026-05-10 | 0 | 6 | 0 | 383.22 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1040 | 2026-05-10 | 0 | 35.75 | 0 | 1933 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1050 | 2026-05-17 | 5 | 0 | 218.95 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1050 | 2026-05-17 | 10 | 0 | 336.4 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1050 | 2026-05-17 | 25 | 0 | 956.5 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1060 | 2026-05-17 | 5 | 0 | 218.95 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1060 | 2026-05-17 | 10 | 0 | 336.4 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1060 | 2026-05-17 | 25 | 0 | 956.5 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82036993-50439-1070 | 2026-05-17 | 39.75 | 0 | 1520.83 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064167-46602-1010 | 2026-05-31 | 20 | 0 | 765.2 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064167-56611-1020 | 2026-05-31 | 20 | 0 | 765.2 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56703-1020 | 2026-05-24 | 0 | 20 | 0 | 1081.4 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56703-1030 | 2026-05-24 | 0 | 19 | 0 | 1027.33 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56706-1020 | 2026-05-24 | 40 | 0 | 1530.4 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56706-1030 | 2026-05-24 | 40 | 0 | 1530.4 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56706-1030 | 2026-05-31 | 28 | 0 | 1071.28 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064213-56706-1040 | 2026-05-24 | 30 | 0 | 1147.8 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064552-00108-1000 | 2026-05-17 | 0 | 10 | 0 | 540.7 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064552-00108-1000 | 2026-05-24 | 45 | 0 | 1721.7 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064552-00108-1005 | 2026-05-24 | 180 | 0 | 6886.8 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064552-00108-1005 | 2026-05-31 | 67.5 | 0 | 2582.55 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064552-00109-1000 | 2026-05-24 | 37.25 | 92.75 | 1425.18 | 5014.99 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82064552-00109-1000 | 2026-05-31 | 120 | 0 | 4591.2 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-03 | 0 | 10 | 0 | 517.5 | CKS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-03 | 0 | 30 | 0 | 2511.9 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-03 | 0.5 | 9.5 | 36.62 | 1013.74 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-03 | 1.5 | 38.5 | 57.39 | 2081.7 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-10 | 10 | 0 | 336.4 | 0 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-10 | 10 | 0 | 437.9 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-10 | 20 | 0 | 765.2 | 0 | LMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-10 | 30 | 10 | 1724.1 | 837.4 | SMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-10 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | CKS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-10 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | GFS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-10 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-10 | 50 | 0 | 2873.5 | 0 | SCHS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-17 | 19.75 | 0 | 1135.03 | 0 | PC
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-17 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | CKS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-17 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | GFS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-17 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | SMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-17 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-24 | 30 | 0 | 1724.1 | 0 | GFS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-24 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | CKS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-24 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | PC
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-24 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | SMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-24 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-31 | 32.5 | 0 | 2379.98 | 0 | SMNS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-31 | 33.5 | 0 | 1925.25 | 0 | SMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-31 | 39.25 | 0 | 2255.7 | 0 | PC
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-31 | 40 | 0 | 1503.6 | 0 | CKS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82105258-10 | 2026-05-31 | 40 | 0 | 2298.8 | 0 | GFS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82116093-10 | 2026-05-17 | 40 | 20 | 1345.6 | 980.2 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82116093-10 | 2026-05-17 | 40 | 20 | 1751.6 | 1277.4 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82116093-10 | 2026-05-24 | 80 | 20 | 2691.2 | 980.2 | FRKO
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82116093-10 | 2026-05-24 | 80 | 20 | 3503.2 | 1277.4 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82116093-10 | 2026-05-31 | 70 | 0 | 3065.3 | 0 | FMS
2026 | 2528180006 | 8401894623 | 82116093-10 | 2026-05-31 | 80 | 0 | 2691.2 | 0 | FRKO
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-02-15 | 40 | 0 | 2648.4 | 0 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-02-22 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-02-22 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-02-22 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-01 | 40 | 9 | 1403.2 | 441.81 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-01 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-01 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-08 | 40 | 9 | 1403.2 | 441.81 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-08 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-08 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-15 | 20 | 0 | 1058.8 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-15 | 40 | 8 | 2648.4 | 735.2 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-15 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-15 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-22 | 40 | 0 | 1403.2 | 0 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-22 | 40 | 8 | 2648.4 | 735.2 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-22 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-29 | 40 | 20 | 1403.2 | 981.8 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-29 | 40 | 20 | 2327.2 | 1630.6 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-03-29 | 40 | 20 | 2648.4 | 1838 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-04-05 | 37 | 0 | 2449.77 | 0 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-04-05 | 39.5 | 0 | 1385.66 | 0 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-04-05 | 40 | 0 | 2327.2 | 0 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-04-12 | 29.5 | 0 | 1034.86 | 0 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-04-12 | 39.5 | 0 | 2615.29 | 0 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-01 | 2026-04-12 | 40 | 0 | 2327.2 | 0 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-02-15 | 80 | 0 | 4371.2 | 0 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-02-22 | 40 | 10 | 2185.6 | 768.3 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-03-01 | 40 | 10 | 2185.6 | 768.3 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-03-08 | 80 | 20 | 4371.2 | 1536.6 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-03-15 | 80 | 20 | 4371.2 | 1536.6 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-03-22 | 80 | 20 | 4371.2 | 1536.6 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-03-29 | 80 | 30 | 4371.2 | 2304.9 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-04-05 | 71.5 | 0 | 3906.76 | 0 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-04-12 | 40 | 0 | 2185.6 | 0 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-04-19 | 80 | 19.5 | 4371.2 | 1498.18 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-02 | 2026-04-26 | 80 | 10 | 4371.2 | 768.3 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | 2026-02-15 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | 2026-04-19 | 40 | 7.5 | 1403.2 | 368.18 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | 2026-04-19 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | 2026-04-19 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | 2026-04-26 | 40 | 9.9 | 2327.2 | 807.15 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | 2026-04-26 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | 2026-04-26 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | 2026-05-03 | 10 | 0 | 581.8 | 0 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-03 | 2026-05-03 | 70 | 20 | 3824.8 | 1536.6 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-02-22 | 20 | 0 | 642 | 0 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-02-22 | 40 | 10 | 1498 | 520.5 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-02-22 | 40 | 10 | 2117.6 | 733.7 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-02-22 | 80 | 20 | 3424 | 1194.6 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-03-01 | 40 | 9 | 2117.6 | 660.33 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-03-01 | 40 | 10 | 1284 | 443.6 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-03-01 | 180 | 40 | 6741 | 2082 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-03-01 | 200 | 46 | 8560 | 2747.58 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-03-08 | 10 | 0 | 321 | 0 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-03-08 | 30 | 0 | 1588.2 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-03-08 | 70 | 0 | 2996 | 0 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-04 | 2026-03-08 | 82.5 | 0 | 3089.63 | 0 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-02-15 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-08 | 30 | 10 | 963 | 443.6 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-08 | 50 | 20 | 2647 | 1467.4 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-08 | 117.5 | 50 | 4400.38 | 2602.5 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-08 | 130 | 50 | 5564 | 2986.5 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-15 | 40 | 10 | 1284 | 443.6 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-15 | 80 | 15 | 4235.2 | 1100.55 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-15 | 220 | 50 | 8239 | 2602.5 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-15 | 240 | 50 | 10272 | 2986.5 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-22 | 60 | 10 | 1926 | 443.6 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-22 | 120 | 20 | 6352.8 | 1467.4 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-22 | 240 | 54 | 8988 | 2810.7 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-22 | 280 | 66 | 11984 | 3942.18 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-29 | 30 | 0 | 963 | 0 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-29 | 30 | 0 | 1588.2 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-29 | 84 | 0 | 3145.8 | 0 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-05 | 2026-03-29 | 89 | 0 | 3809.2 | 0 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-02-15 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-03-29 | 50 | 39.5 | 2647 | 2898.11 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-03-29 | 50 | 40 | 1605 | 1774.4 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-03-29 | 145 | 90 | 5430.25 | 4684.5 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-03-29 | 180 | 98 | 7704 | 5853.54 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-05 | 80 | 0 | 2568 | 0 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-05 | 80 | 0 | 4235.2 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-05 | 220 | 0 | 8239 | 0 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-05 | 314.5 | 0 | 13460.6 | 0 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-12 | 80 | 19 | 4235.2 | 1394.03 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-12 | 80 | 19.75 | 2568 | 876.11 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-12 | 230 | 37.5 | 8613.5 | 1951.88 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-12 | 372.25 | 78 | 15932.3 | 4658.94 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-19 | 80 | 19.5 | 2568 | 865.02 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-19 | 80 | 20 | 4235.2 | 1467.4 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-19 | 195 | 40 | 7302.75 | 2082 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-19 | 460 | 110 | 19688 | 6570.3 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-26 | 80 | 19.7 | 2568 | 873.89 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-26 | 80 | 20 | 4235.2 | 1467.4 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-26 | 200 | 49.8 | 7490 | 2592.09 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-04-26 | 480 | 116.7 | 20544 | 6970.49 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-05-03 | 80 | 20 | 2568 | 887.2 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-05-03 | 80 | 20 | 4235.2 | 1467.4 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-05-03 | 200 | 50 | 7490 | 2602.5 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-07 | 2026-05-03 | 480 | 119.3 | 20544 | 7125.79 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-08 | 2026-02-15 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-08 | 2026-05-03 | 10 | 0 | 546.4 | 0 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-08 | 2026-05-03 | 38.9 | 10 | 2263.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-08 | 2026-05-03 | 40 | 8 | 2648.4 | 735.2 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-08 | 2026-05-03 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-13 | 2026-04-12 | 0 | 10 | 0 | 768.3 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-13 | 2026-04-12 | 0 | 10 | 0 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-13 | 2026-04-12 | 0.5 | 9.5 | 33.1 | 873.05 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-13 | 2026-04-12 | 2.25 | 0 | 78.93 | 0 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320058041 | 2320058041-13 | 2026-04-26 | 0 | 10 | 0 | 768.3 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-01 | 2026-05-10 | 31 | 0 | 1641.14 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-01 | 2026-05-17 | 26 | 10 | 1376.44 | 733.7 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-01 | 2026-05-24 | 70 | 9.7 | 3705.8 | 711.69 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-01 | 2026-05-31 | 74 | 0 | 3917.56 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-02 | 2026-05-10 | 126 | 39.3 | 6670.44 | 2883.44 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-02 | 2026-05-17 | 84 | 20 | 4446.96 | 1467.4 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-02 | 2026-05-24 | 50 | 10 | 2647 | 733.7 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-02 | 2026-05-31 | 86 | 0 | 4552.84 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-03 | 2026-05-17 | 10 | 0 | 529.4 | 0 | FMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-10 | 5.5 | 0 | 176.55 | 0 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-10 | 51 | 0 | 1909.95 | 0 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-10 | 154.1 | 0 | 6595.48 | 0 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-17 | 40 | 9.8 | 1284 | 434.73 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-17 | 40 | 30 | 1498 | 1561.5 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-17 | 110 | 39.2 | 4708 | 2341.42 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-24 | 75 | 20 | 2407.5 | 887.2 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-24 | 260.6 | 49.9 | 9759.47 | 2597.3 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-24 | 390 | 96.4 | 16692 | 5757.97 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-31 | 50 | 0 | 1605 | 0 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-31 | 190 | 0 | 7115.5 | 0 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-04 | 2026-05-31 | 390 | 0 | 16692 | 0 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-10 | 113 | 20 | 3627.3 | 887.2 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-10 | 235.5 | 58.9 | 8819.48 | 3065.74 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-10 | 461.4 | 119.1 | 19747.92 | 7113.84 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-17 | 120 | 20 | 3852 | 887.2 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-17 | 280 | 50 | 10486 | 2602.5 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-17 | 490 | 102.5 | 20972 | 6122.32 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-24 | 85 | 20 | 2728.5 | 887.2 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-24 | 200 | 20 | 8560 | 1194.6 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-24 | 351.2 | 72.7 | 13152.44 | 3784.03 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-31 | 80.4 | 0 | 2580.84 | 0 | LMS1
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-31 | 444.5 | 0 | 16646.53 | 0 | LMSS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-05 | 2026-05-31 | 484.2 | 0 | 20723.76 | 0 | LMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-10 | 40 | 8.5 | 2185.6 | 653.05 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-10 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-10 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-17 | 0 | 10 | 0 | 490.9 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-17 | 0.1 | 9.9 | 5.55 | 769.43 | GFS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-17 | 40 | 9.8 | 2185.6 | 752.93 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-24 | 40 | 9.6 | 2221.6 | 746.11 | GFS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-24 | 40 | 9.8 | 2185.6 | 752.93 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-24 | 40 | 9.9 | 1403.2 | 485.99 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-31 | 39.9 | 0 | 1399.69 | 0 | CKS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-31 | 39.9 | 0 | 2180.14 | 0 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-07 | 2026-05-31 | 40 | 0 | 2221.6 | 0 | GFS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-10 | 40 | 7 | 2648.4 | 643.3 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-10 | 40 | 9.9 | 2185.6 | 760.62 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-10 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-17 | 19 | 0 | 1257.99 | 0 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-17 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-17 | 40 | 12 | 2185.6 | 921.96 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-24 | 40 | 1.7 | 2648.4 | 156.23 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-24 | 40 | 10 | 2185.6 | 768.3 | SCHS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-24 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-31 | 39 | 0 | 2582.19 | 0 | SMNS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-08 | 2026-05-31 | 39.5 | 0 | 2298.11 | 0 | SMS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-09 | 2026-05-17 | 39.9 | 0 | 2216.05 | 0 | GFS
2026 | 2628180001 | 2320059484 | 2320059484-09 | 2026-05-17 | 40 | 0 | 1403.2 | 0 | CKS
2026 | 2628180008 | 2320059484 | 2320059484-06 | 2026-05-10 | 1.5 | 0 | 48.15 | 0 | LMS1
2026 | 2628180008 | 2320059484 | 2320059484-06 | 2026-05-10 | 3 | 0 | 112.35 | 0 | LMSS
2026 | 2628180008 | 2320059484 | 2320059484-06 | 2026-05-10 | 3 | 0 | 158.82 | 0 | FMS
2026 | 2628180008 | 2320059484 | 2320059484-06 | 2026-05-10 | 4.5 | 0 | 192.6 | 0 | LMS
2026 | 2628180008 | 2320059484 | 2320059484-06 | 2026-05-31 | 4.7 | 0 | 201.16 | 0 | LMS
2026 | 2628180008 | 2320059484 | 2320059484-06 | 2026-05-31 | 5 | 0 | 160.5 | 0 | LMS1
2026 | 2628180008 | 2320059484 | 2320059484-06 | 2026-05-31 | 5 | 0 | 187.25 | 0 | LMSS
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-01 | 2026-05-10 | 40 | 10 | 2071.2 | 728 | FMA
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-01 | 2026-05-17 | 40 | 11.8 | 2071.2 | 859.04 | FMA
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-01 | 2026-05-24 | 20 | 0 | 1035.6 | 0 | FMA
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-01 | 2026-05-31 | 40 | 0 | 2071.2 | 0 | FMA
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-02 | 2026-05-17 | 30 | 12 | 1265.1 | 709.2 | LMA
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-02 | 2026-05-24 | 20 | 0 | 843.4 | 0 | LMA
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-02 | 2026-05-31 | 40 | 0 | 1686.8 | 0 | LMA
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-05 | 2026-05-17 | 40 | 12 | 2327.2 | 978.36 | SMA
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-05 | 2026-05-24 | 20 | 0 | 1163.6 | 0 | SMA
2026 | 2628180011 | 2320059365 | 2320059365-05 | 2026-05-31 | 17.9 | 0 | 1041.42 | 0 | SMA
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-01 | 2026-05-24 | 20 | 10 | 1035.6 | 728 | FMA
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-02 | 2026-05-17 | 10 | 0 | 421.7 | 0 | LMA
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-04 | 2026-05-24 | 20 | 10 | 843.4 | 591 | LMA
2026 | 2628180011 | 2320059493 | 2320059493-11 | 2026-05-24 | 20 | 10 | 1163.6 | 815.3 | SMA
2026 | 2628180012 | 300090898501 | 3000908985-01 | 2026-05-10 | 0 | 5 | 0 | 391.55 | GFI
2026 | 2628180012 | 300090898501 | 3000908985-01 | 2026-05-10 | 0 | 30 | 0 | 1879.5 | FMI
2026 | 2628180012 | 300090898501 | 3000908985-01 | 2026-05-10 | 18 | 0 | 673.02 | 0 | LMI
2026 | 2628180012 | 300090898501 | 3000908985-01 | 2026-05-17 | 3 | 10 | 167.28 | 783.1 | GFI
2026 | 2628180012 | 300090898501 | 3000908985-01 | 2026-05-17 | 40 | 13.5 | 1495.6 | 733.05 | LMI
2026 | 2628180012 | 300090898501 | 3000908985-01 | 2026-05-17 | 40 | 13.5 | 1725.6 | 845.77 | FMI
2026 | 2628180012 | 300090898501 | 3000908985-01 | 2026-05-24 | 40 | 5 | 1495.6 | 271.5 | LMI
2026 | 2628180012 | 300090898501 | 3000908985-01 | 2026-05-24 | 40 | 5 | 1725.6 | 313.25 | FMI
2026 | 2628180012 | 300090898510 | 3000908985-01 | 2026-05-31 | 60 | 0 | 2243.4 | 0 | LMI

## ALLCPH
Year | Month | MonthN | ST Hours | OT Hours | Total Hours | Cost | CostPH | ClientID | MaterialCost | CostPHMaterial | Taxes | Year | Month | MonthN | IT | II SQFT | Hours | Total SQF | ClientID | SQFPH | Year | Month | MonthN | ST Hours | OT Hours | TotalHours | Cost | CostPH | ClientID | Taxes
2026 | 1 | January | 291 | 0 | 291 | 17081.61 | 58.69 | 2328180015 | 5899.63 | 78.97 | 0 | 2026 | 1 | January | Fiber Glass | 77.7544 | 12 | 77.7544 | 2328180016 | 6.48 | 2026 | 1 | January | 62 | 0 | 62 | 4506.22 | 72.681 | 2328180015 | 0
2026 | 1 | January | 553.5 | 87.25 | 640.75 | 41450.45 | 64.69 | 2528180006 | 300.91 | 65.16 | 0 | 2026 | 1 | January | Metal | 77.7544 | 19 | 77.7544 | 2328180016 | 4.09 | 2026 | 1 | January | 106 | 0 | 106 | 7704.19 | 72.681 | 2328180016 | 0
2026 | 1 | January | 821 | 0 | 821 | 46967.98 | 57.2 | 2328180016 | 5920.91 | 64.42 | 0 | [9 empty] | 2026 | 1 | January | 553.5 | 87.25 | 640.75 | 41450.46 | 64.6905 | 2528180006 | 0
2026 | 2 | February | 553.5 | 0 | 553.5 | 31887.5 | 57.61 | 2328180016 | 2525 | 62.17 | 0 | [9 empty] | 2026 | 2 | February | 76 | 0 | 76 | 5523.76 | 72.6811 | 2328180015 | 0
2026 | 2 | February | 565 | 116 | 681 | 45137.33 | 66.28 | 2528180006 | 0 | 66.28 | 0 | [9 empty] | 2026 | 2 | February | 84 | 0 | 84 | 6105.2 | 72.681 | 2328180016 | 0
2026 | 2 | February | 620 | 0 | 620 | 35397.19 | 57.09 | 2328180015 | 7902.26 | 69.83 | 0 | [9 empty] | 2026 | 2 | February | 520.004 | 98 | 618.004 | 35715.76 | 57.7921 | 2628180001 | 2446.53
2026 | 2 | February | 1080.004 | 224 | 1304.004 | 64853.04 | 49.73 | 2628180001 | 0 | 49.73 | 4442.43 | [9 empty] | 2026 | 2 | February | 565 | 116 | 681 | 45137.33 | 66.281 | 2528180006 | 0
2026 | 3 | March | 504 | 5 | 509 | 29518.72 | 57.99 | 2328180015 | 7902.26 | 73.51 | 0 | [9 empty] | 2026 | 3 | March | 81 | 1 | 82 | 5987.3 | 73.0159 | 2328180015 | 0
2026 | 3 | March | 718.25 | 157.75 | 876 | 58242.23 | 66.48 | 2528180006 | 0 | 66.48 | 0 | [9 empty] | 2026 | 3 | March | 95 | 12 | 107 | 8106.31 | 75.7599 | 2328180016 | 0
2026 | 3 | March | 792 | 64 | 856 | 50315.83 | 58.78 | 2328180016 | 7927.27 | 68.04 | 0 | [9 empty] | 2026 | 3 | March | 718.25 | 157.75 | 876 | 58242.23 | 66.4866 | 2528180006 | 0
2026 | 3 | March | 3728 | 897.5 | 4625.5 | 221132.75 | 47.8 | 2628180001 | 5063.42 | 48.9 | 15494.44 | [9 empty] | 2026 | 3 | March | 1320 | 319.5 | 1639.5 | 94676.37 | 57.7471 | 2628180001 | 6485.33
2026 | 4 | April | 313 | 0 | 313 | 18307.5 | 58.49 | 2328180015 | 7902.26 | 83.73 | 0 | [9 empty] | 2026 | 4 | April | 63 | 0 | 63 | 4578.9 | 72.681 | 2328180015 | 0
2026 | 4 | April | 830 | 0 | 830 | 47444.44 | 57.16 | 2328180016 | 22808.98 | 84.64 | 0 | [9 empty] | 2026 | 4 | April | 105 | 0 | 105 | 7631.51 | 72.681 | 2328180016 | 0
2026 | 4 | April | 1478 | 243.75 | 1721.75 | 90454.46 | 52.53 | 2528180006 | 2128.4 | 53.77 | 0 | [9 empty] | 2026 | 4 | April | 842.25 | 138.25 | 980.5 | 60426.28 | 61.628 | 2528180006 | 0
2026 | 4 | April | 4441.2 | 676.35 | 5117.55 | 235791.58 | 46.07 | 2628180001 | 34765.68 | 52.86 | 18533.17 | [9 empty] | 2026 | 4 | April | 1199.75 | 185.4 | 1385.15 | 78417.57 | 56.6131 | 2628180001 | 5371.6
2026 | 5 | May | 26.7 | 0 | 26.7 | 1060.82 | 39.73 | 2628180008 | 0 | 39.73 | 0 | [9 empty] | 2026 | 5 | May | 3 | 0 | 3 | 158.82 | 52.94 | 2628180008 | 0
2026 | 5 | May | 241 | 82 | 323 | 14743.82 | 45.64 | 2628180012 | 29792.84 | 137.88 | 0 | [9 empty] | 2026 | 5 | May | 22 | 25 | 47 | 4102.35 | 87.284 | 2328180016 | 0
2026 | 5 | May | 377.9 | 75.8 | 453.7 | 24449.91 | 53.89 | 2628180011 | 527079.25 | 1215.62 | 0 | [9 empty] | 2026 | 5 | May | 83 | 63.5 | 146.5 | 7831.65 | 53.4584 | 2628180012 | 0
2026 | 5 | May | 585 | 0 | 585 | 34008.18 | 58.13 | 2328180015 | 5899.63 | 68.21 | 0 | [9 empty] | 2026 | 5 | May | 106 | 0 | 106 | 7704.19 | 72.681 | 2328180015 | 0
2026 | 5 | May | 592 | 104 | 696 | 41380.48 | 59.45 | 2328180016 | 5036.55 | 66.69 | 0 | [9 empty] | 2026 | 5 | May | 257.9 | 53.8 | 311.7 | 18089.32 | 58.0344 | 2628180011 | 0
2026 | 5 | May | 3420.5 | 669 | 4089.5 | 185962.83 | 45.47 | 2528180006 | 26813.77 | 52.02 | 0 | [9 empty] | 2026 | 5 | May | 1385.5 | 289.25 | 1674.75 | 87570.66 | 52.2888 | 2528180006 | 0
2026 | 5 | May | 6564.9 | 1232.9 | 7797.8 | 354639.59 | 45.47 | 2628180001 | 18666.1 | 47.87 | 25571.44 | [9 empty] | 2026 | 5 | May | 1463.2 | 315.1 | 1778.3 | 101546.29 | 57.103 | 2628180001 | 6955.92

## ALLHours
Year | ClientID | Month | MonthN | TotalHours | ST | OT | Year | ClientID | Month | MonthN | TotalHours | ST | OT | Travelers | Locals | Year | Month | Hours | Days | MonthN | explanation | Year | Client | Month | MonthN | Work Code | Count Employees | Total Hours | Phase
2026 | 2328180015 | 1 | January | 229 | 229 | 0 | 2026 | 2328180015 | 1 | January | 291 | 291 | 0 | 507 | 0 | 2026 | April | 60 | 7.5 | 4 | 2628180001 call in | 2026 | 2328180015 | 1 | January | Safety-Supervisor | 2 | 62 | M
2026 | 2328180015 | 2 | February | 544 | 544 | 0 | 2026 | 2328180015 | 2 | February | 620 | 620 | 0 | 0 | 80 | 2026 | March | 20 | 2.5 | 3 | 2628180001 Emergency | 2026 | 2328180015 | 1 | January | Scaffold | 6 | 229 | M
2026 | 2328180015 | 3 | March | 427 | 423 | 4 | 2026 | 2328180015 | 3 | March | 509 | 504 | 5 |  |  | 2026 | March | 50 | 6.25 | 3 | 2628180001 Call in | 2026 | 2328180015 | 2 | February | Safety-Supervisor | 1 | 76 | M
2026 | 2328180015 | 4 | April | 250 | 250 | 0 | 2026 | 2328180015 | 4 | April | 313 | 313 | 0 |  |  | 2026 | March | 80 | 10 | 3 | 2628180001 Call in | 2026 | 2328180015 | 2 | February | Scaffold | 7 | 317 | M
2026 | 2328180015 | 5 | May | 479 | 479 | 0 | 2026 | 2328180015 | 5 | May | 585 | 585 | 0 |  |  | 2026 | May | 10 | 1.25 | 5 | 2628180001 not call in | 2026 | 2328180015 | 2 | February | Scaffold | 6 | 227 | P
2026 | 2328180016 | 1 | January | 715 | 715 | 0 | 2026 | 2328180016 | 1 | January | 821 | 821 | 0 |  |  | 2026 | May | 20 | 2.5 | 5 | 2528180006 left home | 2026 | 2328180015 | 3 | March | Safety-Supervisor | 1 | 82 | M
2026 | 2328180016 | 2 | February | 469.5 | 469.5 | 0 | 2026 | 2328180016 | 2 | February | 553.5 | 553.5 | 0 |  |  | 2026 | May | 20 | 2.5 | 5 | 2628180001 not acall | 2026 | 2328180015 | 3 | March | Scaffold | 7 | 427 | M
2026 | 2328180016 | 3 | March | 749 | 697 | 52 | 2026 | 2328180016 | 3 | March | 856 | 792 | 64 |  |  | 2026 | May | 60 | 7.5 | 5 | 2628180001 Call in | 2026 | 2328180015 | 4 | April | Safety-Supervisor | 1 | 63 | M
2026 | 2328180016 | 4 | April | 725 | 725 | 0 | 2026 | 2328180016 | 4 | April | 830 | 830 | 0 | [8 empty] | 2026 | 2328180015 | 4 | April | Scaffold | 5 | 250 | M
2026 | 2328180016 | 5 | May | 649 | 570 | 79 | 2026 | 2328180016 | 5 | May | 696 | 592 | 104 | [8 empty] | 2026 | 2328180015 | 5 | May | Safety-Supervisor | 1 | 106 | M
2026 | 2528180006 | 4 | April | 741.25 | 635.75 | 105.5 | 2026 | 2528180006 | 1 | January | 640.75 | 553.5 | 87.25 | [8 empty] | 2026 | 2328180015 | 5 | May | Scaffold | 6 | 479 | M
2026 | 2528180006 | 5 | May | 2414.75 | 2035 | 379.75 | 2026 | 2528180006 | 2 | February | 681 | 565 | 116 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 1 | January | Insulation | 7 | 363 | M
2026 | 2628180001 | 2 | February | 686 | 560 | 126 | 2026 | 2528180006 | 3 | March | 876 | 718.25 | 157.75 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 1 | January | Insulation | 6 | 352 | PAINT
2026 | 2628180001 | 3 | March | 2986 | 2408 | 578 | 2026 | 2528180006 | 4 | April | 1721.75 | 1478 | 243.75 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 1 | January | Safety-Supervisor | 2 | 89 | M
2026 | 2628180001 | 4 | April | 3732.4 | 3241.45 | 490.95 | 2026 | 2528180006 | 5 | May | 4089.5 | 3420.5 | 669 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 1 | January | Safety-Supervisor | 2 | 17 | PAINT
2026 | 2628180001 | 5 | May | 6019.5 | 5101.7 | 917.8 | 2026 | 2628180001 | 2 | February | 1304.004 | 1080.004 | 224 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 2 | February | Insulation | 6 | 320 | M
2026 | 2628180008 | 5 | May | 23.7 | 23.7 | 0 | 2026 | 2628180001 | 3 | March | 4625.5 | 3728 | 897.5 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 2 | February | Insulation | 4 | 149.5 | PAINT
2026 | 2628180011 | 5 | May | 142 | 120 | 22 | 2026 | 2628180001 | 4 | April | 5117.55 | 4441.2 | 676.35 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 2 | February | Safety-Supervisor | 1 | 76 | M
2026 | 2628180012 | 5 | May | 176.5 | 158 | 18.5 | 2026 | 2628180001 | 5 | May | 7797.8 | 6564.9 | 1232.9 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 2 | February | Safety-Supervisor | 1 | 8 | PAINT
[7 empty] | 2026 | 2628180008 | 5 | May | 26.7 | 26.7 | 0 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 3 | March | Insulation | 7 | 629 | M
[7 empty] | 2026 | 2628180011 | 5 | May | 453.7 | 377.9 | 75.8 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 3 | March | Insulation | 2 | 32 | P
[7 empty] | 2026 | 2628180012 | 5 | May | 323 | 241 | 82 | [8 empty] | 2026 | 2328180016 | 3 | March | Insulation | 3 | 88 | PAINT
[22 empty] | 2026 | 2328180016 | 3 | March | Safety-Supervisor | 1 | 107 | M
[22 empty] | 2026 | 2328180016 | 4 | April | Insulation | 7 | 550 | M
[22 empty] | 2026 | 2328180016 | 4 | April | Insulation | 3 | 129 | P
[22 empty] | 2026 | 2328180016 | 4 | April | Insulation | 2 | 46 | PAINT
[22 empty] | 2026 | 2328180016 | 4 | April | Safety-Supervisor | 1 | 105 | M
[22 empty] | 2026 | 2328180016 | 5 | May | Insulation | 6 | 166 | M
[22 empty] | 2026 | 2328180016 | 5 | May | Insulation | 6 | 483 | P
[22 empty] | 2026 | 2328180016 | 5 | May | Safety-Supervisor | 1 | 22 | M
[22 empty] | 2026 | 2328180016 | 5 | May | Safety-Supervisor | 1 | 25 | P
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 1 | January | Safety-Supervisor | 1 | 139.25 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 1 | January | Scheleder | 3 | 501.5 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 2 | February | Safety-Supervisor | 1 | 177.25 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 2 | February | Scheleder | 4 | 503.75 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 3 | March | Safety-Supervisor | 1 | 220 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 3 | March | Scheleder | 3 | 656 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | Safety-Supervisor | 1 | 207 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | Scaffold | 4 | 741.25 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | Scheleder | 4 | 633.5 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 4 | April | Secretary | 1 | 140 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Foreman | 2 | 240 | OVERHEAD
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Foreman | 1 | 10 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Foreman | 2 | 120 | PRE TA ACTIVITIES.
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Forklift Operator | 2 | 250 | OVERHEAD
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Forklift Operator | 1 | 10 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Forklift Operator | 2 | 119.75 | PRE TA ACTIVITIES.
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | General Foreman | 1 | 170 | OVERHEAD
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | PC | 1 | 109 | OVERHEAD
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Safety-Supervisor | 2 | 366 | OVERHEAD
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Scaffold | 4 | 33
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Scaffold | 4 | 60 | OVERHEAD
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Scaffold | 9 | 90 | PLANNING
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Scaffold | 15 | 2191.75 | PRE TA ACTIVITIES.
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Scaffold | 10 | 40 | TURNAROUND
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Scheleder | 3 | 80 | OVERHEAD
[22 empty] | 2026 | 2528180006 | 5 | May | Secretary | 1 | 200 | OVERHEAD
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | Foreman | 1 | 99.002 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | Safety-Supervisor | 2 | 240 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | Scaffold | 11 | 686 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | Scheleder | 2 | 180.002 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 2 | February | Secretary | 1 | 99 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | Foreman | 3 | 514.5 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | Safety-Supervisor | 2 | 456 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | Scaffold | 16 | 2986 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | Scheleder | 2 | 450 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 3 | March | Secretary | 1 | 219 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | Foreman | 3 | 419 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | Safety-Supervisor | 2 | 116.5 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | Safety-Supervisor | 2 | 299.9 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | Scaffold | 21 | 3732.4 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | Scheleder | 3 | 361 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | Secretary | 1 | 49 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 4 | April | Secretary | 2 | 139.75 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | Foreman | 5 | 646 | FOREMAN
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | Foreman | 2 | 20 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | General Foreman | 1 | 139.5 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | Safety-Supervisor | 3 | 413.1 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | Scaffold | 44 | 6019.5 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | Scheleder | 3 | 359.9 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180001 | 5 | May | Secretary | 1 | 199.8 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180008 | 5 | May | Foreman | 2 | 3 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180008 | 5 | May | Scaffold | 9 | 23.7 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180011 | 5 | May | Asbestos | 1 | 10 | FOREMAN
[22 empty] | 2026 | 2628180011 | 5 | May | Asbestos | 1 | 132 | LABOR
[22 empty] | 2026 | 2628180011 | 5 | May | Foreman | 1 | 191.8 | FOREMAN
[22 empty] | 2026 | 2628180011 | 5 | May | Safety-Supervisor | 1 | 30
[22 empty] | 2026 | 2628180011 | 5 | May | Safety-Supervisor | 1 | 89.9 | STAFF
[22 empty] | 2026 | 2628180012 | 5 | May | Foreman | 1 | 128.5 | P
[22 empty] | 2026 | 2628180012 | 5 | May | General Foreman | 2 | 18 | P
[22 empty] | 2026 | 2628180012 | 5 | May | Insulation | 3 | 176.5 | P

## CostHPTAS
Year | PO | Weekly | ClientID | ST Hours | OT Hours | ST Cost | OT Cost | Total Mat | Total Exp | Total Rental 3rd party | Total In House | Total Company Equipment | Total Subcontract | Total Tools | Total Consumable | Total Other | Taxes | Class
2026 | 2320058041 | 2026-02-15 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3
2026 | 2320058041 | 2026-02-15 | 2628180001 | 0.002 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-02-15 | 2628180001 | 40 | 0 | 2648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.42 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-02-15 | 2628180001 | 80.002 | 0 | 4371.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.43 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-02-22 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411
2026 | 2320058041 | 2026-02-22 | 2628180001 | 20 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.98 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-02-22 | 2628180001 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-02-22 | 2628180001 | 40 | 10 | 1498 | 520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.27 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-02-22 | 2628180001 | 40 | 10 | 2117.6 | 733.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.31 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-02-22 | 2628180001 | 40 | 10 | 2185.6 | 768.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.34 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-02-22 | 2628180001 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-02-22 | 2628180001 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.37 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-02-22 | 2628180001 | 80 | 20 | 3424 | 1194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.37 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-01 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.65
2026 | 2320058041 | 2026-03-01 | 2628180001 | 40 | 9 | 1403.2 | 441.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.38 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-03-01 | 2628180001 | 40 | 9 | 2117.6 | 660.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.29 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-01 | 2628180001 | 40 | 10 | 1284 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.34 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-03-01 | 2628180001 | 40 | 10 | 2185.6 | 768.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.34 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-03-01 | 2628180001 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-01 | 2628180001 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.37 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-03-01 | 2628180001 | 180 | 40 | 6741 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.38 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-03-01 | 2628180001 | 200 | 46 | 8560 | 2747.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.57 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-08 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.1
2026 | 2320058041 | 2026-03-08 | 2628180001 | 40 | 9 | 1403.2 | 441.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.38 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-03-08 | 2628180001 | 40 | 10 | 1284 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.34 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-03-08 | 2628180001 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-08 | 2628180001 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.37 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-03-08 | 2628180001 | 80 | 20 | 4235.2 | 1467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.63 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-08 | 2628180001 | 80 | 20 | 4371.2 | 1536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.68 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-03-08 | 2628180001 | 200 | 50 | 7490 | 2602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.34 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-03-08 | 2628180001 | 200 | 50 | 8560 | 2986.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.94 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-15 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.7
2026 | 2320058041 | 2026-03-15 | 2628180001 | 40 | 8 | 2648.4 | 735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.78 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-03-15 | 2628180001 | 40 | 10 | 1284 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.34 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-03-15 | 2628180001 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-03-15 | 2628180001 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-15 | 2628180001 | 80 | 20 | 4371.2 | 1536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.68 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-03-15 | 2628180001 | 100 | 15 | 5294 | 1100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.03 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-15 | 2628180001 | 220 | 50 | 8239 | 2602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.64 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-03-15 | 2628180001 | 240 | 50 | 10272 | 2986.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.21 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-22 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.55 | 15000 | 3576.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.34
2026 | 2320058041 | 2026-03-22 | 2628180001 | 40 | 0 | 1403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.12 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-03-22 | 2628180001 | 40 | 8 | 2648.4 | 735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.78 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-03-22 | 2628180001 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-22 | 2628180001 | 60 | 10 | 1926 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.32 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-03-22 | 2628180001 | 80 | 20 | 4371.2 | 1536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.68 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-03-22 | 2628180001 | 120 | 20 | 6352.8 | 1467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.68 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-22 | 2628180001 | 240 | 54 | 8988 | 2810.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.21 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-03-22 | 2628180001 | 280 | 66 | 11984 | 3942.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.94 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-29 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.7
2026 | 2320058041 | 2026-03-29 | 2628180001 | 40 | 20 | 1403.2 | 981.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.37 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-03-29 | 2628180001 | 40 | 20 | 2327.2 | 1630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.11 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-29 | 2628180001 | 40 | 20 | 2648.4 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.32 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-03-29 | 2628180001 | 80 | 30 | 4371.2 | 2304.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.31 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-03-29 | 2628180001 | 80 | 39.5 | 4235.2 | 2898.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.63 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-03-29 | 2628180001 | 80 | 40 | 2568 | 1774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.45 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-03-29 | 2628180001 | 229 | 90 | 8576.05 | 4684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.35 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-03-29 | 2628180001 | 269 | 98 | 11513.2 | 5853.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.62 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-05 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.8
2026 | 2320058041 | 2026-04-05 | 2628180001 | 37 | 0 | 2449.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.81 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-04-05 | 2628180001 | 39.5 | 0 | 1385.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.92 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-04-05 | 2628180001 | 40 | 0 | 2327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.41 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-05 | 2628180001 | 71.5 | 0 | 3906.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.61 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-04-05 | 2628180001 | 80 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.91 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-04-05 | 2628180001 | 80 | 0 | 4235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.11 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-05 | 2628180001 | 220 | 0 | 8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.37 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-04-05 | 2628180001 | 314.5 | 0 | 13460.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.05 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-12 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8662.02 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.85
2026 | 2320058041 | 2026-04-12 | 2628180001 | 31.75 | 0 | 1113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.29 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-04-12 | 2628180001 | 40 | 9.5 | 2648.4 | 873.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.22 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-04-12 | 2628180001 | 40 | 10 | 2185.6 | 768.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.34 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-04-12 | 2628180001 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-12 | 2628180001 | 80 | 19 | 4235.2 | 1394.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.6 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-12 | 2628180001 | 80 | 19.75 | 2568 | 876.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.92 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-04-12 | 2628180001 | 230 | 37.5 | 8613.5 | 1951.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.73 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-04-12 | 2628180001 | 372.25 | 78 | 15932.3 | 4658.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.5 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-19 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.6
2026 | 2320058041 | 2026-04-19 | 2628180001 | 40 | 7.5 | 1403.2 | 368.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.34 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-04-19 | 2628180001 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-19 | 2628180001 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.37 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-04-19 | 2628180001 | 80 | 19.5 | 2568 | 865.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.16 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-04-19 | 2628180001 | 80 | 19.5 | 4371.2 | 1498.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.05 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-04-19 | 2628180001 | 80 | 20 | 4235.2 | 1467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.63 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-19 | 2628180001 | 195 | 40 | 7302.75 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.86 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-04-19 | 2628180001 | 460 | 110 | 19688 | 6570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.69 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-26 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9156.75 | 18200 | 16946.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.8
2026 | 2320058041 | 2026-04-26 | 2628180001 | 40 | 9.9 | 2327.2 | 807.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-26 | 2628180001 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-04-26 | 2628180001 | 40 | 10 | 2648.4 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.37 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-04-26 | 2628180001 | 80 | 19.7 | 2568 | 873.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.77 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-04-26 | 2628180001 | 80 | 20 | 4235.2 | 1467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.63 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-04-26 | 2628180001 | 80 | 20 | 4371.2 | 1536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.68 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-04-26 | 2628180001 | 200 | 49.8 | 7490 | 2592.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.62 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-04-26 | 2628180001 | 480 | 116.7 | 20544 | 6970.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.74 | LMS
2026 | 2320058041 | 2026-05-03 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.25
2026 | 2320058041 | 2026-05-03 | 2628180001 | 40 | 8 | 2648.4 | 735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.78 | SMNS
2026 | 2320058041 | 2026-05-03 | 2628180001 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | CKS
2026 | 2320058041 | 2026-05-03 | 2628180001 | 48.9 | 10 | 2845 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.73 | SMS
2026 | 2320058041 | 2026-05-03 | 2628180001 | 80 | 20 | 2568 | 887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.68 | LMS1
2026 | 2320058041 | 2026-05-03 | 2628180001 | 80 | 20 | 4235.2 | 1467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.63 | FMS
2026 | 2320058041 | 2026-05-03 | 2628180001 | 80 | 20 | 4371.2 | 1536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.68 | SCHS
2026 | 2320058041 | 2026-05-03 | 2628180001 | 200 | 50 | 7490 | 2602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.34 | LMSS
2026 | 2320058041 | 2026-05-03 | 2628180001 | 480 | 119.3 | 20544 | 7125.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895.38 | LMS
2026 | 2320059365 | 2026-05-10 | 2628180011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11933.07 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2320059365 | 2026-05-10 | 2628180011 | 40 | 10 | 2071.2 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMA
2026 | 2320059365 | 2026-05-17 | 2628180011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2320059365 | 2026-05-17 | 2628180011 | 30 | 12 | 1265.1 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMA
2026 | 2320059365 | 2026-05-17 | 2628180011 | 40 | 11.8 | 2071.2 | 859.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMA
2026 | 2320059365 | 2026-05-17 | 2628180011 | 40 | 12 | 2327.2 | 978.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMA
2026 | 2320059365 | 2026-05-24 | 2628180011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253391.05 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2320059365 | 2026-05-24 | 2628180011 | 20 | 0 | 843.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMA
2026 | 2320059365 | 2026-05-24 | 2628180011 | 20 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMA
2026 | 2320059365 | 2026-05-24 | 2628180011 | 20 | 0 | 1163.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMA
2026 | 2320059365 | 2026-05-31 | 2628180011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248806.78 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2320059365 | 2026-05-31 | 2628180011 | 17.9 | 0 | 1041.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMA
2026 | 2320059365 | 2026-05-31 | 2628180011 | 40 | 0 | 1686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMA
2026 | 2320059365 | 2026-05-31 | 2628180011 | 40 | 0 | 2071.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMA
2026 | 2320059461 | 2026-05-31 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.34
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180001 | 40 | 7 | 2648.4 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.48 | SMNS
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180001 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | CKS
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180001 | 80 | 18.4 | 4371.2 | 1413.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.26 | SCHS
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180001 | 80 | 20 | 4654.4 | 1630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.52 | SMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180001 | 118.5 | 20 | 3803.85 | 887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.34 | LMS1
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180001 | 157 | 39.3 | 8311.58 | 2883.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.86 | FMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180001 | 286.5 | 58.9 | 10729.43 | 3065.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.97 | LMSS
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180001 | 615.5 | 119.1 | 26343.4 | 7113.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.82 | LMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180008 | 1.5 | 0 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS1
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180008 | 3 | 0 | 112.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMSS
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180008 | 3 | 0 | 158.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-10 | 2628180008 | 4.5 | 0 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 19 | 0 | 1257.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.17 | SMNS
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 40 | 9.9 | 2221.6 | 769.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.89 | GFS
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 40 | 10 | 1403.2 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | CKS
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | SMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 80 | 21.8 | 4371.2 | 1674.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.16 | SCHS
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 120 | 30 | 6352.8 | 2201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.94 | FMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 160 | 29.8 | 5136 | 1321.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.37 | LMS1
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 320 | 80 | 11984 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.14 | LMSS
2026 | 2320059484 | 2026-05-17 | 2628180001 | 600 | 141.7 | 25680 | 8463.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.85 | LMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.2
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 40 | 1.7 | 2648.4 | 156.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.12 | SMNS
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 40 | 9.6 | 2221.6 | 746.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.29 | GFS
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 40 | 9.9 | 1403.2 | 485.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.41 | CKS
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 40 | 10 | 2327.2 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | SMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 80 | 19.8 | 4371.2 | 1521.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.63 | SCHS
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 120 | 19.7 | 6352.8 | 1445.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.18 | FMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 160 | 40 | 5136 | 1774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.36 | LMS1
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 590 | 116.4 | 25252 | 6952.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.01 | LMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-24 | 2628180001 | 611.8 | 122.6 | 22911.91 | 6381.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.59 | LMSS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.95
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 39 | 0 | 2582.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.88 | SMNS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 39.5 | 0 | 2298.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.42 | SMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 39.9 | 0 | 1399.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.88 | CKS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 39.9 | 0 | 2180.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.34 | SCHS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 40 | 0 | 2221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.18 | GFS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 130.4 | 0 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.73 | LMS1
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 160 | 0 | 8470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.22 | FMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 634.5 | 0 | 23762.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.7 | LMSS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180001 | 874.2 | 0 | 37415.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.98 | LMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180008 | 4.7 | 0 | 201.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180008 | 5 | 0 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS1
2026 | 2320059484 | 2026-05-31 | 2628180008 | 5 | 0 | 187.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMSS
2026 | 2320059487 | 2026-05-10 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5781.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.04
2026 | 2320059487 | 2026-05-31 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7472.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.89
2026 | 2320059489 | 2026-05-10 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2320059490 | 2026-05-10 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2320059492 | 2026-05-10 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.37
2026 | 2320059493 | 2026-05-10 | 2628180011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2320059493 | 2026-05-17 | 2628180011 | 10 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMA
2026 | 2320059493 | 2026-05-24 | 2628180011 | 20 | 10 | 843.4 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMA
2026 | 2320059493 | 2026-05-24 | 2628180011 | 20 | 10 | 1035.6 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMA
2026 | 2320059493 | 2026-05-24 | 2628180011 | 20 | 10 | 1163.6 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMA
2026 | 2320059493 | 2026-05-31 | 2628180011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2528180006 | 2026-01-11 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2528180006 | 2026-01-18 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2528180006 | 2026-02-01 | 2528180006 | 0 | 10 | 0 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2528180006 | 2026-02-08 | 2528180006 | 0 | 20 | 0 | 2134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2528180006 | 2026-02-15 | 2528180006 | 5 | 10 | 366.15 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2528180006 | 2026-02-22 | 2528180006 | 0 | 7.75 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2528180006 | 2026-03-01 | 2528180006 | 0 | 20 | 0 | 2134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2528180006 | 2026-04-05 | 2528180006 | 4 | 8.25 | 292.92 | 880.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2528180006 | 2026-04-05 | 2528180006 | 24 | 0 | 1757.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holiday 6.414.101
2026 | 2628180001 | 2026-02-15 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7
2026 | 2628180001 | 2026-02-15 | 2628180001 | 0 | 20 | 0 | 2134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.19 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2628180001 | 2026-03-01 | 2628180001 | 0 | 10 | 0 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2628180001 | 2026-03-29 | 2628180001 | 0 | 10 | 0 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2628180001 | 2026-04-05 | 2628180001 | 8 | 0 | 585.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.13 | Holiday 6.414.101
2026 | 2628180001 | 2026-04-12 | 2628180001 | 0 | 10 | 0 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2628180001 | 2026-05-10 | 2628180001 | 0 | 12.1 | 0 | 1291.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.45 | Craft Training 6.400.103
2026 | 2628180001 | 2026-05-31 | 2628180001 | 16 | 0 | 1171.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.26 | Holiday 6.414.101
2026 | 8401856152 | 2026-01-11 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-01-11 | 2528180006 | 78.25 | 8 | 4497.03 | 669.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-01-18 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-01-18 | 2528180006 | 40 | 9.5 | 2929.2 | 1013.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-01-18 | 2528180006 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-01-25 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-01-25 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-01-25 | 2528180006 | 120 | 29.75 | 6896.4 | 2490.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-02-01 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-02-01 | 2528180006 | 39.75 | 0 | 2910.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-02-01 | 2528180006 | 115.5 | 0 | 6637.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-02-08 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-02-08 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-02-08 | 2528180006 | 120 | 29.75 | 6896.4 | 2490.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-02-15 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-02-15 | 2528180006 | 35 | 0 | 2563.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-02-15 | 2528180006 | 90 | 20 | 5172.3 | 1674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-02-22 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-02-22 | 2528180006 | 40 | 2.25 | 2929.2 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-02-22 | 2528180006 | 80 | 16 | 4597.6 | 1339.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-03-01 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-03-01 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-03-01 | 2528180006 | 120 | 28 | 6896.4 | 2344.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-03-08 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-03-08 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-03-08 | 2528180006 | 120 | 28.5 | 6896.4 | 2386.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-03-15 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-03-15 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-03-15 | 2528180006 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-03-22 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-03-22 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-03-22 | 2528180006 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-03-29 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-03-29 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-03-29 | 2528180006 | 120 | 29.25 | 6896.4 | 2449.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-04-05 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-04-05 | 2528180006 | 38.5 | 0 | 2819.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-04-05 | 2528180006 | 122.5 | 0 | 7040.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-04-12 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 1064.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-04-12 | 2528180006 | 40 | 9.5 | 2929.2 | 1013.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-04-12 | 2528180006 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-04-12 | 2528180006 | 157.25 | 27.5 | 6016.39 | 1486.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 8401856152 | 2026-04-19 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-04-19 | 2528180006 | 40 | 9.75 | 2929.2 | 1040.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-04-19 | 2528180006 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CKS
2026 | 8401856152 | 2026-04-19 | 2528180006 | 120 | 30 | 6896.4 | 2511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-04-19 | 2528180006 | 160 | 40 | 6121.6 | 2162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 8401856152 | 2026-04-26 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-04-26 | 2528180006 | 40 | 9.75 | 2929.2 | 1040.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-04-26 | 2528180006 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CKS
2026 | 8401856152 | 2026-04-26 | 2528180006 | 120 | 29.25 | 6896.4 | 2449.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-04-26 | 2528180006 | 160 | 38 | 6121.6 | 2054.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 8401856152 | 2026-05-03 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 851.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401856152 | 2026-05-03 | 2528180006 | 39.5 | 0 | 2892.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401856152 | 2026-05-03 | 2528180006 | 40 | 0 | 1503.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CKS
2026 | 8401856152 | 2026-05-03 | 2528180006 | 120 | 0 | 6896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401856152 | 2026-05-03 | 2528180006 | 158.5 | 0 | 6064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-03 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 212.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401894623 | 2026-05-03 | 2528180006 | 0 | 10 | 0 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CKS
2026 | 8401894623 | 2026-05-03 | 2528180006 | 0 | 30 | 0 | 2511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401894623 | 2026-05-03 | 2528180006 | 0.5 | 9.5 | 36.62 | 1013.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401894623 | 2026-05-03 | 2528180006 | 1.5 | 38.5 | 57.39 | 2081.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-10 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401894623 | 2026-05-10 | 2528180006 | 30 | 10 | 1724.1 | 837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-10 | 2528180006 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CKS
2026 | 8401894623 | 2026-05-10 | 2528180006 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GFS
2026 | 8401894623 | 2026-05-10 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401894623 | 2026-05-10 | 2528180006 | 50 | 0 | 2873.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHS
2026 | 8401894623 | 2026-05-10 | 2528180006 | 80 | 19.75 | 2691.2 | 967.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRKO
2026 | 8401894623 | 2026-05-10 | 2528180006 | 80 | 20 | 3503.2 | 1277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-10 | 2528180006 | 440 | 109.75 | 16834.4 | 5934.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-17 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13325 | 1064.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401894623 | 2026-05-17 | 2528180006 | 19.75 | 0 | 1135.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC
2026 | 8401894623 | 2026-05-17 | 2528180006 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CKS
2026 | 8401894623 | 2026-05-17 | 2528180006 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GFS
2026 | 8401894623 | 2026-05-17 | 2528180006 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-17 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401894623 | 2026-05-17 | 2528180006 | 80 | 20 | 2691.2 | 980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRKO
2026 | 8401894623 | 2026-05-17 | 2528180006 | 80 | 20 | 3503.2 | 1277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-17 | 2528180006 | 428.5 | 99.75 | 16394.41 | 5393.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16125 | 24685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 7 | 0 | 512.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Craft Training 6.400.103
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 30 | 0 | 1724.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GFS
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 40 | 10 | 1503.6 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CKS
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 40 | 10 | 2298.8 | 837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 40 | 10 | 2929.2 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 80 | 20 | 2691.2 | 980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRKO
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 80 | 20 | 3503.2 | 1277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-24 | 2528180006 | 590 | 131.75 | 22573.4 | 7123.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 6.5 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Craft Training 6.400.103
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 24 | 0 | 1757.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holiday 6.414.101
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 32.5 | 0 | 2379.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 33.5 | 0 | 1925.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 39.25 | 0 | 2255.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 40 | 0 | 1503.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CKS
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 40 | 0 | 2298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GFS
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 70 | 0 | 3065.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMS
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 80 | 0 | 2691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRKO
2026 | 8401894623 | 2026-05-31 | 2528180006 | 575 | 0 | 21999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 232818001501 | 2026-01-04 | 2328180015 | 8 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holiday 6.414.101
2026 | 232818001501 | 2026-01-25 | 2328180015 | 40 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vacation 6.414.102
2026 | 232818001501 | 2026-03-01 | 2328180015 | 40 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vacation 6.414.102
2026 | 232818001501 | 2026-03-08 | 2328180015 | 1 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drugtest 6.400.102
2026 | 232818001501 | 2026-04-05 | 2328180015 | 8 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holiday 6.414.101
2026 | 232818001501 | 2026-04-05 | 2328180015 | 32 | 0 | 969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bereavement 6.414.101
2026 | 232818001501 | 2026-05-17 | 2328180015 | 16 | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vacation 6.414.102
2026 | 232818001501 | 2026-05-24 | 2328180015 | 16 | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vacation 6.414.102
2026 | 232818001501 | 2026-05-31 | 2328180015 | 8 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holiday 6.414.101
2026 | 232818001601 | 2026-04-12 | 2328180016 | 16 | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bereavement 6.414.101
2026 | 300090898501 | 2026-05-10 | 2628180012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 300090898501 | 2026-05-10 | 2628180012 | 0 | 5 | 0 | 391.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GFI
2026 | 300090898501 | 2026-05-10 | 2628180012 | 0 | 30 | 0 | 1879.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMI
2026 | 300090898501 | 2026-05-10 | 2628180012 | 18 | 0 | 673.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 300090898501 | 2026-05-17 | 2628180012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29792.84 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 300090898501 | 2026-05-17 | 2628180012 | 3 | 10 | 167.28 | 783.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GFI
2026 | 300090898501 | 2026-05-17 | 2628180012 | 40 | 13.5 | 1495.6 | 733.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 300090898501 | 2026-05-17 | 2628180012 | 40 | 13.5 | 1725.6 | 845.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMI
2026 | 300090898501 | 2026-05-24 | 2628180012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 300090898501 | 2026-05-24 | 2628180012 | 40 | 5 | 1495.6 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 300090898501 | 2026-05-24 | 2628180012 | 40 | 5 | 1725.6 | 313.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FMI
2026 | 300090898510 | 2026-05-31 | 2628180012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 300090898510 | 2026-05-31 | 2628180012 | 60 | 0 | 2243.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003353501 | 2026-01-04 | 2328180016 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003353501 | 2026-01-04 | 2328180016 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003432501 | 2026-01-11 | 2328180015 | 9 | 0 | 654.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003432501 | 2026-01-11 | 2328180015 | 40 | 0 | 2196.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003432501 | 2026-01-11 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003432501 | 2026-01-11 | 2328180016 | 31 | 0 | 2253.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003432501 | 2026-01-11 | 2328180016 | 192 | 0 | 10543.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003432501 | 2026-01-18 | 2328180015 | 28 | 0 | 2035.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003432501 | 2026-01-18 | 2328180015 | 100 | 0 | 5491.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003432501 | 2026-01-18 | 2328180016 | 12 | 0 | 872.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003432501 | 2026-01-18 | 2328180016 | 124 | 0 | 6809.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003432501 | 2026-01-25 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003432501 | 2026-01-25 | 2328180015 | 18 | 0 | 1308.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003432501 | 2026-01-25 | 2328180015 | 49 | 0 | 2690.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003432501 | 2026-01-25 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.569 | 0 | 945 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003432501 | 2026-01-25 | 2328180016 | 22 | 0 | 1598.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003432501 | 2026-01-25 | 2328180016 | 127 | 0 | 6974.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003432501 | 2026-02-01 | 2328180015 | 7 | 0 | 508.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003432501 | 2026-02-01 | 2328180015 | 40 | 0 | 2196.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003432501 | 2026-02-01 | 2328180016 | 33 | 0 | 2398.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003432501 | 2026-02-01 | 2328180016 | 224 | 0 | 12300.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003506401 | 2026-02-08 | 2328180015 | 20 | 0 | 1453.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003506401 | 2026-02-08 | 2328180015 | 96 | 0 | 5271.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003506401 | 2026-02-08 | 2328180016 | 20 | 0 | 1453.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003506401 | 2026-02-08 | 2328180016 | 180.5 | 0 | 9912.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003506401 | 2026-02-15 | 2328180015 | 16 | 0 | 1162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003506401 | 2026-02-15 | 2328180015 | 62 | 0 | 3404.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003506401 | 2026-02-15 | 2328180016 | 24 | 0 | 1744.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003506401 | 2026-02-15 | 2328180016 | 97 | 0 | 5326.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003506401 | 2026-02-22 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003506401 | 2026-02-22 | 2328180015 | 28 | 0 | 2035.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003506401 | 2026-02-22 | 2328180015 | 111 | 0 | 6095.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003506401 | 2026-02-22 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003506401 | 2026-02-22 | 2328180016 | 12 | 0 | 872.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003506401 | 2026-02-22 | 2328180016 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003506401 | 2026-03-01 | 2328180015 | 12 | 0 | 872.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003506401 | 2026-03-01 | 2328180015 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003506401 | 2026-03-01 | 2328180016 | 28 | 0 | 2035.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003506401 | 2026-03-01 | 2328180016 | 111 | 0 | 6095.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003529901 | 2026-02-08 | 2328180016 | 3 | 0 | 164.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003534301 | 2026-02-15 | 2328180015 | 88 | 0 | 4832.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003534301 | 2026-02-22 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003534301 | 2026-02-22 | 2328180015 | 73 | 0 | 4008.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003534301 | 2026-03-01 | 2328180015 | 66 | 0 | 3624.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003534301 | 2026-03-29 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003534301 | 2026-04-26 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003536401 | 2026-02-22 | 2328180016 | 22 | 0 | 1208.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003536401 | 2026-03-01 | 2328180016 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003536401 | 2026-03-08 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003542501 | 2026-03-08 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003542501 | 2026-03-15 | 2328180016 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003542501 | 2026-04-26 | 2328180016 | 42 | 0 | 2306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003580201 | 2026-03-08 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003580201 | 2026-03-08 | 2328180016 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003580201 | 2026-05-03 | 2328180016 | 0 | 10 | 0 | 756.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003580201 | 2026-05-10 | 2328180016 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003588501 | 2026-03-08 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003588501 | 2026-03-08 | 2328180016 | 40 | 0 | 2196.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003588501 | 2026-04-12 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003593001 | 2026-03-08 | 2328180015 | 12 | 0 | 872.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003593001 | 2026-03-08 | 2328180015 | 79.5 | 0 | 4365.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003593001 | 2026-03-08 | 2328180016 | 28 | 0 | 2035.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003593001 | 2026-03-08 | 2328180016 | 77.5 | 0 | 4255.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003593001 | 2026-03-15 | 2328180015 | 13 | 0 | 944.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003593001 | 2026-03-15 | 2328180015 | 60 | 0 | 3294.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003593001 | 2026-03-15 | 2328180016 | 27 | 12 | 1962.39 | 1201.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003593001 | 2026-03-15 | 2328180016 | 172 | 52 | 9445.28 | 3934.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003593001 | 2026-03-22 | 2328180015 | 20 | 0 | 1453.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003593001 | 2026-03-22 | 2328180015 | 80 | 0 | 4393.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003593001 | 2026-03-22 | 2328180016 | 20 | 0 | 1453.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003593001 | 2026-03-22 | 2328180016 | 161.5 | 0 | 8868.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003593001 | 2026-03-29 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003593001 | 2026-03-29 | 2328180015 | 30 | 1 | 2180.43 | 100.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003593001 | 2026-03-29 | 2328180015 | 175.5 | 4 | 9637.48 | 302.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003593001 | 2026-03-29 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003593001 | 2026-03-29 | 2328180016 | 10 | 0 | 726.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003593001 | 2026-03-29 | 2328180016 | 93.5 | 0 | 5134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003593001 | 2026-04-05 | 2328180015 | 14 | 0 | 1017.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003593001 | 2026-04-05 | 2328180015 | 54 | 0 | 2965.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003593001 | 2026-04-05 | 2328180016 | 18 | 0 | 1308.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003593001 | 2026-04-05 | 2328180016 | 110.5 | 0 | 6068.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003627201 | 2026-03-29 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003627201 | 2026-04-19 | 2328180016 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003627201 | 2026-05-03 | 2328180016 | 0 | 15 | 0 | 1502.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003627201 | 2026-05-03 | 2328180016 | 8 | 27 | 439.32 | 2042.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003627201 | 2026-05-31 | 2328180016 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003656701 | 2026-04-05 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12874.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003656701 | 2026-04-05 | 2328180016 | 25 | 0 | 1372.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003656701 | 2026-04-12 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003656701 | 2026-04-12 | 2328180016 | 56 | 0 | 3075.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003656701 | 2026-05-10 | 2328180016 | 0 | 10 | 0 | 1001.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003656701 | 2026-05-10 | 2328180016 | 8 | 42 | 439.32 | 3177.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003656701 | 2026-05-17 | 2328180016 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003656701 | 2026-05-24 | 2328180016 | 24 | 0 | 1317.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003656701 | 2026-05-31 | 2328180016 | 40 | 0 | 2196.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003682801 | 2026-04-05 | 2328180016 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003682801 | 2026-04-19 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003690401 | 2026-04-26 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003690401 | 2026-05-24 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003695601 | 2026-04-12 | 2328180015 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003695601 | 2026-04-12 | 2328180015 | 20 | 0 | 1098.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003695601 | 2026-04-12 | 2328180016 | 36 | 0 | 2616.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003695601 | 2026-04-12 | 2328180016 | 156 | 0 | 8566.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003695601 | 2026-04-19 | 2328180015 | 19 | 0 | 1380.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003695601 | 2026-04-19 | 2328180015 | 68 | 0 | 3734.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003695601 | 2026-04-19 | 2328180016 | 21 | 0 | 1526.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003695601 | 2026-04-19 | 2328180016 | 140 | 0 | 7688.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003695601 | 2026-04-26 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003695601 | 2026-04-26 | 2328180015 | 24 | 0 | 1744.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003695601 | 2026-04-26 | 2328180015 | 96 | 0 | 5271.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003695601 | 2026-04-26 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003695601 | 2026-04-26 | 2328180016 | 16 | 0 | 1162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003695601 | 2026-04-26 | 2328180016 | 80 | 0 | 4393.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003695601 | 2026-05-03 | 2328180015 | 8 | 0 | 581.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003695601 | 2026-05-03 | 2328180015 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003695601 | 2026-05-03 | 2328180016 | 32 | 0 | 2325.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003695601 | 2026-05-03 | 2328180016 | 168 | 0 | 9225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003704801 | 2026-04-12 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003735110 | 2026-05-17 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003740901 | 2026-04-26 | 2328180016 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003770201 | 2026-05-10 | 2328180016 | 56 | 0 | 3075.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003770201 | 2026-05-17 | 2328180016 | 72 | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003770201 | 2026-05-24 | 2328180016 | 84 | 0 | 4612.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003772301 | 2026-05-10 | 2328180015 | 30 | 0 | 2180.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003772301 | 2026-05-10 | 2328180015 | 112 | 0 | 6150.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003772301 | 2026-05-10 | 2328180016 | 10 | 0 | 726.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003772301 | 2026-05-10 | 2328180016 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003772301 | 2026-05-17 | 2328180015 | 24 | 0 | 1744.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003772301 | 2026-05-17 | 2328180015 | 128 | 0 | 7029.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003772301 | 2026-05-17 | 2328180016 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003772301 | 2026-05-24 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003772301 | 2026-05-24 | 2328180015 | 24 | 0 | 1744.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003772301 | 2026-05-24 | 2328180015 | 133 | 0 | 7303.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003772301 | 2026-05-24 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 450003772301 | 2026-05-24 | 2328180016 | 24 | 0 | 1317.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI
2026 | 450003772301 | 2026-05-31 | 2328180015 | 28 | 0 | 2035.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNS
2026 | 450003772301 | 2026-05-31 | 2328180015 | 98 | 0 | 5381.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMS
2026 | 450003772301 | 2026-05-31 | 2328180016 | 4 | 0 | 290.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SMNI
2026 | 450003772301 | 2026-05-31 | 2328180016 | 30 | 0 | 1647.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LMI

## CostMth
Year | PO | Month | ClientID | ST Hours | OT Hours | ST Cost | OT Cost | Total Exp | Total Mat | Total Rental 3rd party | Total In House | Total Scaffold | Total Company Equipment | Total Subcontract | Total Tools | Total Consumable | Total Other | T Cost | T Hrs | Cost PH | Taxes
2026 | 2320058041 | 2 | 2628180001 | 1080.004 | 224 | 50532.82 | 14320.22 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81953.04 | 1304.004 | 62.8472 | 5613.78
2026 | 2320058041 | 3 | 2628180001 | 3728 | 897.5 | 165492.05 | 55640.7 | 62100 | 1486.55 | 3576.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288296.17 | 4625.5 | 62.3276 | 19748.29
2026 | 2320058041 | 4 | 2628180001 | 4441.2 | 676.35 | 194211.09 | 41580.51 | 71500 | 17818.8 | 11980.39 | 0 | 4966.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342057.29 | 5117.55 | 66.84 | 23430.92
2026 | 2320058041 | 5 | 2628180001 | 9.2 | 257.3 | 530.64 | 15660.89 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24291.53 | 266.5 | 91.1502 | 1663.97
2026 | 2320059365 | 5 | 2628180011 | 307.9 | 45.8 | 15576.72 | 3274.6 | 6600 | 514130.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539582.22 | 353.7 | 1525.5364 | 0
2026 | 2320059461 | 5 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.99 | 0 | 3274.99 | 224.34
2026 | 2320059484 | 5 | 2628180001 | 6555.7 | 975.6 | 280139.51 | 58308.55 | 111900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450348.06 | 7531.3 | 59.7969 | 30848.84
2026 | 2320059484 | 5 | 2628180008 | 26.7 | 0 | 1060.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.83 | 26.7 | 39.7315 | 0
2026 | 2320059487 | 5 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13254.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13254.33 | 0 | 13254.33 | 907.92
2026 | 2320059489 | 5 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2026 | 2320059490 | 5 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2026 | 2320059492 | 5 | 2628180001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.76 | 0 | 2136.76 | 146.37
2026 | 2320059493 | 5 | 2628180011 | 70 | 30 | 3464.3 | 2134.3 | 0 | 4896.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.75 | 0 | 0 | 0 | 18546.95 | 100 | 185.4695 | 0
2026 | 2528180006 | 1 | 2528180006 | 0 | 10 | 0 | 1067.1 | 0 | 300.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.01 | 10 | 136.801 | 0
2026 | 2528180006 | 2 | 2528180006 | 5 | 57.75 | 366.15 | 6162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528.65 | 62.75 | 104.0422 | 0
2026 | 2528180006 | 3 | 2528180006 | 4 | 3.25 | 292.92 | 346.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.73 | 7.25 | 88.2386 | 0
2026 | 2528180006 | 4 | 2528180006 | 24 | 5 | 1757.52 | 533.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.07 | 29 | 79.0024 | 0
2026 | 2628180001 | 2 | 2628180001 | 0 | 30 | 0 | 3201.3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.3 | 30 | 113.3767 | 232.99
2026 | 2628180001 | 3 | 2628180001 | 0 | 10 | 0 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.1 | 10 | 106.71 | 73.1
2026 | 2628180001 | 4 | 2628180001 | 8 | 10 | 585.84 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.94 | 18 | 91.83 | 113.23
2026 | 2628180001 | 5 | 2628180001 | 16 | 12.1 | 1171.68 | 1291.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.87 | 28.1 | 87.6466 | 168.71
2026 | 8401856152 | 1 | 2528180006 | 553.5 | 87.25 | 33696.91 | 7753.55 | 10340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51790.46 | 640.75 | 80.8279 | 0
2026 | 8401856152 | 2 | 2528180006 | 565 | 116 | 34913.35 | 10223.99 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56027.34 | 681 | 82.2722 | 0
2026 | 8401856152 | 3 | 2528180006 | 718.25 | 157.75 | 44114.63 | 14127.61 | 13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71882.24 | 876 | 82.0574 | 0
2026 | 8401856152 | 4 | 2528180006 | 1478 | 243.75 | 73147.58 | 17306.88 | 24680 | 0 | 2128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117262.86 | 1721.75 | 68.1068 | 0
2026 | 8401856152 | 5 | 2528180006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.5 | 0 | 851.5 | 0
2026 | 8401894623 | 5 | 2528180006 | 3458 | 669 | 147593.99 | 41114.97 | 62165 | 0 | 25962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276836.24 | 4127 | 67.0793 | 0
2026 | 232818001501 | 1 | 2328180015 | 48 | 0 | 1454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.4 | 48 | 30.3 | 0
2026 | 232818001501 | 2 | 2328180015 | 40 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 40 | 30.3 | 0
2026 | 232818001501 | 3 | 2328180015 | 1 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 1 | 30.3 | 0
2026 | 232818001501 | 4 | 2328180015 | 40 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 40 | 30.3 | 0
2026 | 232818001501 | 5 | 2328180015 | 40 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 40 | 30.3 | 0
2026 | 232818001601 | 4 | 2328180016 | 16 | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.8 | 16 | 30.3 | 0
2026 | 300090898501 | 5 | 2628180012 | 181 | 82 | 7282.7 | 5217.73 | 1800 | 29792.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44093.27 | 263 | 167.655 | 0
2026 | 300090898510 | 5 | 2628180012 | 60 | 0 | 2243.4 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843.4 | 60 | 47.39 | 0
2026 | 450003353501 | 1 | 2328180016 | 56 | 0 | 3217.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.34 | 56 | 57.4525 | 0
2026 | 450003432501 | 1 | 2328180015 | 291 | 0 | 17081.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22981.25 | 291 | 78.9734 | 0
2026 | 450003432501 | 1 | 2328180016 | 765 | 0 | 43750.64 | 0 | 0 | 3395.919 | 945 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49671.559 | 765 | 64.9301 | 0
2026 | 450003506401 | 2 | 2328180015 | 393 | 0 | 22931.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28831.25 | 393 | 73.362 | 0
2026 | 450003506401 | 2 | 2328180016 | 520.5 | 0 | 30075.34 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32600.34 | 520.5 | 62.6327 | 0
2026 | 450003529901 | 2 | 2328180016 | 3 | 0 | 164.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.74 | 3 | 54.9133 | 0
2026 | 450003534301 | 2 | 2328180015 | 227 | 0 | 12465.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14468.2 | 227 | 63.7366 | 0
2026 | 450003534301 | 3 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.63 | 0 | 2002.63 | 0
2026 | 450003534301 | 4 | 2328180015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.63 | 0 | 2002.63 | 0
2026 | 450003536401 | 2 | 2328180016 | 30 | 0 | 1647.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.43 | 30 | 54.9143 | 0
2026 | 450003536401 | 3 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.23 | 0 | 87.23 | 0
2026 | 450003542501 | 3 | 2328180016 | 48 | 0 | 2635.89 | 0 | 0 | 1206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842.67 | 48 | 80.0556 | 0
2026 | 450003542501 | 4 | 2328180016 | 42 | 0 | 2306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.4 | 42 | 54.9143 | 0
2026 | 450003580201 | 3 | 2328180016 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | 0 | 1039.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.12 | 32 | 87.41 | 0
2026 | 450003580201 | 5 | 2328180016 | 16 | 10 | 878.63 | 756.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.2 | 26 | 62.8923 | 0
2026 | 450003588501 | 3 | 2328180016 | 40 | 0 | 2196.58 | 0 | 0 | 82.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.35 | 40 | 56.9838 | 0
2026 | 450003588501 | 4 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.52 | 0 | 60.52 | 0
2026 | 450003593001 | 3 | 2328180015 | 504 | 5 | 29115.95 | 402.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35418.34 | 509 | 69.5842 | 0
2026 | 450003593001 | 3 | 2328180016 | 672 | 64 | 38590.3 | 5135.8 | 0 | 0 | 945 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46251.1 | 736 | 62.8412 | 0
2026 | 450003593001 | 4 | 2328180015 | 34 | 0 | 2009.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.22 | 34 | 59.0947 | 0
2026 | 450003593001 | 4 | 2328180016 | 46 | 0 | 2668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.2 | 46 | 58.0043 | 0
2026 | 450003627201 | 3 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.63 | 0 | 2985.63 | 0
2026 | 450003627201 | 4 | 2328180016 | 32 | 0 | 1757.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.26 | 32 | 54.9144 | 0
2026 | 450003627201 | 5 | 2328180016 | 56 | 42 | 3075.21 | 3544.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6619.98 | 98 | 67.5508 | 0
2026 | 450003656701 | 4 | 2328180016 | 81 | 0 | 4448.07 | 0 | 0 | 13070.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17518.19 | 81 | 216.274 | 0
2026 | 450003656701 | 5 | 2328180016 | 120 | 52 | 6589.73 | 4178.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10768.69 | 172 | 62.6087 | 0
2026 | 450003682801 | 4 | 2328180016 | 4 | 0 | 219.66 | 0 | 0 | 265.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.14 | 4 | 121.285 | 0
2026 | 450003690401 | 4 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.53 | 0 | 549.53 | 0
2026 | 450003690401 | 5 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.55 | 0 | 201.55 | 0
2026 | 450003695601 | 4 | 2328180015 | 279 | 0 | 16298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22197.91 | 279 | 79.5624 | 0
2026 | 450003695601 | 4 | 2328180016 | 609 | 0 | 35166.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37691.23 | 609 | 61.8904 | 0
2026 | 450003695601 | 5 | 2328180015 | 8 | 0 | 439.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.32 | 8 | 54.915 | 0
2026 | 450003695601 | 5 | 2328180016 | 40 | 0 | 2338.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.71 | 40 | 58.4678 | 0
2026 | 450003704801 | 4 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338.33 | 0 | 6338.33 | 0
2026 | 450003735110 | 5 | 2328180016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 1890 | 0
2026 | 450003740901 | 4 | 2328180016 | 16 | 0 | 878.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.63 | 16 | 54.9144 | 0
2026 | 450003770201 | 5 | 2328180016 | 212 | 0 | 11641.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11641.85 | 212 | 54.9144 | 0
2026 | 450003772301 | 5 | 2328180015 | 577 | 0 | 33568.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39468.5 | 577 | 68.4029 | 0
2026 | 450003772301 | 5 | 2328180016 | 148 | 0 | 8376.06 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11321.06 | 148 | 76.4936 | 0

## PBI InvoicesCost
ClientID | Year | Month | Invoice | Invoice Date | Total Hours | Total Labor | Total Expenses | Total PerDiem | 3rdParty | ScRent | CoEQ | Material | Subcontractors | Other | ExtraCostMaterial | Total Material | Total Cost | Taxes
2328180015 | 2026 | 5 | 28070778 | 05/03/2026 | 56 | 3217.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.34 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28070778 | 05/03/2026 | 200 | 11551.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11551.41 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28070780 | 05/03/2026 | 50 | 3984.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.09 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28070781 | 05/03/2026 | 10 | 756.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.57 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28071146 | 05/10/2026 | 60 | 4618.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.27 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28071147 | 05/10/2026 | 16 | 878.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.63 | 0
2328180015 | 2026 | 5 | 28071148 | 05/10/2026 | 142 | 8330.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330.84 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28071148 | 05/10/2026 | 58 | 3362.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362.7 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28071149 | 05/10/2026 | 56 | 3075.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.21 | 0
2328180015 | 2026 | 5 | 28071598 | 05/17/2026 | 152 | 8773.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8773.39 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28071598 | 05/17/2026 | 32 | 1757.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.26 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28071600 | 05/17/2026 | 72 | 3953.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953.84 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28071602 | 05/17/2026 | 48 | 2635.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.89 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28071635 | 05/17/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28072169 | 05/24/2026 | 24 | 1317.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.95 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28072171 | 05/24/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.55 | 0 | 0 | 0 | 201.55 | 201.55 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28072172 | 05/24/2026 | 84 | 4612.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612.81 | 0
2328180015 | 2026 | 5 | 28072173 | 05/24/2026 | 157 | 9047.9592 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 14947.59 | 0
2328180016 | 2026 | 5 | 28072173 | 05/24/2026 | 24 | 1317.9456 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 4262.95 | 0
2528180006 | 2026 | 5 | 71866 | 05/03/2026 | 358 | 17356.795 | 0 | 3720 | 851.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.5 | 21928.3 | 0
2528180006 | 2026 | 5 | 71866 | 05/03/2026 | 90 | 6218.845 | 0 | 2790 | 212.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.88 | 9221.73 | 0
2528180006 | 2026 | 5 | 72415 | 05/17/2026 | 948 | 43664.725 | 0 | 13325 | 1064.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.4 | 58054.13 | 0

## Scaffold
Labor WO / Network # | TYPE (O,M,T,C) | Tag # | STFOREMAN | Pieces | Unit | Location | Date UP | ACTIVEDAYS | SRL's | M-Rent | Lat | Long | ClientID
81957330-00054-1000 | A | 00004 | Oscar Clorio | 48 | FCC | Hot Feed Drum N of FCC | 05/01/2024 | 760 | 0 | 1.2 | 40.7225 | -84.1159 | 2428180013
81957330-00057-1000 | A | 00005 | Oscar Clorio | 163 | FCC | FCC Alleyway | 05/01/2024 | 760 | 0 | 4.08 | 40.723 | -84.116 | 2428180013
81957235-0007-1010 | A | 00010 | Josie Bella | 43 | Coker (CKR) | South East Clear Loater Tank | 05/06/2024 | 755 | 0 | 1.08 | 40.7214 | -84.1153 | 2428180010
81957235-0007-1010 | A | 00012 | Josie Bella | 192 | Coker (CKR) | South Clear Water Tank. | 05/06/2024 | 755 | 0 | 4.8 | 40.7229 | -84.1154 | 2428180010
81957235-00010-1000 | A | 00015 | Oscar Clorio | 35 | Coker (CKR) | BFW Tank | 05/09/2024 | 752 | 0 | 0.88 | 40.7232 | -84.1154 | 2428180010
81957235-00033-1000 | A | 00037 | Oscar Clorio | 36 | Coker (CKR) | New warm up Cond. Drum | 05/10/2024 | 751 | 0 | 0.9 | 40.7217 | -84.1191 | 2428180010
81957240-50247-1020 | A | 00038 | Josie Bella | 78 | Coker (CKR) | Clear Water Tank South East. | 05/16/2024 | 745 | 0 | 1.95 | 40.723 | -84.1155 | 2428180013
81957240-50169-1040 | A | 00039 | Oscar Clorio | 208 | Coker (CKR) | East Side Of Pumphouse. | 05/16/2024 | 745 | 0 | 5.2 | 40.7225 | -84.1155 | 2428180010
81957240-50169-1020 | A | 00040 | Modesto Robledo | 193 | Coker (CKR) | Inside pumphouse. | 05/16/2024 | 745 | 0 | 4.83 | 40.7226 | -84.1157 | 2428180013
81957240-50247-1040 | A | 00043 | Josie Bella | 156 | Coker (CKR) | Clear WaterTank. | 05/08/2024 | 753 | 0 | 3.9 | 40.7231 | -84.1154 | 2428180010
81957330-00081-1000 | A | 00056 | Modesto Robledo | 57 | FCC | BFW Drum South Side. | 05/14/2024 | 747 | 0 | 1.42 | 40.7229 | -84.1167 | 2428180013
81957330-00080-1000 | A | 00060 | Oscar Clorio | 40 | FCC | Foul Condensate Accumulations. | 05/15/2024 | 746 | 0 | 1 | 40.723 | -84.1169 | 2428180013
81957330-00080-1000 | A | 00061 | Oscar Clorio | 68 | FCC | Foul Condensate Accumulations. | 05/15/2024 | 746 | 0 | 1.7 | 40.723 | -84.1169 | 2428180013
81957240-50247-1020 | A | 00066 | Josie Bella | 174 | Coker (CKR) | East Clear Water Tank Demopipe. | 05/21/2024 | 740 | 0 | 4.35 | 40.7231 | -84.1154 | 2428180013
81957240-50073-1010 | A | 00067 | Josie Bella | 419 | Coker (CKR) | North pipe rack alleyway n/e pump. | 05/21/2024 | 740 | 0 | 10.48 | 40.7228 | -84.1157 | 2428180013
81957240-50071-1010 | A | 00068 | Josie Bella | 36 | Coker (CKR) | Bubble Tower Reflux FED785. | 05/21/2024 | 740 | 0 | 0.9 | 40.723 | -84.1158 | 2428180013
81957240-50120-1070 | A | 00071 | Chris Aguilar | 354 | FCC | FCC East to West Piperack N/S of Unit. | 05/21/2024 | 740 | 0 | 8.85 | 40.7222 | -84.1161 | 2428180013
81957335-50061-1010 | A | 00254 | Josie Bella | 24 | Coker (CKR) | A-1-35 UNDER GRADING WEST OF DRUM | 06/24/2024 | 706 | 0 | 0.6 | 40.7226 | -84.1154 | 2428180012
81957240-50309-1010 | A | 00255 | Arnold Zuniga | 87 | Coker (CKR) | TP-01 COKER | 06/27/2024 | 703 | 0 | 2.17 | 40.7224 | -84.1157 | 2428180013
81957240-50302-1010 | A | 00258 | Josie Bella | 120 | Coker (CKR) | GENERAL PIPING SOUTH EAST PR-0735 | 06/27/2024 | 703 | 0 | 3 | 40.7219 | -84.1161 | 2428180013
81957330-50050-1000 | A | 00481 | Oscar Clorio | 93 | FCC | EAST OF FIRST STAGE DRUM | 07/25/2024 | 675 | 0 | 2.32 | 40.7223 | -84.1161 | 2428180013
81957240-50073-1010 | A | 00584 | Oscar Clorio | 73 | Coker (CKR) | South of Consendate Drum | 08/09/2024 | 660 | 0 | 1.82 | 40.7228 | -84.1155 | 2428180013
81957240-50073 | A | 00585 | Chris Aguilar | 113 | Coker (CKR) | West Side of Pump House | 08/09/2024 | 660 | 0 | 2.82 | 40.7228 | -84.1159 | 2428180013
81957235-00011-10 | A | 00758 | Oscar Clorio | 44 | Coker (CKR) | Top of Stripper Tower | 09/20/2024 | 618 | 0 | 1.1 | 40.7224 | -84.1155 | 2428180010
81957240-50096-10 | A | 00766 | Chris Aguilar | 24 | Coker (CKR) | North west side near battery limits | 09/15/2024 | 623 | 0 | 0.6 | 40.7227 | -84.1149 | 2428180013
81957240-50069-1020 | A | 00769 | Aldo Ramirex | 16 | Coker (CKR) | West side of finfans | 10/03/2024 | 605 | 0 | 0.4 | 40.7235 | -84.1155 | 2428180013
81957236-10040-2200 | A | 00771 | Jairo Ordonez | 55 | Coker (CKR) | Ckr Condenser Drum | 09/20/2024 | 618 | 0 | 1.38 | 40.7228 | -84.1171 | 2428180010
81957235-00025-2030 | A | 00772 | Jairo Ordonez | 63 | Coker (CKR) | CKR/Bubble Tower | 09/20/2024 | 618 | 0 | 1.57 | 40.7224 | -84.1154 | 2428180010
81957235-00019-1000 | A | 00792 | Alex Duran | 34 | Coker (CKR) | West side of gas seperator drum | 09/20/2024 | 618 | 0 | 0.85 | 40.7229 | -84.1166 | 2428180010
81958651-00140-1300 | A | 00796 | Arnold Zuniga | 20 | ARU1 (SRU) | C3 Contractor Tower | 09/18/2024 | 620 | 0 | 0.5 | 40.723 | -84.1195 | 2428180010
81957234-10 | A | 00798 | Alex duran | 83 | Coker (CKR) | sw of pump house | 09/14/2024 | 624 | 0 | 2.08 | 40.7228 | -84.1158 | 2428180010
81957235-00009-1130 | A | 00800 | Alex Duran | 63 | Coker (CKR) | south blowdown tower | 09/21/2024 | 617 | 0 | 1.57 | 40.7232 | -84.1153 | 2428180010
81958615-00143-1120 | A | 00804 | Alberto Olguin | 46 | ARU1 (SRU) | Pr-164581 | 09/22/2024 | 616 | 0 | 1.15 | 40.7218 | -84.1196 | 2428180011
81957235-00028-1450 | A | 00812 | Jairo Ordonez | 68 | Coker (CKR) | Blow down tower | 09/21/2024 | 617 | 0 | 1.7 | 40.7235 | -84.1151 | 2428180010
81957333-40176-1030 | A | 00843 | Alex Duran | 148 | Coker (CKR) | South allyway of water tank | 10/03/2024 | 605 | 0 | 3.7 | 40.7233 | -84.116 | 2428180010
81957282-50061-1050 | A | 00868 | Alex Duran | 89 | Coker (CKR) | level on structure north side of bubble tower | 10/17/2024 | 591 | 0 | 2.23 | 40.7227 | -84.1156 | 2428180010
81957337-10 | A | 00883 | Alberto Olguin | 79 | FCC | fin fan south side | 11/05/2024 | 572 | 0 | 1.98 | 40.7229 | -84.1194 | 2428180010
81957337-10 | A | 00884 | Ivan Torres | 79 | FCC | fan deck | 11/05/2024 | 572 | 0 | 1.98 | 40.7229 | -84.1194 | 2428180010
4500029348-01 | A | 02020 | Joaquin Castillo | 94 | Area 21 | North east of A21 TP 20.08 | 08/08/2025 | 296 | 0 | 2.35 | 41.0866 | -87.8794 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02021 | Joaquin Castillo | 46 | Area 21 | North east of A21 TP 21.T45 | 08/10/2025 | 294 | 0 | 1.15 | 41.0866 | -87.8792 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02022 | Joaquin Castillo | 49 | Area 21 | 4th floor A21 021-SCP-2 | 08/11/2025 | 293 | 0 | 1.22 | 41.0866 | -87.8793 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02023 | Joaquin Castillo | 149 | Area 21 | Water lines TP 21.55 21.00 21.54 21.05 | 08/12/2025 | 292 | 0 | 3.73 | 41.0865 | -87.8792 | 2328180015
810031596-0010 | A | 02025 | Joaquin Castillo | 39 | Area 60 | Area 95 cooling tower | 08/18/2025 | 286 | 0 | 0.98 | 41.0871 | -87.8813 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02026 | Joaquin Castillo | 43 | Area 21 | PRD TP 21.11 | 08/19/2025 | 285 | 0 | 1.08 | 41.0866 | -87.8794 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02027 | Joaquin Castillo | 28 | Area 21 | PRD TP 20.01 | 08/20/2025 | 284 | 0 | 0.7 | 41.0866 | -87.8794 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02028 | Joaquin Castillo | 46 | Area 21 | PRD TP 21.31 | 08/21/2025 | 283 | 0 | 1.15 | 41.0866 | -87.8794 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02029 | Joaquin Castillo | 80 | Area 21 | PRD scaffold on roof for conduit (dynamic) | 08/26/2025 | 278 | 0 | 2 | 41.0865 | -87.8808 | 2328180015
810031022-0005 | A | 02032 | Joaquin Castillo | 39 | Area 34 | 2nd Flr A34 above R-2 flowmeter | 08/29/2025 | 275 | 0 | 0.98 | 41.0847 | -87.8801 | 2328180015
810029988-0010 | A | 02033 | Joaquin Castillo | 97 | Area 60 | EAST OF 95 CT PIPERACK FOR LEAK | 09/02/2025 | 271 | 0 | 2.42 | 41.087 | -87.8791 | 2328180015
810032006-0015 | A | 02036 | Joaquin Castillo | 45 | Area 68 | NORTH SIDE OF FUNDA ROOM | 09/03/2025 | 270 | 0 | 1.13 | 41.0862 | -87.8798 | 2328180015
810032006-0015 | A | 02037 | Joaquin Castillo | 50 | Area 68 | WEST SIDE OF 68 FUNDA ROOM | 09/03/2025 | 270 | 0 | 1.25 | 41.0863 | -87.8805 | 2328180015
810008831-0005 | A | 02038 | Joaquin Castillo | 49 | Area 34 | EAST PIPE RACK SOUTH OF BOILER HSE | 09/03/2025 | 270 | 0 | 1.22 | 41.0863 | -87.8805 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02041 | Joaquin Castillo | 120 | Area 21 | PRD 21 R-3 FOR INSULATION | 09/02/2025 | 271 | 0 | 3 | 41.0864 | -87.8811 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02042 | Joaquin Castillo | 51 | Area 64 | A60 PHA NORTH OF BOILER PIPERACK | 09/04/2025 | 269 | 0 | 1.27 | 41.0858 | -87.8813 | 2328180015
4500031386-01 | A | 02043 | Joaquin Castillo | 209 | Area 21 | 03 HVAC SYSTEM | 09/04/2025 | 269 | 0 | 5.22 | 41.0851 | -87.879 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02053 | Joaquin Castillo | 95 | Area 21 | North side above R4 | 09/13/2025 | 260 | 0 | 2.37 | 41.0868 | -87.8807 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02054 | Joaquin Castillo | 110 | Area 21 | South side south grating for vent line | 09/13/2025 | 260 | 0 | 2.75 | 41.0865 | -87.8808 | 2328180015
810030053-0010 | A | 02056 | Joaquin Castillo | 44 | Area 34 | 2nd floor of structure for east flange SEP3 | 09/15/2025 | 258 | 0 | 1.1 | 41.0866 | -87.8806 | 2328180015
810027429-0010 | A | 02057 | Joaquin Castillo | 40 | Area 21 | 4th floor of 21 structure H-5 top head | 09/15/2025 | 258 | 0 | 1 | 41.0866 | -87.8806 | 2328180015
810030040-0010 | A | 02065 | Joaquin Castillo | 30 | Area 21 | 4th floor of 21 structure H-19 top head | 09/20/2025 | 253 | 0 | 0.75 | 41.0866 | -87.8806 | 2328180015
810030050-0005 | A | 02068 | Joaquin Castillo | 31 | Area 66 | 1st floor C-410 column | 09/26/2025 | 247 | 0 | 0.78 | 41.0863 | -87.8805 | 2328180015
810027097-0010 | A | 02069 | Joaquin Castillo | 40 | Area 34 | 2nd flr 76 PSEV1/PSEV2 | 09/30/2025 | 243 | 0 | 1 | 41.0842 | -87.8812 | 2328180015
810026767-0010 | A | 02070 | Joaquin Castillo | 44 | Area 66 | 3rd floor T-701 | 09/30/2025 | 243 | 0 | 1.1 | 41.087 | -87.8809 | 2328180015
4500029348-01 | A | 02072 | Joaquin Castillo | 31 | Area 21 | south east side over 21 pit | 10/02/2025 | 241 | 0 | 0.78 | 41.0865 | -87.8807 | 2328180015
810028996-0015 | A | 02073 | Joaquin Castillo | 38 | Area 66 | 1st floor xv valve | 10/03/2025 | 240 | 0 | 0.95 | 41.0871 | -87.8811 | 2328180015
810024672-0020 | A | 02074 | Joaquin Castillo | 48 | Area 60 | A60 basement FH4 | 10/06/2025 | 237 | 0 | 1.2 | 41.0853 | -87.8818 | 2328180015
810027346-0010 | A | 02075 | Joaquin Castillo | 58 | Area 60 | A60 FH4 manway | 10/06/2025 | 237 | 0 | 1.45 | 41.0855 | -87.8818 | 2328180015
810019213-0010 | A | 02076 | Joaquin Castillo | 30 | Area 66 | 1st floor C-410 column 66psvh418A | 10/14/2025 | 229 | 0 | 0.75 | 41.0863 | -87.8805 | 2328180015
810005606-0060 | A | 02077 | Joaquin Castillo | 39 | Area 66 | 3rd floor C101 top head | 10/14/2025 | 229 | 0 | 0.98 | 41.087 | -87.8809 | 2328180015
810032708-0010 | A | 02080 | Michael Statom | 92 | Area 90 | between V-116 and V-117 2fl | 10/26/2025 | 217 | 0 | 2.3 | 41513 | -87524 | 2328180015
810020303-0021 | A | 02081 | Michael Statom | 37 | Area 23 | Southside of hot house | 10/27/2025 | 216 | 0 | 0.93 | 4158 | -875248 | 2328180015
810033250-0010 | A | 02082 | Michael Statom | 39 | Area 34 | southwest corner | 10/28/2025 | 215 | 0 | 0.98 | 4158 | -875748 | 2328180015
810033342-0010 | A | 02083 | Michael Statom | 33 | Area 66 | Build scaffold for unit heater | 11/03/2025 | 209 | 0 | 0.83 | 41513 | -875251 | 2328180015
810032290-0005 | A | 02084 | Michael Statom | 33 | Area 90 | Build scaffold area 90 | 11/04/2025 | 208 | 0 | 0.83 | 415113 | -825244 | 2328180015
810033065-0010 | A | 02086 | Michael Statom | 34 | Area 90 | area 90 tank farm | 11/14/2025 | 198 | 0 | 0.85 | 4158 | -875248 | 2328180015
810035369-0010 | A | 100011 | Ivan Hernandez | 32 | Area 60 | Scaffold in boiler house | 01/16/2026 | 135 | 0 | 0.8 | 41.0854 | -87.8817 | 2328180015
810035452-0010 | A | 10005 | Ivan Hernandez | 79 | Area 90 | build scaffold for safety shower water line | 01/22/2026 | 129 | 0 | 1.97 | 41.087 | -87.8781 | 2328180015
810035607-0070 | A | 10011 | Ivan Hernandez | 53 | Area 90 | install sacffold inside tank V117 | 02/16/2026 | 104 | 0 | 1.33 | 41.087 | -87.8787 | 2328180015
810035887-0010 | A | 10013 | Ivan Hernandez | 44 | Area 23 | install scaffold to reach leaks | 02/18/2026 | 102 | 0 | 1.1 | 41.0857 | -87.8806 | 2328180015
810036525-0020 | A | 10020 | Ivan Hernandez | 36 | Area 66 | build scaffold to reach piping | 03/17/2026 | 75 | 0 | 0.9 | 41.087 | -87.8808 | 2328180015
810036035-0090 | A | 10024 | Ivan Hernandez | 48 | Area 66 | build scaffold for hoist in 2nd floor | 03/26/2026 | 66 | 0 | 1.2 | 41.0859 | -87.8804 | 2328180015
810036035-0020 | A | 10025 | Ivan Hernandez | 56 | Area 82 | build scaffold in A82 3rd floor | 03/26/2026 | 66 | 0 | 1.4 | 41.0866 | -87.8795 | 2328180015
810035371-0030 | A | 10037 | Ivan Hernandez | 81 | Area 82 | build external scaffold for T9 | 05/14/2026 | 17 | 0 | 2.02 | 41.0865 | -87.8796 | 2328180015
810035374-0030 | A | 10039 | Ivan Hernandez | 16 | Area 82 | build external scaffold for TB7 | 05/18/2026 | 13 | 0 | 0.4 | 41.0867 | -87.8792 | 2328180015
810035374-0065 | A | 10040 | Ivan Hernandez | 95 | Area 82 | build internal scaffold for TB7 | 05/21/2026 | 10 | 0 | 2.38 | 41.0867 | -87.8792 | 2328180015
810037657-0005 | A | 10041 | Ivan Hernandez | 37 | Area 82 | build scaffold for rich mroz westmont | 05/22/2026 | 9 | 0 | 0.93 | 41.0866 | -87.8795 | 2328180015
82036530-00106-1020 | A | 11001 | Andres Santiago | 84 | CRD-VAC | Fuel Gas K/O Drum | 05/05/2026 | 26 | 0 | 2.1 | 40.7215 | -84.1228 | 2528180006
82036530-00106-1020 | A | 11002 | Andres Santiago | 63 | CRD-VAC | 164057 CRUDE | 05/05/2026 | 26 | 0 | 1.57 | 40.7212 | -84.123 | 2528180006
82036538-10115-1000 | A | 11003 | Andres Santiago | 41 | CRD-VAC | Crude Unit East end of Exchanger | 05/05/2026 | 26 | 0 | 1.02 | 40.721 | -84.1229 | 2528180006
82036538-10115-1000 | A | 11004 | Andres Santiago | 93 | CRD-VAC | PR153178 Crude Unit | 05/05/2026 | 26 | 0 | 2.33 | 40.721 | -84.123 | 2528180006
82036530-00110-1020 | A | 11005 | Andres Santiago | 62 | CRD-VAC | Crude Striped Condensate Surge Tank | 05/06/2026 | 25 | 0 | 1.55 | 40.7206 | -84.1225 | 2528180006
82036530-00105-1010 | A | 11006 | Andres Santiago | 81 | CRD-VAC | CDR PR 164056 HDS Feed Drum. | 05/06/2026 | 25 | 0 | 2.02 | 40.721 | -84.1254 | 2528180006
82036674-1110 | A | 11007 | Andres Santiago | 69 | CRD-VAC | PR 164055 | 05/11/2026 | 20 | 0 | 1.72 | 40.7209 | -84.1227 | 2528180006
82036993-50439-1000 | A | 11008 | Andres Santiago | 311 | CRD-VAC | SOT Gas Batery Limit | 05/08/2026 | 23 | 0 | 7.78 | 40.7204 | -84.1227 | 2528180006
82036993-50439-1050 | A | 11009 | Andres Santiago | 311 | CRD-VAC | South East of Sat Gas in Block | 05/08/2026 | 23 | 0 | 7.78 | 40.7201 | -84.1232 | 2528180006
82036530-00111-1005 | A | 11010 | Andres Santiago | 154 | CRD-VAC | Equo Name 160008 Foul. | 05/12/2026 | 19 | 0 | 3.85 | 40.7205 | -84.125 | 2528180006
82036530-00111-1006 | A | 11011 | Andres Santiago | 177 | CRD-VAC | South side of Condensate Surg | 05/12/2026 | 19 | 0 | 4.42 | 40.7204 | -84.1224 | 2528180006
82036530-00111-1007 | A | 11012 | Andres Santiago | 106 | CRD-VAC | West SIde of Foul Condensate | 05/12/2026 | 19 | 0 | 2.65 | 40.7206 | -84.123 | 2528180006
82036530-00111-1006 | A | 11013 | Andres Santiago | 93 | CRD-VAC | Foul Condensate Surge Tank | 05/12/2026 | 19 | 0 | 2.32 | 40.7204 | -84.123 | 2528180006
82064552-00108-1000 | A | 11014 | Andres Santiago | 74 | CRD-VAC | Desalter East Drum #2 | 05/13/2026 | 18 | 0 | 1.85 | 40.7205 | -84.1224 | 2528180006
82064552-00108-1000 | A | 11015 | Andres Santiago | 74 | CRD-VAC | 1 Stage Desalter PC 166414 | 05/13/2026 | 18 | 0 | 1.85 | 40.7207 | -84.1222 | 2528180006
82064552-00108-1000 | A | 11016 | Andres Santiago | 214 | CRD-VAC | Stage Desalter Pr 166414 | 05/14/2026 | 17 | 0 | 5.35 | 40.7208 | -84.1219 | 2528180006
82064552-00108-1000 | A | 11017 | Andres Santiago | 304 | CRD-VAC | 1 Desalter CRD 00108-1000 | 05/14/2026 | 17 | 0 | 7.6 | 40.7205 | -84.122 | 2528180006
82064552-00108-1000 | A | 11019 | Andres Santiago | 55 | CRD-VAC | 2 Stage Desalter PR 166415 | 05/15/2026 | 16 | 0 | 1.38 | 40.721 | -84.1223 | 2528180006
82064552-00108-1000 | A | 11020 | Andres Santiago | 69 | CRD-VAC | 1 Stage Desalter PR 166414 | 05/15/2026 | 16 | 0 | 1.72 | 40.721 | -84.1223 | 2528180006
82064552-00109-1000 | A | 11021 | Andres Santiago | 466 | CRD-VAC | Standing top catwalk of 2nd stage desalter PR-166415 | 05/19/2026 | 12 | 0 | 11.65 | 40.7207 | -84.1222 | 2528180006
82064552-00109-1000 | A | 11022 | Andres Santiago | 77 | CRD-VAC | Standing top North side of cat walk of 2nd stage Desalter PR166415 | 05/22/2026 | 9 | 0 | 1.93 | 40.7209 | -84.1224 | 2528180006
82036674-50115-1020 | A | 11027 | Andres Santiago | 159 | CRD-VAC | Standing on second level of EW pipe alley S of fuel gas analuzer BLDG. | 05/26/2026 | 5 | 0 | 3.98 | 40.7202 | -84.1232 | 2528180006
82036668-30106-1000 | A | 11028 | Andres Santiago | 107 | CRD-VAC | Located 11 ft above ground NW of crude tower elv-10703 Pomp Turbine. | 05/26/2026 | 5 | 0 | 2.67 | 40.7209 | -84.1226 | 2528180006
82036993-50418-1020 | A | 12001 | Andres Santiago | 1326 | SGP-HDS-AMIE | Sat Gas East Side of main alleyway. | 05/13/2026 | 18 | 0 | 33.15 | 40.7212 | -84.1229 | 2528180006
82036947-00302-1010 | A | 12002 | Andres Santiago | 142 | SGP-HDS-AMIE | Sat Gas East Side of Drum PR-164183 | 05/14/2026 | 17 | 0 | 3.55 | 40.7213 | -84.1232 | 2528180006
82036955-10302-1000 | A | 12003 | Andres Santiago | 211 | SGP-HDS-AMIE | E. of Exchanger 153250 | 05/15/2026 | 16 | 0 | 5.28 | 40.7211 | -84.1232 | 2528180006
82036955-10302-1000 | A | 12004 | Andres Santiago | 274 | SGP-HDS-AMIE | W. of Exchanger 153250 | 05/15/2026 | 16 | 0 | 6.85 | 40.7214 | -84.1233 | 2528180006
82036973-00414-0910 | A | 12005 | Andres Santiago | 69 | SGP-HDS-AMIE | E. of Sat Gas Pump Deck | 05/15/2026 | 16 | 0 | 1.73 | 40.7211 | -84.1232 | 2528180006
82036973-00414-0910 | A | 12006 | Andres Santiago | 55 | SGP-HDS-AMIE | E. of Sat Gas Pump Deck | 05/15/2026 | 16 | 0 | 1.38 | 40.7211 | -84.1233 | 2528180006
82036989-40414-1020 | A | 12007 | Andres Santiago | 52 | SGP-HDS-AMIE | Above Pump for Blind Point PR-153086 | 05/18/2026 | 13 | 0 | 1.3 | 40.7209 | -84.1233 | 2528180006
82036989-40414-1030 | A | 12008 | Andres Santiago | 42 | SGP-HDS-AMIE | Above Pump for Blind Point PR-153086 | 05/18/2026 | 13 | 0 | 1.05 | 40.7208 | -84.1232 | 2528180006
82036989-40414-1040 | A | 12009 | Andres Santiago | 71 | SGP-HDS-AMIE | Above Pump to cut pipe PR-153086 | 05/18/2026 | 13 | 0 | 1.78 | 40.7209 | -84.1234 | 2528180006
82036970-50308-1020 | A | 12010 | Andres Santiago | 121 | SGP-HDS-AMIE | To remove insulation on PR - 175169 | 05/18/2026 | 13 | 0 | 3.02 | 40.7215 | -84.1234 | 2528180006
82036970-50301-1000 | A | 12011 | Ruben Perez | 104 | SGP-HDS-AMIE | Remove ins. on PR-175169 Fro Insp. | 05/19/2026 | 12 | 0 | 2.6 | 40.7215 | -84.1231 | 2528180006
82036970-50301-1000 | A | 12012 | Ruben Perez | 185 | SGP-HDS-AMIE | Remove ins. on PR-175169 Fro Insp. | 05/19/2026 | 12 | 0 | 4.63 | 40.7216 | -84.1234 | 2528180006
82036972-60313-1000 | A | 12017 | Ruben Perez | 53 | SGP-HDS-AMIE | For psv-2771 | 05/28/2026 | 3 | 0 | 1.33 | 40.7217 | -84.1232 | 2528180006
82036947-00303-1260 | A | 12018 | Ruben Perez | 87 | SGP-HDS-AMIE | For inspection on PR-164184 | 05/28/2026 | 3 | 0 | 2.17 | 40.7211 | -84.123 | 2528180006
82064213-56706-1020 | A | 13001 | Andres Santiago | 132 | SRU | South Side of North Gas Treater 2 | 05/19/2026 | 12 | 0 | 3.3 | 40.7221 | -84.1215 | 2528180006
82064213-56706-1020 | A | 13002 | Andres Santiago | 67 | SRU | Sounth pipe Alley in tail gas. | 05/20/2026 | 11 | 0 | 1.68 | 40.7221 | -84.1215 | 2528180006
82064213-56703-1020 | A | 13003 | Andres Santiago | 95 | SRU | Standing on deck above regenerator boiler. | 05/20/2026 | 11 | 0 | 2.38 | 40.7225 | -84.1215 | 2528180006
82064167-56611-1020 | A | 13004 | Andres Santiago | 161 | SRU | Standing in the east/west pipe alley north of condenseta. | 05/22/2026 | 9 | 0 | 4.03 | 40.7224 | -84.1188 | 2528180006
82064167-46602-1010 | A | 13007 | Andres Santiago | 50 | SRU | Ground level deck of the tgi structure standing on the east side of the reflux pump. | 05/28/2026 | 3 | 0 | 1.25 | 40.7223 | -84.1195 | 2528180006
4500035343-01 | A | 20001 | Ivan Hernandez | 63 | Area 87 | install scaffold for water line | 02/12/2026 | 108 | 0 | 1.57 | 41.087 | -87.88 | 2328180015
4500035343-01 | A | 20002 | Ivan Hernandez | 84 | Area 87 | install scaffold for water line | 02/13/2026 | 107 | 0 | 2.1 | 41.0869 | -87.88 | 2328180015
4500035343-01 | A | 20003 | Ivan Hernandez | 64 | Area 87 | install scaffold for water line | 02/16/2026 | 104 | 0 | 1.6 | 41.0869 | -87.8801 | 2328180015
4500035343-01 | A | 20004 | Ivan Hernandez | 43 | Area 87 | install scaffold for water line | 02/17/2026 | 103 | 0 | 1.07 | 41.0869 | -87.8799 | 2328180015
4500035343-01 | A | 20005 | Ivan Hernandez | 81 | Area 87 | install scaffold for water line | 02/20/2026 | 100 | 0 | 2.03 | 41.0869 | -87.8799 | 2328180015
4500035343-01 | A | 20006 | Ivan Hernandez | 54 | Area 87 | install scaffold for water line | 02/23/2026 | 97 | 0 | 1.35 | 41.0869 | -87.8801 | 2328180015
4500036272-01 | A | 20007 | Ivan Hernandez | 118 | Area 21 | Build scaffold for A21 project | 04/30/2026 | 31 | 0 | 2.95 | 41.0866 | -87.8809 | 2328180016
4500036272-01 | A | 20008 | Ivan Hernandez | 30 | Area 26 | build scaffold for welders (DEPUE) | 04/30/2026 | 31 | 0 | 0.75 | 41.0866 | -87.8814 | 2328180016
2320058041-04 | A | 3001 | FERNANDO DIAZ | 220 | Nutrien | REFORMING | 02/20/2026 | 100 | 0 | 5.5 | 40.7142 | -84.1348 | 2628180001
2320058041-04 | A | 3002 | FERNANDO DIAZ | 85 | Nutrien | INEOS | 02/23/2026 | 97 | 0 | 2.12 | 40.7131 | -84.1319 | 2628180001
2320058041-04 | A | 3003 | FERNANDO DIAZ | 88 | Nutrien | PURIFICATION | 02/27/2026 | 93 | 0 | 2.2 | 40.7139 | -84.1363 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3004 | FERNANDO DIAZ | 48 | Nutrien | EAST SIDE OF REFORMER | 02/25/2026 | 95 | 0 | 1.2 | 40.7144 | -84.1349 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3005 | FERNANDO DIAZ | 397 | Nutrien | NUTRIEN N LAYDOWN YARD | 02/27/2026 | 93 | 0 | 9.93 | 40.7143 | -84.1324 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3006 | FERNANDO DIAZ | 64 | Nutrien | NUTRIEN N LAYDOWN YARD | 03/03/2026 | 89 | 0 | 1.6 | 40.7146 | -84.1325 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3008 | JULIO RODRIGUEZ | 83 | Nutrien | NUTRIEN LAYDOWN YARD | 03/04/2026 | 88 | 0 | 2.08 | 40.7146 | -84.1325 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3014 | JULIO RODRIGUEZ | 15 | Nutrien | REFORMING EAST ROAD STACK ON GROUND | 03/04/2026 | 88 | 0 | 0.38 | 40.7153 | -84.1327 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3015 | FERNANDO DIAZ | 720 | Nutrien | REFORMING NORTH SIDE OF HEATER | 03/05/2026 | 87 | 0 | 18 | 40.7142 | -84.1356 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3016 | FERNANDO DIAZ | 161 | Nutrien | NUTRIEN N CONTRACTOR LUNCH TENT | 03/05/2026 | 87 | 0 | 4.03 | 40.715 | -84.1367 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3020 | FERNANDO DIAZ | 60 | Nutrien | NH3/REFORMING | 03/06/2026 | 86 | 0 | 1.5 | 40.7135 | -84.1361 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3022 | JULIO RODRIGUEZ | 191 | Nutrien | NE COOLING TOWER NEXT TO PARKING LOT | 03/05/2026 | 87 | 0 | 4.78 | 40.7153 | -84.1338 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3025 | FERNANDO DIAZ | 138 | Nutrien | REFORMING NORTH SIDE | 03/06/2026 | 86 | 4 | 15.35 | 40.7141 | -84.1353 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3026 | FERNANDO DIAZ | 16 | Nutrien | SW CORNER OF REFORMING | 03/06/2026 | 86 | 0 | 0.4 | 40.7137 | -84.1352 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3027 | FERNANDO DIAZ | 16 | Nutrien | REFORMING SW CORNER | 03/06/2026 | 86 | 0 | 0.4 | 40.7136 | -84.1351 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3028 | FERNANDO DIAZ | 16 | Nutrien | REFORMING SW CORNER | 03/06/2026 | 86 | 0 | 0.4 | 40.7136 | -84.1351 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3029 | FERNANDO DIAZ | 16 | Nutrien | SW CORNER OF REFORMING | 03/06/2026 | 86 | 0 | 0.4 | 40.7137 | -84.1351 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3031 | JULIO RODRIGUEZ | 46 | Nutrien | REF DRUM MIDDLE S OF SKID FOR BLANK | 05/28/2026 | 3 | 0 | 1.15 | 40.7141 | -84.1356 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3033 | FERNANDO DIAZ | 187 | Nutrien | REFORMING N SIDE | 03/12/2026 | 80 | 0 | 4.67 | 40.7141 | -84.1355 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3035 | FERNANDO DIAZ | 216 | Nutrien | NH3 W SIDE OF CCR CONTROL ROOM | 03/13/2026 | 79 | 0 | 5.4 | 40.7138 | -84.135 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3036 | FERNANDO DIAZ | 261 | Nutrien | NH3 W SIDE OF CCR CONTROL ROOM | 03/16/2026 | 76 | 0 | 6.53 | 40.7134 | -84.1367 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3037 | JULIO RODRIGUEZ | 161 | Nutrien | NORTH GREEN CONEX NORTH OF YARD | 03/17/2026 | 75 | 0 | 4.03 | 40.7136 | -84.135 | 2628180001
2320058041-05 | A | 3038 | FERNANDO DIAZ | 459 | Nutrien | NH3 SOUTH SIDE OF CONTROL ROOM | 03/19/2026 | 73 | 0 | 11.47 | 40.7134 | -84.1362 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3041 | JULIO RODRIGUEZ | 175 | Nutrien | REFORMING TOP CATWALK CABLE TRAY | 03/28/2026 | 64 | 0 | 4.38 | 40.7135 | -84.1357 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3042 | JULIO RODRIGUEZ | 28 | Nutrien | REFORMING EAST SIDE OF SKID | 03/30/2026 | 62 | 0 | 0.7 | 40.7141 | -84.1353 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3043 | JULIO RODRIGUEZ | 410 | Nutrien | REFORMING EAST SIDE OF SKID | 03/30/2026 | 62 | 0 | 10.25 | 40.7141 | -84.1355 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3044 | JULIO RODRIGUEZ | 149 | Nutrien | REFORMING MIDDLE OF SKID | 03/31/2026 | 61 | 0 | 3.72 | 40.7142 | -84.1355 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3045 | JULIO RODRIGUEZ | 682 | Nutrien | REFORMING EAST SIDE OF NEW STRUCTURE SKID | 04/02/2026 | 59 | 6 | 34.9 | 40.7141 | -84.1353 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3046 | JULIO RODRIGUEZ | 89 | Nutrien | REFORMING SOUTH SIDE OF SKID | 04/06/2026 | 55 | 2 | 8.18 | 40.714 | -84.1355 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3047 | JULIO RODRIGUEZ | 1264 | Nutrien | Reformer - North side of skid structure | 04/12/2026 | 49 | 5 | 46.48 | 40.7142 | -84.1353 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3048 | MARIO AVILA | 445 | Nutrien | Reformer - westside of skid in pipe rack north side | 04/08/2026 | 53 | 2 | 17.07 | 40.7142 | -84.1353 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3049 | MARIO AVILA | 120 | Nutrien | Acid Unit- Laydown yard | 04/10/2026 | 51 | 2 | 8.95 | 40.7141 | -84.1353 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3050 | JULIO RODRIGUEZ | 83 | Nutrien | Reformer- Middle of skid | 04/15/2026 | 46 | 1 | 5.05 | 40.7141 | -84.1354 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3051 | JULIO RODRIGUEZ | 272 | Nutrien | Reformer- West side of skid pipe rack | 04/15/2026 | 46 | 4 | 18.7 | 40.7143 | -84.1358 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3052 | MARIO AVILA | 57 | Nutrien | Acid Unit- Laydown yard | 04/14/2026 | 47 | 1 | 4.4 | 40.7143 | -84.1358 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3053 | MARIO AVILA | 57 | Nutrien | Acid Unit- Laydown yard | 04/14/2026 | 47 | 1 | 4.4 | 40.7145 | -84.135 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3054 | MARIO AVILA | 75 | Nutrien | North Gate - FAB shop conexx | 04/16/2026 | 45 | 0 | 1.88 | 40.4252 | -84075626 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3055 | MARIO AVILA | 75 | Nutrien | North Gate - FAB shop conexx | 04/16/2026 | 45 | 0 | 1.88 | 40.4252 | -84075626 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3056 | JULIO RODRIGUEZ | 446 | Nutrien | Reformer- East of stack | 04/16/2026 | 45 | 3 | 20.08 | 40.7142 | -84.1357 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3057 | MARIO AVILA | 3288 | Nutrien | Reformer- West side goes to south side wrap around the heater | 04/20/2026 | 41 | 10 | 111.95 | 40.7142 | -84.1357 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3059 | JULIO RODRIGUEZ | 481 | Nutrien | Reformer- Northeast of skid | 04/21/2026 | 40 | 10 | 41.77 | 40.7145 | -84.135 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3060 | JULIO RODRIGUEZ | 26 | Nutrien | Reformer- West side of skid | 04/21/2026 | 40 | 1 | 3.62 | 40.7141 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3062 | JULIO RODRIGUEZ | 76 | Nutrien | REFORMER N SIDE STACK RA2 BEAM | 04/28/2026 | 33 | 1 | 4.88 | 40.7145 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3063 | JULIO RODRIGUEZ | 100 | Nutrien | REFORMER LAYDOWN YARD CONEX BD | 04/28/2026 | 33 | 0 | 2.5 | 40.7145 | -84.1324 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3064 | JULIO RODRIGUEZ | 100 | Nutrien | REFORMER LAYDOWN YARD CONEX BD | 04/28/2026 | 33 | 0 | 2.5 | 40.7145 | -84.1324 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3065 | JULIO RODRIGUEZ | 31 | Nutrien | Reformer - East side skid ladder to grating | 04/22/2026 | 39 | 0 | 0.78 | 40.7141 | -84.1355 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3066 | JULIO RODRIGUEZ | 88 | Nutrien | Reformer- Eastside of skid ground level | 04/22/2026 | 39 | 0 | 2.2 | 40.7141 | -84.1356 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3067 | JULIO RODRIGUEZ | 145 | Nutrien | Reformer- Southwest side of structure on skid | 04/22/2026 | 39 | 0 | 3.63 | 40.7139 | -84.1355 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3068 | JULIO RODRIGUEZ | 220 | Nutrien | Reformer- Westside of structure of skid | 04/20/2026 | 41 | 1 | 8.47 | 40.714 | -84.1355 | 2628180001
2320058041-07 | A | 3069 | JULIO RODRIGUEZ | 81 | Nutrien | Reformer- West side of pipe rack Dog House | 04/23/2026 | 38 | 0 | 2.03 | 40.7143 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3071 | JULIO RODRIGUEZ | 505 | Nutrien | REF NORTH OF STACK RAI & RA2 BEAMS | 05/04/2026 | 27 | 2 | 18.57 | 40.7142 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3072 | JULIO RODRIGUEZ | 143 | Nutrien | PURIFICATION - EAST SIDE CO2 ABSORBER TOWER | 05/05/2026 | 26 | 1 | 6.55 | 40.7133 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3073 | JULIO RODRIGUEZ | 110 | Nutrien | PURIFICATION - EAST SIDE CO2 ABSORBER TOWER | 05/05/2026 | 26 | 1 | 5.72 | 40.7133 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3074 | JULIO RODRIGUEZ | 85 | Nutrien | PURIFICATION - EAST SIDE CO2 ABSORBER TOWER | 05/06/2026 | 25 | 1 | 5.1 | 40.7133 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3075 | MARIO AVILA | 48 | Nutrien | UTILITES E SIDE OF DEMIN BLDG | 05/26/2026 | 5 | 0 | 1.2 | 40.7131 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3076 | WILLIAM HERRERA | 52 | Nutrien | AMONIA REF | 05/06/2026 | 25 | 1 | 4.27 | 40.7137 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3077 | JULIO RODRIGUEZ | 158 | Nutrien | PURIFICATION - EAST SIDE CO2 ABSORBER TOWER | 05/06/2026 | 25 | 1 | 6.92 | 40.7133 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3078 | MARIO AVILA | 88 | Nutrien | UREA NE CORNER ON TOP OF HOTWELL | 05/13/2026 | 18 | 1 | 5.18 | 40.7125 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3079 | JULIO RODRIGUEZ | 423 | Nutrien | REF SOUTH SIDE SKID FOR STRUCTURE | 05/07/2026 | 24 | 2 | 16.53 | 40.7141 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3080 | WILLIAM HERRERA | 101 | Nutrien | REF SOUTH OF FT511 600 BFW CIRCULATOR FLOW 0-100 H2O | 05/07/2026 | 24 | 0 | 2.52 | 40.7125 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3081 | MARIO AVILA | 44 | Nutrien | UTILITIES INSIDE DEMINE BLG | 05/08/2026 | 23 | 1 | 4.08 | 40.7139 | -84.1357 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3082 | WILLIAM HERRERA | 58 | Nutrien | REF SOUTH OF FT511 600 BFW CIRCULATOR FLOW 0-100 H2O | 05/07/2026 | 24 | 0 | 1.45 | 40.7139 | -84.1357 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3085 | WILLIAM HERRERA | 40 | Nutrien | REF SOUTH OF SKID | 05/08/2026 | 23 | 0 | 1 | 40.7141 | -84.1357 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3086 | WILLIAM HERRERA | 45 | Nutrien | REF SOUTH OF SKID | 05/08/2026 | 23 | 0 | 1.13 | 40.714 | -84.1357 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3087 | WILLIAM HERRERA | 42 | Nutrien | REF SOUTH OF SKID | 05/08/2026 | 23 | 0 | 1.05 | 40.714 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3088 | WILLIAM HERRERA | 36 | Nutrien | REF SOUTH OF SKID | 05/13/2026 | 18 | 0 | 0.9 | 40.7139 | -84.1357 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3089 | MARIO AVILA | 1187 | Nutrien | REF WESTSIDE PIPERACK | 05/08/2026 | 23 | 3 | 38.6 | 40.714 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3090 | WILLIAM HERRERA | 98 | Nutrien | NH3 SYNTHESIS | 05/11/2026 | 20 | 0 | 2.45 | 40.7133 | -84.136 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3091 | WILLIAM HERRERA | 60 | Nutrien | NH3 SYNTHESIS | 05/11/2026 | 20 | 0 | 1.5 | 40.7133 | -84.136 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3092 | WILLIAM HERRERA | 70 | Nutrien | NH3 SYNTHESIS | 05/12/2026 | 19 | 1 | 4.72 | 40.7132 | -84.136 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3093 | MARIO AVILA | 79 | Nutrien | UTILITIES TOP OF DEMINE BLG | 05/11/2026 | 20 | 1 | 4.95 | 40.7133 | -84.136 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3094 | MARIO AVILA | 240 | Nutrien | UREA NORTHWEST CORNER OF UREA | 05/12/2026 | 19 | 0 | 6 | 40.4546 | -84080836 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3095 | MARIO AVILA | 41 | Nutrien | UREA NW CORNER OF UREA BEHINF REACTOR IR152 | 05/12/2026 | 19 | 0 | 1.03 | 40.7129 | -84.1358 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3096 | WILLIAM HERRERA | 36 | Nutrien | NH3 SYN | 05/12/2026 | 19 | 0 | 0.9 | 40.713 | -84.136 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3097 | WILLIAM HERRERA | 94 | Nutrien | NH3 SYN | 05/12/2026 | 19 | 0 | 2.35 | 40.7132 | -84.1359 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3098 | MARIO AVILA | 158 | Nutrien | UREA N SIDE OF T-108 HYDROLYZER | 05/12/2026 | 19 | 1 | 6.92 | 40.7131 | -84.1352 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3099 | MARIO AVILA | 58 | Nutrien | UREA N OF E-115 | 05/12/2026 | 19 | 1 | 4.43 | 40.7135 | -84.1353 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3100 | MARIO AVILA | 37 | Nutrien | UREA BUILT GROUND LEVEL NORTHSIDE | 05/13/2026 | 18 | 0 | 0.93 | 40.7127 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3101 | MARIO AVILA | 99 | Nutrien | UREA GROUND LEVEL W OF T-108 HYDROLYZER | 05/13/2026 | 18 | 1 | 5.45 | 40.7132 | -84.1352 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3102 | MARIO AVILA | 50 | Nutrien | UREA OFF E RD N OF DRILLING RD C AND D | 05/13/2026 | 18 | 1 | 4.22 | 40.7127 | -84.135 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3103 | WILLIAM H | 47 | Nutrien | NH3 SYN | 05/13/2026 | 18 | 0 | 1.18 | 40.7135 | -84.136 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3104 | WILLIAM H | 32 | Nutrien | NH3 SYN | 05/13/2026 | 18 | 0 | 0.8 | 40.7141 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3105 | WILLIAM H | 51 | Nutrien | REF | 05/13/2026 | 18 | 0 | 1.28 | 40.7136 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3106 | WILLIAM H | 58 | Nutrien | NH3 SYN | 05/13/2026 | 18 | 0 | 1.45 | 40.7137 | -84.1357 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3107 | WILLIAM H | 72 | Nutrien | NH3 SYN | 05/13/2026 | 18 | 0 | 1.8 | 40.714 | -84.136 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3108 | MARIO AVILA | 73 | Nutrien | UREA 1ST DECK W SIDE OF T-102 | 05/14/2026 | 17 | 0 | 1.83 | 40.7131 | -84.1352 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3109 | WILLIAM H | 99 | Nutrien | NH3 SYN | 05/14/2026 | 17 | 0 | 2.48 | 40.7137 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3110 | WILLIAM H | 18 | Nutrien | NH3 SYN | 05/14/2026 | 17 | 0 | 0.45 | 40.7137 | -84.1359 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3111 | MARIO AVILA | 163 | Nutrien | UREA NW OF UNIT N OF BOTTOM AQUA COOLER | 05/14/2026 | 17 | 0 | 4.08 | 40.7123 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3112 | WILLIAM H | 59 | Nutrien | NE OF YARD PURIFICATION | 05/14/2026 | 17 | 0 | 1.47 | 40.7134 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3113 | WILLIAM H | 55 | Nutrien | NH3 SYN | 05/15/2026 | 16 | 0 | 1.38 | 40.7137 | -84.1357 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3114 | MARIO AVILA | 66 | Nutrien | UREA 2ND LEVEL ON STRUCTURE NW | 05/15/2026 | 16 | 0 | 1.65 | 40.7129 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3115 | MARIO AVILA | 35 | Nutrien | UREA 2ND ELEVATION S OF MAIN STAIRWAY | 05/12/2026 | 19 | 0 | 0.88 | 40.7131 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3116 | MARIO AVILA | 35 | Nutrien | UREA 3RD ELEVATION ON COMPRESSOR DECK | 05/15/2026 | 16 | 0 | 0.88 | 40.7131 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3117 | WILLIAM H | 42 | Nutrien | NH3 SYN | 05/15/2026 | 16 | 0 | 1.05 | 40.7135 | -84.1359 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3118 | WILLIAM H | 19 | Nutrien | NH3 SYN | 05/15/2026 | 16 | 0 | 0.48 | 40.7136 | -84.136 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3119 | WILLIAM H | 39 | Nutrien | NH3 SYN | 05/15/2026 | 16 | 0 | 0.98 | 40.7139 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3120 | WILLIAM H | 115 | Nutrien | NH3 SYN | 05/15/2026 | 16 | 0 | 2.88 | 40.7137 | -84.1358 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3121 | WILLIAM H | 125 | Nutrien | NH3 SYN | 05/18/2026 | 13 | 0 | 3.13 | 40.7137 | -84.1358 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3122 | WILLIAM H | 125 | Nutrien | NE OF YARD PURIFICATION | 05/14/2026 | 17 | 0 | 3.13 | 40.7134 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3123 | MARIO AVILA | 32 | Nutrien | UREA NW CORNER OF UNIT | 05/19/2026 | 12 | 0 | 0.8 | 40.4246 | -84080839 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3124 | MARIO AVILA | 47 | Nutrien | UREA NORTHSIDE OF UREA BY N STAIRWAY | 05/19/2026 | 12 | 0 | 1.17 | 40.4246 | -84080839 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3125 | MARIO AVILA | 32 | Nutrien | UREA 3RD LEVEL NORTHSIDE OF STRUCTURE STAIRWAY | 05/19/2026 | 12 | 0 | 0.8 | 40.4235 | -84080316 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3126 | MARIO AVILS | 199 | Nutrien | BMWC LAYDOWN YARD | 05/19/2026 | 12 | 0 | 4.98 | 40.4235 | -84080316 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3127 | MARIO AVILA | 47 | Nutrien | 1ST DECK SOUTH OF OLD REACTOR | 05/19/2026 | 12 | 0 | 1.18 | 40.4247 | -84080852 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3128 | MARIO AVILA | 52 | Nutrien | UREA 2ND LEVEL OF UREA PLATFORM OF STEAM IE-152 | 05/19/2026 | 12 | 0 | 1.3 | 40.7142 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3129 | JULIO RODRIGUEZ | 99 | Nutrien | REF MIDDLE OF SKID BETWEEN ID FANS | 05/19/2026 | 12 | 0 | 2.48 | 40.7142 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3130 | JULIO RODRIGUEZ | 46 | Nutrien | REF SCAFFOLD LADDER INSIDE CONVECTION | 05/19/2026 | 12 | 0 | 1.15 | 40.7141 | -84.1349 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3131 | WILLIAM H | 54 | Nutrien | TANK FARM TANK 23 | 05/20/2026 | 11 | 0 | 1.35 | 40.7141 | -84.1349 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3132 | WILLIAM H | 46 | Nutrien | TANK FARM TANK 23 | 05/20/2026 | 11 | 0 | 1.15 | 40.7141 | -84.1349 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3133 | WILLIAM H | 54 | Nutrien | TANK FARM TANK 23 | 05/20/2026 | 11 | 0 | 1.35 | 40.7141 | -84.1349 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3134 | WILLIAM H | 46 | Nutrien | TANK FARM TANK 23 | 05/20/2026 | 11 | 0 | 1.15 | 40.7142 | -84.1334 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3135 | MARIO AVILA | 79 | Nutrien | UREA BLDG COMPRESSOR DECK NORTH END | 05/20/2026 | 11 | 0 | 1.97 | 40.7129 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3136 | MARIO AVILA | 72 | Nutrien | UREA NORTHSIDE OF UREA BLDG NEXT TO MAINT ENT | 05/20/2026 | 11 | 0 | 1.8 | 40.7129 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3137 | MARIO AVILA | 114 | Nutrien | PURIFICATION E OF THE CO2 SCRUBBER | 05/21/2026 | 10 | 0 | 2.85 | 40.7131 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3138 | WILLIAM H | 164 | Nutrien | NH3 SYN | 05/21/2026 | 10 | 0 | 4.1 | 40.7134 | -84.1358 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3139 | MARIO AVILA | 117 | Nutrien | NH3 SYN | 05/22/2026 | 9 | 0 | 2.93 | 40.7131 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3140 | WILLIAM H | 348 | Nutrien | TANK FARM | 05/22/2026 | 9 | 0 | 8.7 | 40.7142 | -84.1333 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3141 | AGUSTIN MORALES | 104 | Nutrien | UREA ACROSS FROM GRANULATOR 13 LD | 05/22/2026 | 9 | 0 | 2.6 | 40.7115 | -84.1351 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3142 | MARIO AVILA | 64 | Nutrien | UREA BLDG COMPRESSOR DECK N END | 05/21/2026 | 10 | 0 | 1.6 | 40.7129 | -84.1352 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3143 | JULIO RODRIGUEZ | 98 | Nutrien | REF S OF STACK ON P STRUCTURE | 05/26/2026 | 5 | 0 | 2.45 | 40.7141 | -84.1357 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3144 | JULIO RODRIGUEZ | 87 | Nutrien | REF S SIDE OF SKID E DRUM PSV-0902 | 05/26/2026 | 5 | 0 | 2.17 | 40.714 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3145 | JULIO RODRIGUEZ | 82 | Nutrien | REF TOP OF MIDDLE DRUM S OF SKID PSV-0903 | 05/26/2026 | 5 | 0 | 2.05 | 40.714 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3146 | JULIO RODRIGUEZ | 174 | Nutrien | REF S OF SKID W DROP TOP PSV | 05/28/2026 | 3 | 0 | 4.35 | 40.7139 | -84.1354 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3147 | JULIO RODRIGUEZ | 201 | Nutrien | REF NW OF 1ST LANDING OF STRUCTURE | 05/28/2026 | 3 | 0 | 5.02 | 40.7142 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3148 | WILLIAM H | 32 | Nutrien | REF | 05/26/2026 | 5 | 0 | 0.8 | 40.7137 | -8413540 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3149 | WILLIAM H | 32 | Nutrien | REF | 05/26/2026 | 5 | 0 | 0.8 | 40.7139 | -84.1352 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3150 | WILLIAM H | 33 | Nutrien | REF | 05/26/2026 | 5 | 0 | 0.83 | 40.7139 | -84.1353 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3151 | MARIO AVILA | 46 | Nutrien | UREA S SIDE OF COMPRESSOR DECK IN UREA BLDG | 05/27/2026 | 4 | 0 | 1.15 | 40.7125 | -84.1351 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3152 | WILLIAM H | 32 | Nutrien | REF | 05/26/2026 | 5 | 0 | 0.8 | 40.7139 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3153 | WILLIAM H | 105 | Nutrien | PURIFICATION | 05/26/2026 | 5 | 0 | 2.63 | 40.7137 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3154 | MARIO AVILA | 50 | Nutrien | UREA S SIDE OF COMPRESSOR DECK GROUND LEVEL | 05/27/2026 | 4 | 0 | 1.25 | 40.7127 | -84.1352 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3155 | JOSE LOPEZ | 77 | Nutrien | WEST OF AMONIA SYN PARKING LOT | 05/27/2026 | 4 | 0 | 1.93 | 40.7139 | -84.1362 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3156 | WILLIAM H | 133 | Nutrien | PURIFICATION | 05/27/2026 | 4 | 0 | 3.33 | 40.7132 | -84.1358 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3157 | JOSE LOPEZ | 154 | Nutrien | WEST OF AMONIA SYN PARKING LOT | 05/27/2026 | 4 | 0 | 3.85 | 40.7138 | -84.1364 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3158 | MARIO AVILA | 338 | Nutrien | UREA RD BETWEEN AMMONIA AND UREA | 05/27/2026 | 4 | 0 | 8.45 | 40.713 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3159 | WILLIAM H | 0 | Nutrien | NH3 SYN | 05/28/2026 | 3 | 0 | 0 | 40.714 | -84.1359 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3160 | MARIO AVILA | 201 | Nutrien | UREA S SIDE OF COMPRESSOR DECK | 05/29/2026 | 2 | 0 | 5.03 | 40.7126 | -84.1351 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3161 | MARIO AVILA | 38 | Nutrien | UREA W SIDE CATWALK OFF COMPRESSOR DECK | 05/28/2026 | 3 | 0 | 0.95 | 40.713 | -84.1351 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3162 | WILLIAM H | 0 | Nutrien | PURIFICATION | 05/28/2026 | 3 | 0 | 0 | 40.7135 | -84.1347 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3163 | WILLIAM H | 31 | Nutrien | REF | 05/29/2026 | 2 | 0 | 0.78 | 40.7139 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3164 | WILLIAM H | 29 | Nutrien | REF | 05/29/2026 | 2 | 0 | 0.73 | 40.714 | -84.1356 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3165 | MARIO AVILA | 108 | Nutrien | BLENDER W SIDE NEXT TO FLARE CONTROL PANEL | 05/29/2026 | 2 | 0 | 2.7 | 40.7128 | -84.1344 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3166 | WILLIAM H | 48 | Nutrien | REF | 05/29/2026 | 2 | 0 | 1.2 | 40.7139 | -84.1355 | 2628180001
2320059484-05 | A | 3167 | WILLIAM H | 66 | Nutrien | REF | 05/29/2026 | 2 | 0 | 1.65 | 40.7139 | -84.1352 | 2628180001

## ScaBTools
Year | MONTHB | STWRKHRS | STMTRLHRS | STTRVL | STWTRHRS | STALRMHRS | STSFTYHRS | STSTDBYHRS | OTHERHRS | STHRS | Task | MTMBQY | MONTH | Tools B Pieces | ClientID
2024 | April | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | Build | 19 | 4 | 3.8 | 2328180033
2024 | April | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | Build | 20 | 4 | 4 | 2328180032
2024 | April | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | Build | 72 | 4 | 12 | 2428180010
2024 | April | 129.9 | 104 | 104 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | 427.9 | Build | 768 | 4 | 5.9122 | 2328180031
2024 | August | 36.5 | 13.5 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 104 | Build | 251 | 8 | 6.8767 | 2428180011
2024 | August | 409.9 | 86.5 | 97 | 4 | 0 | 165 | 0 | 0 | 762.4 | Build | 3670 | 8 | 8.9534 | 2428180012
2024 | August | 509.2 | 65 | 112 | 7 | 0 | 117 | 2 | 0 | 812.2 | Build | 4110 | 8 | 8.0715 | 2428180013
2024 | August | 803.7 | 171.8 | 174 | 18 | 0 | 318 | 0 | 0 | 1485.5 | Build | 6798 | 8 | 8.4584 | 2428180010
2024 | February | 1314.6 | 101.5 | 182 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1768.1 | Build | 4794 | 2 | 3.6467 | 2328180031
2024 | January | 202 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 220.25 | Build | 829 | 1 | 4.104 | 2328180031
2024 | July | 421.3 | 111.5 | 154 | 1 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 809.3 | Build | 3454 | 7 | 8.1984 | 2428180013
2024 | July | 1151.8 | 247.5 | 323 | 48 | 0 | 242 | 0 | 0 | 2012.3 | Build | 8801 | 7 | 7.6411 | 2428180012
2024 | July | 1804.6 | 356.5 | 482 | 30 | 0 | 445.5 | 0 | 0 | 3118.6 | Build | 13434 | 7 | 7.4443 | 2428180010
2024 | June | 54.3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 91.8 | Build | 469 | 6 | 8.6372 | 2428180011
2024 | June | 473.2 | 147 | 147 | 42.5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 896.7 | Build | 3823 | 6 | 8.079 | 2428180012
2024 | June | 608.8 | 170 | 170 | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1043.8 | Build | 7109 | 6 | 11.6771 | 2428180013
2024 | June | 787.4 | 322.5 | 325.5 | 52 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 1660.9 | Build | 6622 | 6 | 8.41 | 2428180010
2024 | March | 573.3 | 240 | 205 | 0 | 0 | 168.5 | 0 | 50 | 1236.8 | Build | 2461 | 3 | 4.2927 | 2328180031
2024 | May | 116.8 | 53 | 48 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 242.8 | Build | 1148 | 5 | 9.8288 | 2428180011
2024 | May | 131 | 36 | 34 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 222 | Build | 1939 | 5 | 14.8015 | 2428180012
2024 | May | 372.05 | 109.25 | 109.25 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 647.8 | Build | 3233 | 5 | 8.6897 | 2428180013
2024 | May | 494.1 | 208.25 | 209.25 | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1025.6 | Build | 4593 | 5 | 9.2957 | 2428180010
2024 | November | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | Build | 207 | 11 | 7.9615 | 2428180010
2024 | October | 63.1 | 10.5 | 6.5 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 100.6 | Build | 506 | 10 | 8.019 | 2428180013
2024 | October | 90.8 | 21.5 | 19 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 190.3 | Build | 916 | 10 | 10.0881 | 2428180012
2024 | October | 292.5 | 63 | 77 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 556.5 | Build | 2932 | 10 | 10.0239 | 2428180010
2024 | September | 42 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 79.5 | Build | 289 | 9 | 6.881 | 2428180011
2024 | September | 113.2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 197.2 | Build | 894 | 9 | 7.8975 | 2428180012
2024 | September | 156 | 50 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 314 | Build | 1296 | 9 | 8.3077 | 2428180013
2024 | September | 1216.9 | 264 | 366.5 | 1 | 0 | 508 | 0 | 0 | 2356.4 | Build | 9975 | 9 | 8.1971 | 2428180010
2025 | April | 1623 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 2055 | Build | 16154 | 4 | 9.9532 | 2428180026
2025 | August | 150 | 40 | 15.5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 233.5 | Build | 1072 | 8 | 7.1467 | 2328180015
2025 | February | 1886 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 2838 | Build | 20581 | 2 | 10.9125 | 2428180026
2025 | January | 955.5 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1063 | Build | 8479 | 1 | 8.8739 | 2428180026
2025 | June | 341 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 455 | Build | 3205 | 6 | 9.3988 | 2428180026
2025 | March | 3426 | 0 | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 4348 | Build | 31075 | 3 | 9.0703 | 2428180026
2025 | May | 1371 | 0 | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 1859 | Build | 13451 | 5 | 9.8111 | 2428180026
2025 | November | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 43 | Build | 134 | 11 | 7.0526 | 2328180015
2025 | October | 38 | 33 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 97.5 | Build | 574 | 10 | 15.1053 | 2328180015
2025 | September | 269 | 110 | 38.5 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 495.5 | Build | 2010 | 9 | 7.4721 | 2328180015
2026 | April | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | Build | 148 | 4 | 4.3529 | 2328180016
2026 | April | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | Build | 220 | 4 | 4.6809 | 2328180015
2026 | April | 836 | 16.5 | 17.25 | 7 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 885 | Build | 7800 | 4 | 9.3301 | 2628180001
2026 | February | 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 113 | Build | 837 | 2 | 10.0843 | 2628180001
2026 | February | 274 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 310 | Build | 725 | 2 | 2.646 | 2328180015
2026 | January | 85 | 16.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 114.5 | Build | 562 | 1 | 6.6118 | 2328180015
2026 | March | 110 | 11.5 | 9.5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 148 | Build | 872 | 3 | 7.9273 | 2328180015
2026 | March | 589 | 41.75 | 4 | 0.5 | 4 | 14.5 | 0 | 0 | 653.75 | Build | 5019 | 3 | 8.5212 | 2628180001
2026 | May | 104 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 136 | Build | 477 | 5 | 4.5865 | 2328180015
2026 | May | 1387 | 156 | 156 | 12 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1854 | Build | 6541 | 5 | 4.7159 | 2528180006
2026 | May | 1972.5 | 45.5 | 72.75 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 2101.25 | Build | 9450 | 5 | 4.7909 | 2628180001

## ScaDTools
Year | MONTHD | DHWRKHRS | DHMTRLHRS | DHTRVL | DHWTRHRS | DHALRMHRS | DHSFTYHRS | DHSTDBYHRS | OTHERHRS | DHRS | Task | MTMBQY | MONTH | Tools D Pieces | ClientID
2024 | April | 16 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | Dism | 20 | 4 | 1.25 | 2328180032
2024 | April | 16 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Dism | 19 | 4 | 1.1875 | 2328180033
2024 | April | 1015 | 365.6 | 446 | 706 | 72 | 4 | 0 | 0 | 2608.6 | Dism | 4236 | 4 | 4.1734 | 2328180031
2024 | August | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | Dism | 94 | 8 | 3.9167 | 2428180013
2024 | December | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | Dism | 38 | 12 | 3.1667 | 2428180011
2024 | December | 300 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 550 | Dism | 2734 | 12 | 9.1133 | 2428180012
2024 | December | 432 | 72 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 792 | Dism | 3913 | 12 | 9.0579 | 2428180013
2024 | December | 708 | 118 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1298 | Dism | 7119 | 12 | 10.0551 | 2428180010
2024 | February | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10.5 | Dism | 37 | 2 | 4.625 | 2328180031
2024 | June | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | Dism | 148 | 6 | 9.8667 | 2428180010
2024 | March | 91 | 34 | 33 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 208 | Dism | 365 | 3 | 4.011 | 2328180031
2024 | May | 755 | 353 | 468 | 544 | 60 | 9.5 | 0 | 0 | 2189.5 | Dism | 5020 | 5 | 6.649 | 2328180031
2024 | November | 370 | 63 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 683 | Dism | 2056 | 11 | 5.5568 | 2428180011
2024 | November | 1679 | 249.5 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 2926.5 | Dism | 13618 | 11 | 8.1108 | 2428180013
2024 | November | 2239 | 361.5 | 710 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 4029.5 | Dism | 15569 | 11 | 6.9536 | 2428180012
2024 | November | 5852 | 957.5 | 1903 | 0 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 10618.5 | Dism | 31417 | 11 | 5.3686 | 2428180010
2024 | October | 44 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64.5 | Dism | 297 | 10 | 6.75 | 2428180011
2024 | October | 358 | 38 | 56 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 532 | Dism | 1897 | 10 | 5.2989 | 2428180013
2024 | October | 416.5 | 39 | 47 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 568.5 | Dism | 2599 | 10 | 6.2401 | 2428180012
2024 | October | 1168 | 180.5 | 308 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1992.5 | Dism | 8673 | 10 | 7.4255 | 2428180010
2024 | September | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | Dism | 63 | 9 | 5.25 | 2428180012
2024 | September | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | Dism | 27 | 9 | 1.35 | 2428180011
2024 | September | 40 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | Dism | 147 | 9 | 3.675 | 2428180013
2024 | September | 70 | 8 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 106 | Dism | 306 | 9 | 4.3714 | 2428180010
2025 | April | 605 | 78 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 764 | Dism | 7466 | 4 | 12.3405 | 2428180026
2025 | August | 198 | 66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 330 | Dism | 3756 | 8 | 18.9697 | 2428180026
2025 | July | 1254 | 418 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 2090 | Dism | 29761 | 7 | 23.7329 | 2428180026
2025 | June | 1945.5 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | 2428.5 | Dism | 36785 | 6 | 18.9077 | 2428180026
2025 | May | 1137.5 | 42 | 180 | 0 | 0 | 222.5 | 0 | 0 | 1582 | Dism | 23324 | 5 | 20.5046 | 2428180026
2025 | November | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Dism | 34 | 11 | 17 | 2328180015
2025 | October | 82 | 28 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 153 | Dism | 950 | 10 | 11.5854 | 2328180015
2025 | September | 108 | 28.75 | 13.75 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 173.25 | Dism | 559 | 9 | 5.1759 | 2328180015
2026 | April | 45 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 72 | Dism | 434 | 4 | 9.6444 | 2328180015
2026 | April | 114 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | Dism | 1565 | 4 | 13.7281 | 2628180001
2026 | February | 54 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | Dism | 383 | 2 | 7.0926 | 2328180015
2026 | January | 23.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 29 | Dism | 387 | 1 | 16.4681 | 2328180015
2026 | March | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | Dism | 498 | 3 | 18.4444 | 2328180015
2026 | March | 110 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 121.25 | Dism | 1121 | 3 | 10.1909 | 2628180001
2026 | May | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | Dism | 284 | 5 | 8.6061 | 2328180015
2026 | May | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 46.5 | Dism | 477 | 5 | 10.8409 | 2628180001

## ScaMTools
Year | MONTHM | MHWRKHRS | MHMTRLHRS | MHTRVL | MHWTRHRS | MHALRMHRS | MHSFTYHRS | MHSTDBYHRS | OTHERHRS | MHRS | Task | MTQTY | MONTH | Tools M Pieces | ClientID
2024 | 1 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | Mod | 222 | January | 10.0909 | 2428180010
2024 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | Mod | 57 | February | 9.5 | 2428180013
2024 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10.5 | Mod | 1 | February | 0.125 | 2628180001
2024 | 2 | 37 | 43 | 72 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 217.5 | Mod | 111 | February | 3 | 2328180031
2024 | 3 | 72 | 62 | 67 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 251 | Mod | 410 | March | 5.6944 | 2328180031
2024 | 4 | 107 | 16 | 18 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | Mod | 285 | April | 2.6636 | 2328180031
2024 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Mod | 54 | May | 9 | 2428180013
2024 | 5 | 16.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46.5 | Mod | 174 | May | 10.5455 | 2428180011
2024 | 5 | 96 | 48 | 48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 216 | Mod | 476 | May | 4.9583 | 2428180010
2024 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | Mod | 36 | June | 9 | 2428180010
2024 | 6 | 7.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | Mod | 62 | June | 8.7324 | 2428180011
2024 | 7 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | Mod | 18 | July | 9 | 2428180011
2024 | 7 | 29.3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69.3 | Mod | 290 | July | 9.8976 | 2428180012
2024 | 7 | 51.8 | 11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 106.8 | Mod | 402 | July | 7.7606 | 2428180013
2024 | 7 | 98.3 | 26 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 226.3 | Mod | 664 | July | 6.7548 | 2428180010
2024 | 8 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | Mod | 53 | August | 5.8889 | 2428180011
2024 | 8 | 74 | 25 | 41 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 191 | Mod | 530 | August | 7.1622 | 2428180012
2024 | 8 | 193 | 53 | 105 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 458 | Mod | 1566 | August | 8.114 | 2428180013
2024 | 8 | 350.5 | 95 | 180 | 12 | 0 | 179 | 0 | 0 | 816.5 | Mod | 3086 | August | 8.8046 | 2428180010
2024 | 9 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | Mod | 41 | September | 3.7273 | 2428180010
2024 | 9 | 20 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | Mod | 38 | September | 1.9 | 2428180013
2025 | 1 | 45.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49.6 | Mod | 430 | January | 9.4298 | 2428180026
2025 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | Mod | 186 | February | 8.087 | 2428180026
2025 | 3 | 131 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 168 | Mod | 1482 | March | 11.313 | 2428180026
2025 | 4 | 984 | 25 | 22 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1078 | Mod | 5449 | April | 5.5376 | 2428180026
2025 | 5 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 | Mod | 600 | May | 9.0909 | 2428180026
2026 | 3 | 248 | 7.25 | 3 | 0 | 0 | 1.75 | 0.25 | 0 | 260.25 | Mod | 812 | March | 3.2742 | 2628180001
2026 | 4 | 83 | 3 | 4.5 | 0 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 96.5 | Mod | 489 | April | 5.8916 | 2628180001
2026 | 5 | 306 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 324.75 | Mod | 1106 | May | 3.6144 | 2628180001

## ACM
Year | Month | MonthN | IT | II SQFT | Hours | Total SQF | ClientID | SQFPH

## ACMLF
Year | Month | MonthN | IT | ClientID | dateWorked | idWO | Project Order | size | LF | Hours | II SQFT | Total SQF | SQF PH | Description
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-03 | 50435560-0011-3 | 300114067900001 | 10 | 0 | 10 | 0 | 480 | 48 | transite panel removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-04 | 50435560-0011-3 | 300114067900001 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1330 | 133 | transite panel removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-08 | 50435560-0011-3 | 300114067900001 | 0 | 0 | 20 | 0 | 288 | 28.8 | Cooling Tower 3 Transite Panel Removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-08 | 50435560-0011-3 | 300114067900001 | 0 | 0 | 20 | 0 | 288 | 28.8 | Cooling Tower 3 Transite Panel Removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-09 | 50403866-0020-4 | 300116710900001 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 12 | Cooling Tower 1 Transite Panel Removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-09 | 50403866-0020-4 | 300116710900001 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 12 | Cooling Tower 1 Transite Panel Removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-18 | 50449381-0012-5 | 300118188400001 | 3 | 15 | 3 | 27.4889 | 27.4889 | 9.16 | removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-18 | 50449381-0012-5 | 300118188400001 | 4 | 3 | 2 | 6.2832 | 6.2832 | 3.14 | removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-18 | 50449381-0012-5 | 300118188400001 | 8 | 6 | 2 | 18.8496 | 18.8496 | 9.42 | removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-18 | 50449381-0012-5 | 300118188400001 | 12 | 10 | 3 | 41.8879 | 41.8879 | 13.96 | removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-29 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 12 | 3 | 25.1327 | 25.1327 | 8.38 | removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-29 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 32 | 7 | 117.2861 | 117.2861 | 16.76 | removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-29 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 18 | 10 | 32.9867 | 32.9867 | 3.3 | patch and repair
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-30 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 52 | 10 | 108.9085 | 108.9085 | 10.89 | removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-30 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 3.2 | patch and repair
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-30 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 5 | 5 | 7.854 | 7.854 | 1.57 | patch and repair
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-30 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 3 | 3 | 5.4978 | 5.4978 | 1.83 | patch and repair
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-30 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 20 | 1 | 2 | 6.2832 | 6.2832 | 3.14 | patch and repair
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-31 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 3 | 10 | 10 | 18.326 | 18.326 | 1.83 | removal
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-31 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 6 | 6 | 3 | 21.9911 | 21.9911 | 7.33 | patch and repair
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-31 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 6 | 15 | 5 | 39.2699 | 39.2699 | 7.85 | patch and repair
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-31 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 12 | 5 | 37.6991 | 37.6991 | 7.54 | patch and repair
2024 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2024-01-31 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 10 | 2 | 2 | 7.3304 | 7.3304 | 3.67 | patch and repair
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-01 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 10 | 4 | 20.944 | 20.944 | 5.24 | removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-04 | 50453559-0220-22 | 300117692400001 | 6 | 4 | 4 | 10.472 | 10.472 | 2.62 | removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-09 | 50453559-0220-22 | 300117692400001 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | gasket removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-09 | 50453559-0220-22 | 300117692400001 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | gasket removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-09 | 50453559-0220-22 | 300117692400001 | 10 | 6 | 3 | 28.2743 | 28.2743 | 9.42 | removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-14 | 50453559-0220-22 | 300117692400001 | 3 | 4 | 1 | 7.3304 | 7.3304 | 7.33 | removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-14 | 50453559-0220-22 | 300117692400001 | 4 | 3 | 1 | 6.2832 | 6.2832 | 6.28 | removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-17 | 50453559-0220-22 | 300117692400001 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | gasket removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-29 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 3 | 34 | 8 | 62.3083 | 62.3083 | 7.79 | removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-29 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 25 | 10 | 52.3599 | 52.3599 | 5.24 | removal
2024 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2024-02-29 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 5 | 2 | 15.708 | 15.708 | 7.85 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-01 | 50440012-0011-11 | 300117408000001 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | gasket removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-01 | 50440012-0011-11 | 300117408000001 | 10 | 4 | 6 | 14.6608 | 14.6608 | 2.44 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-01 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 23 | 10 | 48.1711 | 48.1711 | 4.82 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-01 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 35 | 10 | 109.9557 | 109.9557 | 11 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-04 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 38 | 20 | 159.174 | 159.174 | 15.92 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-04 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 38 | 20 | 159.174 | 159.174 | 15.92 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-05 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 38 | 10 | 79.587 | 79.587 | 7.96 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-05 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 6 | 27 | 10 | 70.6858 | 70.6858 | 7.07 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-06 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 3 | 30 | 10 | 54.9779 | 54.9779 | 5.5 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-06 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 44 | 10 | 92.1534 | 92.1534 | 9.22 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-07 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 15 | 4 | 31.4159 | 31.4159 | 7.85 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-07 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 25 | 6 | 91.6298 | 91.6298 | 15.27 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-07 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 9 | 10 | 28.2743 | 28.2743 | 2.83 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-18 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 3 | 40 | 6 | 73.3038 | 73.3038 | 12.22 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-18 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 4 | 20 | 4 | 41.8879 | 41.8879 | 10.47 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-19 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 12 | 5 | 25.1327 | 25.1327 | 5.03 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-19 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 24 | 5 | 62.8319 | 62.8319 | 12.57 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-19 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 16 | 22 | 10 | 115.1917 | 115.1917 | 11.52 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-20 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 25 | 7 | 52.3599 | 52.3599 | 7.48 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-20 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 11 | 3 | 28.7979 | 28.7979 | 9.6 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-20 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 14 | 20 | 10 | 94.2478 | 94.2478 | 9.42 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-21 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 11 | 2 | 23.0383 | 23.0383 | 11.52 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-21 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 12 | 2 | 31.4159 | 31.4159 | 15.71 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-21 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 24 | 6 | 87.9646 | 87.9646 | 14.66 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-21 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 6 | 22 | 10 | 57.5959 | 57.5959 | 5.76 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-25 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 2 | 65 | 10 | 102.1018 | 102.1018 | 10.21 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-26 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0.4 | patch and repair
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-26 | 50446582-0220-15 | 300119012200001 | 4 | 2 | 4 | 4.1888 | 4.1888 | 1.05 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-26 | 50446582-0220-15 | 300119012200001 | 16 | 4 | 6 | 25.1327 | 25.1327 | 4.19 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-26 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 8 | 8 | 3 | 25.1327 | 25.1327 | 8.38 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-26 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 10 | 20 | 7 | 73.3038 | 73.3038 | 10.47 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-27 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.33 | patch and repair
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-27 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 3 | 1 | 2 | 1.8326 | 1.8326 | 0.92 | patch and repair
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-27 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 1 | 2 | 2.618 | 2.618 | 1.31 | patch and repair
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-27 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 1 | 8 | 2 | 10.472 | 10.472 | 5.24 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-27 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 4 | 20 | 6 | 41.8879 | 41.8879 | 6.98 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-27 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 6 | 10 | 2 | 26.1799 | 26.1799 | 13.09 | removal
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-28 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 5 | 10 | 15.708 | 15.708 | 1.57 | patch and repair
2024 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2024-03-28 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 12 | 38 | 10 | 159.174 | 159.174 | 15.92 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-01 | 50431259-0033-30 | 300119102600001 | 3 | 3 | 4 | 5.4978 | 5.4978 | 1.37 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-01 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 26 | 10 | 81.6814 | 81.6814 | 8.17 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-01 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 30 | 30 | 10 | 267.0354 | 267.0354 | 26.7 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-02 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 30 | 5 | 94.2478 | 94.2478 | 18.85 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-02 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 1 | 45 | 10 | 58.9049 | 58.9049 | 5.89 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-03 | 50441245-0012-9 | 300119287300001 | 10 | 37 | 10 | 135.6121 | 135.6121 | 13.56 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-03 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 8 | 17 | 10 | 53.4071 | 53.4071 | 5.34 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-04 | 50431259-0033-30 | 300119102600001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 3.2 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-04 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 10 | 5 | 31.4159 | 31.4159 | 6.28 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-04 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 12 | 28 | 10 | 117.2861 | 117.2861 | 11.73 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-05 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 4 | 30 | 4 | 62.8319 | 62.8319 | 15.71 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-05 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 6 | 20 | 2 | 52.3599 | 52.3599 | 26.18 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-05 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 10 | 30 | 4 | 109.9557 | 109.9557 | 27.49 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-06 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 4 | 20 | 4 | 41.8879 | 41.8879 | 10.47 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-06 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 6 | 10 | 2 | 26.1799 | 26.1799 | 13.09 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-06 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 10 | 20 | 4 | 73.3038 | 73.3038 | 18.33 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-08 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 6 | 20 | 10 | 52.3599 | 52.3599 | 5.24 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-08 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 2 | 10 | 3 | 15.708 | 15.708 | 5.24 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-08 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 3 | 18 | 4 | 32.9867 | 32.9867 | 8.25 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-08 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 10 | 10 | 3 | 36.6519 | 36.6519 | 12.22 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-09 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 20 | 9 | 10 | 56.5487 | 56.5487 | 5.65 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-09 | 50446612-0020-2 | 300115883800001 | 14 | 8 | 5 | 33.5103 | 33.5103 | 6.7 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-09 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 1 | 8 | 4 | 10.472 | 10.472 | 2.62 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-09 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 6 | 6 | 3 | 15.708 | 15.708 | 5.24 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-09 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 8 | 5 | 3 | 15.708 | 15.708 | 5.24 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-10 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 18 | 9 | 75.3982 | 75.3982 | 8.38 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-10 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 20 | 1 | 1 | 6.2832 | 6.2832 | 6.28 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-10 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 8 | 24 | 10 | 75.3982 | 75.3982 | 7.54 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-11 | 50441245-0012-9 | 300119287300001 | 6 | 2 | 4 | 5.236 | 5.236 | 1.31 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-11 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 12 | 10 | 25.1327 | 25.1327 | 2.51 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-11 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 1 | 20 | 5 | 26.1799 | 26.1799 | 5.24 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-11 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 2 | 20 | 5 | 31.4159 | 31.4159 | 6.28 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-12 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 1 | 25 | 7 | 32.7249 | 32.7249 | 4.67 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-12 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 12 | 10 | 3 | 41.8879 | 41.8879 | 13.96 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-13 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 4 | 2 | 5 | 4.1888 | 4.1888 | 0.84 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-13 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 6 | 21 | 5 | 54.9779 | 54.9779 | 11 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-22 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 1 | 1 | 1.8326 | 1.8326 | 1.83 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-22 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 9 | 4 | 16.4934 | 16.4934 | 4.12 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-22 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 1 | 1 | 4.1888 | 4.1888 | 4.19 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-22 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 3 | 4 | 12.5664 | 12.5664 | 3.14 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-22 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 8 | 18 | 10 | 56.5487 | 56.5487 | 5.65 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-23 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 36 | 10 | 94.2478 | 94.2478 | 9.42 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-23 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 1 | 18 | 6 | 23.5619 | 23.5619 | 3.93 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-23 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 3 | 10 | 4 | 18.326 | 18.326 | 4.58 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-24 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 12 | 3 | 25.1327 | 25.1327 | 8.38 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-24 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 38 | 7 | 99.4838 | 99.4838 | 14.21 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-24 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 8 | 8 | 10 | 25.1327 | 25.1327 | 2.51 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-25 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 5 | 1 | 7.854 | 7.854 | 7.85 | removal
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-25 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 5 | 3 | 9.163 | 9.163 | 3.05 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-25 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 3 | 3 | 12.5664 | 12.5664 | 4.19 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-25 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 16 | 5 | 3 | 26.1799 | 26.1799 | 8.73 | patch and repair
2024 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2024-04-25 | 50449378-0012-22 | 300121331500001 | 12 | 6 | 10 | 25.1327 | 25.1327 | 2.51 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-07 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 55 | 10 | 115.1917 | 115.1917 | 11.52 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-08 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 8 | 8 | 7 | 25.1327 | 25.1327 | 3.59 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-08 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 12 | 3 | 3 | 12.5664 | 12.5664 | 4.19 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-09 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 40 | 10 | 83.7758 | 83.7758 | 8.38 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-09 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 8 | 3 | 1 | 9.4248 | 9.4248 | 9.42 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-09 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 12 | 32 | 9 | 167.5516 | 167.5516 | 18.62 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-10 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 12 | 1 | 3 | 5.236 | 5.236 | 1.75 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-10 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 12 | 2 | 2 | 10.472 | 10.472 | 5.24 | patch and repair
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-13 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 34 | 10 | 71.2094 | 71.2094 | 7.12 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-13 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 4 | 4 | 5 | 8.3776 | 8.3776 | 1.68 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-14 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 26 | 6 | 54.4543 | 54.4543 | 9.08 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-14 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 12 | 4 | 31.4159 | 31.4159 | 7.85 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-14 | 5045041718-0012-6 | 300118188400001 | 20 | 16 | 10 | 100.531 | 100.531 | 10.05 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-15 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 10 | 3 | 20.944 | 20.944 | 6.98 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-15 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 28 | 7 | 73.3038 | 73.3038 | 10.47 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-15 | 5045041718-0012-6 | 300118188400001 | 20 | 24 | 10 | 150.7964 | 150.7964 | 15.08 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-16 | 5045041718-0012-6 | 300118188400001 | 20 | 8 | 10 | 50.2655 | 50.2655 | 5.03 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-17 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 10 | 29 | 10 | 106.2906 | 106.2906 | 10.63 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-17 | 5045041718-0012-6 | 300118188400001 | 20 | 10 | 5 | 62.8319 | 62.8319 | 12.57 | patch and repair
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-20 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 2 | 20 | 5 | 31.4159 | 31.4159 | 6.28 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-20 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 10 | 20 | 5 | 73.3038 | 73.3038 | 14.66 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-20 | 50452794-0020-2 | 300119873600001 | 1 | 15 | 5 | 19.635 | 19.635 | 3.93 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-20 | 50452794-0020-2 | 300119873600001 | 6 | 13 | 5 | 34.0339 | 34.0339 | 6.81 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-21 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 56 | 10 | 117.2861 | 117.2861 | 11.73 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-21 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 4 | 15 | 5 | 31.4159 | 31.4159 | 6.28 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-21 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 10 | 15 | 5 | 54.9779 | 54.9779 | 11 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-21 | 50452794-0020-2 | 300119873600001 | 6 | 2 | 3 | 5.236 | 5.236 | 1.75 | patch and repair
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-22 | 50436395-0020-2 | 300119044900001 | 3 | 23 | 10 | 42.1497 | 42.1497 | 4.21 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-22 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 2 | 12 | 5 | 18.8496 | 18.8496 | 3.77 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-22 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 20 | 16 | 5 | 100.531 | 100.531 | 20.11 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-23 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 6 | 12 | 4 | 31.4159 | 31.4159 | 7.85 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-23 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 24 | 6 | 2 | 43.9823 | 43.9823 | 21.99 | patch and repair
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-23 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 24 | 12 | 4 | 87.9646 | 87.9646 | 21.99 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-23 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 10 | 28 | 10 | 102.6254 | 102.6254 | 10.26 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-24 | 50462704-0010-1 | 300120300100001 | 10 | 19 | 7 | 69.6386 | 69.6386 | 9.95 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-28 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 4 | 12 | 20 | 25.1327 | 25.1327 | 1.26 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-28 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 8 | 22 | 20 | 69.115 | 69.115 | 3.46 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-29 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 20 | 0 | 152 | 7.6 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-29 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 4 | 20 | 20 | 41.8879 | 41.8879 | 2.09 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-29 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 8 | 10 | 20 | 31.4159 | 31.4159 | 1.57 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-29 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 12 | 20 | 20 | 73.3038 | 73.3038 | 3.67 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-30 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 30 | 20 | 78.5398 | 78.5398 | 3.93 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-30 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 | 10 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-30 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 8 | 4 | 20 | 12.5664 | 12.5664 | 0.63 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-30 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 8 | 30 | 20 | 94.2478 | 94.2478 | 4.71 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-30 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 12 | 8 | 20 | 33.5103 | 33.5103 | 1.68 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-31 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 20 | 0 | 190 | 9.5 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-31 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 16 | 4 | 20 | 25.1327 | 25.1327 | 1.26 | removal
2024 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2024-05-31 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 10 | 24 | 20 | 87.9646 | 87.9646 | 4.4 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-01 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 1 | 12 | 20 | 15.708 | 15.708 | 0.79 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-01 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 10 | 28 | 20 | 102.6254 | 102.6254 | 5.13 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-01 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 16 | 4 | 20 | 20.944 | 20.944 | 1.05 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-03 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 60 | 10 | 125.6637 | 125.6637 | 12.57 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-03 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 24 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-03 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 10 | 18 | 10 | 65.9734 | 65.9734 | 6.6 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-04 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 36 | 10 | 75.3982 | 75.3982 | 7.54 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-04 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 215 | 21.5 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-04 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 0 | 8 | 10 | 8.3776 | 8.3776 | 0.84 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-04 | 50463176-0010-1 | 300120615900001 | 12 | 15 | 10 | 54.9779 | 54.9779 | 5.5 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-05 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 0 | 3 | 2 | 3.1416 | 3.1416 | 1.57 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-05 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 0 | 8 | 2 | 8.3776 | 8.3776 | 4.19 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-05 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 0 | 15 | 6 | 15.708 | 15.708 | 2.62 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-05 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 10 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-05 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 1 | 12 | 2 | 15.708 | 15.708 | 7.85 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-05 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 2 | 16 | 2 | 25.1327 | 25.1327 | 12.57 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-05 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 8 | 21 | 2 | 65.9734 | 65.9734 | 32.99 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-05 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 12 | 44 | 2 | 184.3068 | 184.3068 | 92.15 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-05 | 50450359-0012-7 | 300121331500001 | 4 | 7 | 10 | 14.6608 | 14.6608 | 1.47 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-06 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 40 | 10 | 83.7758 | 83.7758 | 8.38 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-06 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 30 | 17 | 10 | 151.32 | 151.32 | 15.13 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-06 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 4 | 0 | 148 | 37 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-06 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 1 | 7 | 2 | 9.163 | 9.163 | 4.58 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-06 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 8 | 13 | 2 | 40.8407 | 40.8407 | 20.42 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-06 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 12 | 4 | 2 | 16.7552 | 16.7552 | 8.38 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-07 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 14 | 10 | 7 | 47.1239 | 47.1239 | 6.73 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-07 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 275 | 27.5 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-10 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 1 | 1 | 1 | 1.309 | 1.309 | 1.31 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-10 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 10 | 3 | 20.944 | 20.944 | 6.98 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-10 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 26 | 6 | 81.6814 | 81.6814 | 13.61 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-10 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 12 | 10 | 5 | 41.8879 | 41.8879 | 8.38 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-10 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 14 | 12 | 5 | 56.5487 | 56.5487 | 11.31 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-10 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 227 | 22.7 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-11 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 1 | 3 | 4 | 3.927 | 3.927 | 0.98 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-11 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 1 | 2 | 1.5708 | 1.5708 | 0.79 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-11 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 20 | 3 | 4 | 18.8496 | 18.8496 | 4.71 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-11 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 0 | 18 | 10 | 18.8496 | 18.8496 | 1.88 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-11 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 324 | 32.4 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-12 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 32 | 10 | 117.2861 | 117.2861 | 11.73 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-12 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 20 | 30 | 10 | 188.4956 | 188.4956 | 18.85 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-12 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 6 | 0 | 252 | 42 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-12 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 3 | 20 | 2 | 36.6519 | 36.6519 | 18.33 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-12 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 8 | 20 | 2 | 62.8319 | 62.8319 | 31.42 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-13 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 14 | 19 | 10 | 89.5354 | 89.5354 | 8.95 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-13 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 18 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-14 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 210 | 21 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-15 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 8 | 0 | 180 | 22.5 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-15 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 3 | 12 | 2 | 21.9911 | 21.9911 | 11 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-17 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 4 | 3 | 16.7552 | 16.7552 | 5.59 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-17 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 24 | 2 | 3 | 14.6608 | 14.6608 | 4.89 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-17 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 12 | 18 | 8 | 75.3982 | 75.3982 | 9.42 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-17 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 12 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-18 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 6 | 22 | 10 | 57.5959 | 57.5959 | 5.76 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-18 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 12 | 18 | 10 | 75.3982 | 75.3982 | 7.54 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-18 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 24 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-19 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 1 | 20 | 4 | 26.1799 | 26.1799 | 6.54 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-19 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 20 | 37 | 6 | 232.4779 | 232.4779 | 38.75 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-19 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 12 | 18 | 10 | 75.3982 | 75.3982 | 7.54 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-19 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 210 | 21 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-20 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 16 | 12 | 10 | 62.8319 | 62.8319 | 6.28 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-20 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 8 | 18 | 5 | 56.5487 | 56.5487 | 11.31 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-20 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 12 | 12 | 5 | 50.2655 | 50.2655 | 10.05 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-21 | 50449131-0051-38 | 300119224200001 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | gasket removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-21 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 8 | 32 | 10 | 100.531 | 100.531 | 10.05 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-21 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 228 | 22.8 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-22 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 8 | 0 | 130 | 16.25 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-24 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 30 | 10 | 78.5398 | 78.5398 | 7.85 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-24 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 8 | 33 | 10 | 103.6726 | 103.6726 | 10.37 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-24 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 6 | 0 | 324 | 54 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-24 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 7.5 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-24 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 7.5 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-25 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 30 | 10 | 109.9557 | 109.9557 | 11 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-25 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 5 | 20 | 10 | 47.1239 | 47.1239 | 4.71 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-25 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 6 | 0 | 10 | 0 | 144 | 14.4 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-26 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 8 | 2 | 16.7552 | 16.7552 | 8.38 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-26 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 21 | 8 | 54.9779 | 54.9779 | 6.87 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-26 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 5 | 22 | 10 | 51.8363 | 51.8363 | 5.18 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-26 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 162 | 16.2 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-27 | 50437881-0010-1 | 300120326300001 | 18 | 4 | 5 | 23.0383 | 23.0383 | 4.61 | mastic removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-27 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 15 | 5 | 31.4159 | 31.4159 | 6.28 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-27 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 26 | 6 | 5 | 47.1239 | 47.1239 | 9.42 | patch and repair
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-27 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 5 | 20 | 5 | 47.1239 | 47.1239 | 9.42 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-27 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 8 | 4 | 2 | 12.5664 | 12.5664 | 6.28 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-27 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 10 | 8 | 3 | 29.3215 | 29.3215 | 9.77 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-27 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 6 | 0 | 10 | 0 | 200 | 20 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-28 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 5 | 22 | 10 | 51.8363 | 51.8363 | 5.18 | removal
2024 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2024-06-29 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 20 | 52 | 10 | 326.7256 | 326.7256 | 32.67 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-01 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 55 | 10 | 115.1917 | 115.1917 | 11.52 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-01 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 10 | 8 | 3 | 29.3215 | 29.3215 | 9.77 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-01 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 12 | 16 | 7 | 67.0206 | 67.0206 | 9.57 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-02 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 11 | 2 | 20.1586 | 20.1586 | 10.08 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-02 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 42 | 8 | 87.9646 | 87.9646 | 11 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-02 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 4 | 15 | 5 | 31.4159 | 31.4159 | 6.28 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-02 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 8 | 15 | 5 | 47.1239 | 47.1239 | 9.42 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-02 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 14 | 6 | 10 | 34.5575 | 34.5575 | 3.46 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-03 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 14 | 6 | 25.6563 | 25.6563 | 4.28 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-03 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 14 | 6 | 4 | 28.2743 | 28.2743 | 7.07 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-03 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 4 | 2 | 2 | 4.1888 | 4.1888 | 2.09 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-03 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 8 | 2 | 2 | 6.2832 | 6.2832 | 3.14 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-03 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 12 | 4 | 4 | 16.7552 | 16.7552 | 4.19 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-03 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 20 | 2 | 2 | 12.5664 | 12.5664 | 6.28 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-08 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 23 | 10 | 72.2566 | 72.2566 | 7.23 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-08 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 14 | 21 | 10 | 98.9602 | 98.9602 | 9.9 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-08 | 50458140-0030-3 | 300120798000001 | 1 | 44 | 10 | 57.5959 | 57.5959 | 5.76 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-09 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 6 | 5 | 15.708 | 15.708 | 3.14 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-09 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 2 | 2 | 6.2832 | 6.2832 | 3.14 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-09 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 10 | 3 | 31.4159 | 31.4159 | 10.47 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-09 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 35 | 35 | 10 | 357.3562 | 357.3562 | 35.74 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-09 | 50458140-0030-3 | 300120798000001 | 1 | 20 | 10 | 26.1799 | 26.1799 | 2.62 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-10 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 23 | 5 | 48.1711 | 48.1711 | 9.63 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-10 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 3 | 2 | 9.4248 | 9.4248 | 4.71 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-10 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 10 | 3 | 31.4159 | 31.4159 | 10.47 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-10 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 8 | 20 | 8 | 62.8319 | 62.8319 | 7.85 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-10 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 14 | 2 | 2 | 9.4248 | 9.4248 | 4.71 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-11 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 14 | 10 | 29.3215 | 29.3215 | 2.93 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-11 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 2 | 4 | 3 | 6.2832 | 6.2832 | 2.09 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-11 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 20 | 18 | 7 | 113.0973 | 113.0973 | 16.16 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-12 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 6 | 12 | 10 | 31.4159 | 31.4159 | 3.14 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-12 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 1 | 6 | 2 | 7.854 | 7.854 | 3.93 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-12 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 3 | 12 | 2 | 21.9911 | 21.9911 | 11 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-12 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | gasket removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-12 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 8 | 3 | 2 | 9.4248 | 9.4248 | 4.71 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-12 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 12 | 12 | 2 | 50.2655 | 50.2655 | 25.13 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-15 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 15 | 10 | 39.2699 | 39.2699 | 3.93 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-15 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 4 | 25 | 10 | 52.3599 | 52.3599 | 5.24 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-15 | 50453286-0010-11 | 300117614000001 | 30 | 11 | 10 | 103.6726 | 103.6726 | 10.37 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-15 | 50453689-0026-3 | 300121098100001 | 2 | 42 | 10 | 65.9734 | 65.9734 | 6.6 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-16 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 3 | 41 | 10 | 75.1364 | 75.1364 | 7.51 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-16 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 4 | 14 | 4 | 29.3215 | 29.3215 | 7.33 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-16 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 10 | 15 | 6 | 54.9779 | 54.9779 | 9.16 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-17 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 36 | 10 | 113.0973 | 113.0973 | 11.31 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-17 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 4 | 15 | 5 | 31.4159 | 31.4159 | 6.28 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-17 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 10 | 24 | 5 | 87.9646 | 87.9646 | 17.59 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-17 | 50453689-0026-3 | 300121098100001 | 4 | 14 | 10 | 29.3215 | 29.3215 | 2.93 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-17 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 14 | 18 | 10 | 103.6726 | 103.6726 | 10.37 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-18 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 24 | 10 | 75.3982 | 75.3982 | 7.54 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-18 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 14 | 40 | 10 | 188.4956 | 188.4956 | 18.85 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-19 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 3 | 16 | 4 | 29.3215 | 29.3215 | 7.33 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-19 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 10 | 3 | 2 | 10.9956 | 10.9956 | 5.5 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-19 | 50462957-0012-40 | 300121304400001 | 6 | 19 | 6 | 49.7419 | 49.7419 | 8.29 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-22 | 50465728-0012-2 | 300121331500001 | 20 | 21 | 10 | 153.938 | 153.938 | 15.39 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-23 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 14 | 25 | 10 | 117.8097 | 117.8097 | 11.78 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-23 | 50465728-0012-2 | 300121331500001 | 20 | 10 | 10 | 73.3038 | 73.3038 | 7.33 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-24 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 14 | 25 | 10 | 117.8097 | 117.8097 | 11.78 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-24 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | gasket removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-24 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 3 | 25 | 10 | 45.8149 | 45.8149 | 4.58 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-24 | 50466351-0010-1 | 300121304500001 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | gasket removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-25 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 14 | 14 | 10 | 65.9734 | 65.9734 | 6.6 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-25 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 12 | 20 | 10 | 83.7758 | 83.7758 | 8.38 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-26 | 50449372-0012-9 | 300121331500001 | 2 | 10 | 5 | 15.708 | 15.708 | 3.14 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-26 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 3 | 7 | 5 | 12.8282 | 12.8282 | 2.57 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-27 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 21.67 | removal (plaster)
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-27 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 2 | 36 | 5 | 56.5487 | 56.5487 | 11.31 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-27 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 3 | 56 | 5 | 102.6254 | 102.6254 | 20.53 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-29 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 13 | 4 | 27.2271 | 27.2271 | 6.81 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-29 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 3 | 3 | 9.4248 | 9.4248 | 3.14 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-29 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 12 | 9 | 3 | 37.6991 | 37.6991 | 12.57 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-29 | 50449537-0010-1 | 300116844300001 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | gasket removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-29 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 2 | 27 | 10 | 42.4115 | 42.4115 | 4.24 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-30 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 2 | 21 | 10 | 32.9867 | 32.9867 | 3.3 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-30 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 12 | 15 | 5 | 62.8319 | 62.8319 | 12.57 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-30 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 13 | 15 | 5 | 66.7588 | 66.7588 | 13.35 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-30 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 14 | 17 | 10 | 97.913 | 97.913 | 9.79 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-31 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 12 | 25 | 10 | 104.7198 | 104.7198 | 10.47 | removal
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-31 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 14 | 1 | 1 | 5.7596 | 5.7596 | 5.76 | patch and repair
2024 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2024-07-31 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 14 | 18 | 9 | 103.6726 | 103.6726 | 11.52 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-01 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 22 | 10 | 69.115 | 69.115 | 6.91 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-01 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 12 | 20 | 10 | 83.7758 | 83.7758 | 8.38 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-05 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 24 | 10 | 87.9646 | 87.9646 | 8.8 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-06 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 18 | 10 | 56.5487 | 56.5487 | 5.65 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-06 | 50461122-0140-14 | 300121304400001 | 6 | 22 | 6 | 57.5959 | 57.5959 | 9.6 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-06 | 50461122-0140-14 | 300121304400001 | 12 | 6 | 3 | 25.1327 | 25.1327 | 8.38 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-06 | 50466131-0010-1 | 300121734200001 | 10 | 2 | 10 | 7.3304 | 7.3304 | 0.73 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-07 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 6 | 3 | 12.5664 | 12.5664 | 4.19 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-07 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 16 | 7 | 50.2655 | 50.2655 | 7.18 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-07 | 504569141-0012-3 | 300121331500001 | 12 | 1 | 1 | 4.1888 | 4.1888 | 4.19 | patch and repair
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-07 | 504569141-0012-3 | 300121331500001 | 12 | 15 | 9 | 62.8319 | 62.8319 | 6.98 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-07 | 50461122-0140-14 | 300121304400001 | 12 | 5 | 6 | 20.944 | 20.944 | 3.49 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-08 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 10 | 13 | 5 | 47.6475 | 47.6475 | 9.53 | patch and repair
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-08 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 2 | 5 | 8.3776 | 8.3776 | 1.68 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-13 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 1 | 1 | 1.8326 | 1.8326 | 1.83 | patch and repair
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-13 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 14 | 2 | 25.6563 | 25.6563 | 12.83 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-13 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 3 | 1 | 9.4248 | 9.4248 | 9.42 | patch and repair
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-13 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 24 | 4 | 75.3982 | 75.3982 | 18.85 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-13 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 24 | 6 | 2 | 43.9823 | 43.9823 | 21.99 | patch and repair
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-14 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 22 | 5 | 40.3171 | 40.3171 | 8.06 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-14 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 16 | 5 | 50.2655 | 50.2655 | 10.05 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-15 | 50418702-0090-9 | 300121959100001 | 14 | 17 | 10 | 71.2094 | 71.2094 | 7.12 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-15 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 3 | 20 | 5 | 36.6519 | 36.6519 | 7.33 | patch and repair
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-15 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 22 | 5 | 92.1534 | 92.1534 | 18.43 | patch and repair
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-15 | 50461802-0012-2 | 300121331500001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 | 9.6 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-16 | 50461802-0012-2 | 300121331500001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 42 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-26 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 17 | 10 | 53.4071 | 53.4071 | 5.34 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-28 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 8 | 4 | 25.1327 | 25.1327 | 6.28 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-28 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 18 | 6 | 65.9734 | 65.9734 | 11 | removal
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-29 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 1 | 2 | 2.0944 | 2.0944 | 1.05 | patch and repair
2024 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2024-08-29 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 10 | 3 | 3 | 10.9956 | 10.9956 | 3.67 | patch and repair
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-03 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 1 | 15 | 4 | 19.635 | 19.635 | 4.91 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-04 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 1 | 15 | 3 | 19.635 | 19.635 | 6.54 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-04 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 28 | 5 | 73.3038 | 73.3038 | 14.66 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-04 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 6 | 1 | 18.8496 | 18.8496 | 18.85 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-04 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 6 | 2 | 21.9911 | 21.9911 | 11 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-04 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 10 | 28 | 10 | 102.6254 | 102.6254 | 10.26 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-04 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 6 | 7 | 3 | 18.326 | 18.326 | 6.11 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-04 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 10 | 21 | 7 | 76.969 | 76.969 | 11 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-05 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 10 | 15 | 10 | 54.9779 | 54.9779 | 5.5 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-05 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 8 | 30 | 7 | 94.2478 | 94.2478 | 13.46 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-05 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 10 | 14 | 3 | 51.3127 | 51.3127 | 17.1 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-06 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 2 | 30 | 10 | 47.1239 | 47.1239 | 4.71 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-06 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 1 | 15 | 3 | 19.635 | 19.635 | 6.54 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-06 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 2 | 3 | 2 | 4.7124 | 4.7124 | 2.36 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-06 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 4 | 8 | 2 | 16.7552 | 16.7552 | 8.38 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-06 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 6 | 2 | 1 | 5.236 | 5.236 | 5.24 | patch and repair
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-06 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 8 | 4 | 2 | 12.5664 | 12.5664 | 6.28 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-09 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 24 | 10 | 87.9646 | 87.9646 | 8.8 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-09 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 8 | 19 | 10 | 59.6903 | 59.6903 | 5.97 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-09 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 2 | 14 | 3 | 21.9911 | 21.9911 | 7.33 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-09 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 22 | 3 | 1 | 23.5619 | 23.5619 | 23.56 | patch and repair
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-09 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 22 | 16 | 6 | 125.6637 | 125.6637 | 20.94 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-10 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 25 | 10 | 91.6298 | 91.6298 | 9.16 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-10 | 50453034-0012-6 | 300121331500001 | 10 | 12 | 10 | 43.9823 | 43.9823 | 4.4 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-11 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 7 | 3 | 14.6608 | 14.6608 | 4.89 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-11 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 17 | 7 | 62.3083 | 62.3083 | 8.9 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-12 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 23 | 10 | 84.2994 | 84.2994 | 8.43 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-12 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 24 | 26 | 10 | 217.8171 | 217.8171 | 21.78 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-16 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 22 | 6 | 10 | 47.1239 | 47.1239 | 4.71 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-17 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 2 | 6 | 4 | 9.4248 | 9.4248 | 2.36 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-17 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 4 | 14 | 3 | 29.3215 | 29.3215 | 9.77 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-17 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 22 | 5 | 7 | 39.2699 | 39.2699 | 5.61 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-17 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 22 | 8 | 6 | 62.8319 | 62.8319 | 10.47 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-18 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 2 | 5 | 4 | 7.854 | 7.854 | 1.96 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-18 | 50469681-0010-1 | 300122231400001 | 3 | 7 | 6 | 12.8282 | 12.8282 | 2.14 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-19 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 15 | 7 | 47.1239 | 47.1239 | 6.73 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-19 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 7 | 3 | 25.6563 | 25.6563 | 8.55 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-19 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 8 | 11 | 5 | 34.5575 | 34.5575 | 6.91 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-19 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 10 | 11 | 5 | 40.3171 | 40.3171 | 8.06 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-23 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 8 | 3 | 16.7552 | 16.7552 | 5.59 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-23 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 15 | 4 | 47.1239 | 47.1239 | 11.78 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-23 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 12 | 8 | 3 | 33.5103 | 33.5103 | 11.17 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-23 | 50459932-0115-15 | 300122391600001 | 5 | 25 | 10 | 58.9049 | 58.9049 | 5.89 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-23 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 8 | 10 | 3 | 31.4159 | 31.4159 | 10.47 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-23 | 504671031-0012-2 | 300121331500001 | 10 | 22 | 7 | 80.6342 | 80.6342 | 11.52 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-24 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 17 | 7 | 62.3083 | 62.3083 | 8.9 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-24 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 12 | 7 | 3 | 29.3215 | 29.3215 | 9.77 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-25 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 7 | 3 | 14.6608 | 14.6608 | 4.89 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-25 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 17 | 7 | 62.3083 | 62.3083 | 8.9 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-25 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 24 | 6 | 10 | 50.2655 | 50.2655 | 5.03 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-26 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 33 | 8 | 103.6726 | 103.6726 | 12.96 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-26 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 21 | 7 | 2 | 45.8149 | 45.8149 | 22.91 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-26 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 24 | 6 | 10 | 50.2655 | 50.2655 | 5.03 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-30 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 5 | 30 | 47.1239 | 47.1239 | 4.71 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-30 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 5 | 30 | 47.1239 | 47.1239 | 4.71 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-30 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 8 | 5 | 30 | 47.1239 | 47.1239 | 4.71 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-30 | 50468501-0032-8 | 300122750600001 | 6 | 11 | 30 | 86.3938 | 86.3938 | 8.64 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-30 | 50468501-0032-8 | 300122750600001 | 6 | 11 | 30 | 86.3938 | 86.3938 | 8.64 | removal
2024 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2024-09-30 | 50468501-0032-8 | 300122750600001 | 6 | 11 | 30 | 86.3938 | 86.3938 | 8.64 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-01 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 16 | 30 | 175.9292 | 175.9292 | 17.58 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-01 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 16 | 30 | 175.9292 | 175.9292 | 17.58 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-01 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 16 | 30 | 175.9292 | 175.9292 | 17.58 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-02 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 21 | 30 | 230.9071 | 230.9071 | 23.1 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-02 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 21 | 30 | 230.9071 | 230.9071 | 23.1 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-02 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 21 | 30 | 230.9071 | 230.9071 | 23.1 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-02 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 22 | 8 | 30 | 188.4956 | 188.4956 | 18.84 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-02 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 22 | 8 | 30 | 188.4956 | 188.4956 | 18.84 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-02 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 22 | 8 | 30 | 188.4956 | 188.4956 | 18.84 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-03 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 7 | 30 | 76.969 | 76.969 | 7.71 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-03 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 7 | 30 | 76.969 | 76.969 | 7.71 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-03 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 10 | 7 | 30 | 76.969 | 76.969 | 7.71 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-04 | 50451827-0010-1 | 300118033000001 | 14 | 3 | 24 | 37.6991 | 37.6991 | 4.71 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-04 | 50451827-0010-1 | 300118033000001 | 14 | 3 | 24 | 37.6991 | 37.6991 | 4.71 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-04 | 50451827-0010-1 | 300118033000001 | 14 | 3 | 24 | 37.6991 | 37.6991 | 4.71 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-14 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-14 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 18 | 15 | 6 | 86.3938 | 86.3938 | 14.4 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-14 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 20 | 6 | 2 | 37.6991 | 37.6991 | 18.85 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-14 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 24 | 21 | 10 | 175.9292 | 175.9292 | 17.59 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-15 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 37 | 10 | 77.4926 | 77.4926 | 7.75 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-15 | 50463176-0010-1 | 300120615900001 | 10 | 15 | 10 | 47.1239 | 47.1239 | 4.71 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-15 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 24 | 10 | 10 | 83.7758 | 83.7758 | 8.38 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-16 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 2 | 2 | 3.1416 | 3.1416 | 1.57 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-16 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 16 | 2 | 50.2655 | 50.2655 | 25.13 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-16 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 10 | 9 | 2 | 32.9867 | 32.9867 | 16.49 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-16 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 14 | 9 | 2 | 42.4115 | 42.4115 | 21.21 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-16 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 20 | 3 | 2 | 18.8496 | 18.8496 | 9.42 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-16 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 24 | 13 | 10 | 108.9085 | 108.9085 | 10.89 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-17 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 2 | 3 | 4.1888 | 4.1888 | 1.4 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-17 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 34 | 3 | 142.4189 | 142.4189 | 47.47 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-17 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 16 | 4 | 1 | 20.944 | 20.944 | 20.94 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-17 | 50466131-0010-1 | 300121734200001 | 10 | 1 | 3 | 3.6652 | 3.6652 | 1.22 | gasket removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-17 | 50470861-0010-1 | 300122415700001 | 14 | 28 | 10 | 161.2684 | 161.2684 | 16.13 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-21 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 22 | 7 | 46.0767 | 46.0767 | 6.58 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-21 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 9 | 3 | 28.2743 | 28.2743 | 9.42 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-21 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 24 | 18 | 10 | 150.7964 | 150.7964 | 15.08 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-22 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 58 | 10 | 121.4749 | 121.4749 | 12.15 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-22 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 20 | 9 | 10 | 56.5487 | 56.5487 | 5.65 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-22 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 3 | 14 | 10 | 25.6563 | 25.6563 | 2.57 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-23 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 24 | 10 | 75.3982 | 75.3982 | 7.54 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-23 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 18 | 25 | 10 | 170.1696 | 170.1696 | 17.02 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-24 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 1 | 2 | 1 | 2.618 | 2.618 | 2.62 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-24 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 2 | 6 | 2 | 9.4248 | 9.4248 | 4.71 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-24 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 5 | 2 | 13.09 | 13.09 | 6.54 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-24 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 24 | 9 | 75.3982 | 75.3982 | 8.38 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-24 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 1 | 1 | 4.1888 | 4.1888 | 4.19 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-24 | 50473250-0001 | 300123897000001 | 6 | 1 | 5 | 2.618 | 2.618 | 0.52 | gasket removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-24 | 50474399-0270-17 | 300123401800001 | 1 | 5 | 5 | 6.545 | 6.545 | 1.31 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-24 | 50474399-0270-17 | 300123401800001 | 8 | 1 | 5 | 3.1416 | 3.1416 | 0.63 | gasket removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-28 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 6 | 22 | 10 | 57.5959 | 57.5959 | 5.76 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-28 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 23 | 10 | 96.3422 | 96.3422 | 9.63 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-28 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 22 | 9 | 10 | 70.6858 | 70.6858 | 7.07 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-29 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 4 | 25 | 10 | 52.3599 | 52.3599 | 5.24 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-29 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 5 | 1 | 10.472 | 10.472 | 10.47 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-29 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 42 | 9 | 175.9292 | 175.9292 | 19.55 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-29 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 24 | 18 | 10 | 150.7964 | 150.7964 | 15.08 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-30 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 18 | 3 | 6 | 20.4204 | 20.4204 | 3.4 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-30 | 50464035-0010-1 | 300120743100001 | 24 | 2 | 4 | 16.7552 | 16.7552 | 4.19 | patch and repair
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-31 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 38 | 4 | 79.587 | 79.587 | 19.9 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-31 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 6 | 25 | 2 | 65.4498 | 65.4498 | 32.72 | removal
2024 | 10 | October | ACM | 2328180017 | 2024-10-31 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 10 | 70 | 6 | 256.5634 | 256.5634 | 42.76 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-04 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 400 | 40 | asbestos debris clean up
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-04 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 1 | 12 | 2 | 15.708 | 15.708 | 7.85 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-04 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 6 | 16 | 3 | 41.8879 | 41.8879 | 13.96 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-04 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 10 | 30 | 5 | 109.9557 | 109.9557 | 21.99 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-05 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 440 | 44 | asbestos debris clean up
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-05 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 1 | 13 | 1 | 17.017 | 17.017 | 17.02 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-05 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 6 | 13 | 4 | 34.0339 | 34.0339 | 8.51 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-05 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 10 | 13 | 6 | 47.6475 | 47.6475 | 7.94 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-06 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 410 | 41 | asbestos debris clean up
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-06 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 0 | 12 | 4 | 12.5664 | 12.5664 | 3.14 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-06 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 0 | 24 | 6 | 25.1327 | 25.1327 | 4.19 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-07 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 600 | 60 | asbestos debris clean up
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-07 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 18 | 2 | 37.6991 | 37.6991 | 18.85 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-07 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 20 | 6 | 41.8879 | 41.8879 | 6.98 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-07 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 15 | 1 | 62.8319 | 62.8319 | 62.83 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-07 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 24 | 6 | 1 | 43.9823 | 43.9823 | 43.98 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-11 | 50443252-0012-2 | 300116729200001 | 0 | 0 | 10 | 0 | 500 | 50 | asbestos debris clean up
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-11 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 17 | 3 | 35.6047 | 35.6047 | 11.87 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-11 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 8 | 14 | 4 | 43.9823 | 43.9823 | 11 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-11 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 25 | 3 | 104.7198 | 104.7198 | 34.91 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-12 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 12 | 3 | 18.8496 | 18.8496 | 6.28 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-12 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 5 | 2 | 20.944 | 20.944 | 10.47 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-12 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 18 | 6 | 3 | 34.5575 | 34.5575 | 11.52 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-12 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 24 | 5 | 2 | 36.6519 | 36.6519 | 18.33 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-13 | 50429515-0240-26 | 300122314200001 | 6 | 7 | 5 | 18.326 | 18.326 | 3.67 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-13 | 50429515-0240-26 | 300122314200001 | 10 | 6 | 5 | 21.9911 | 21.9911 | 4.4 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-13 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 12 | 5 | 3 | 20.944 | 20.944 | 6.98 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-13 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 20 | 3 | 2 | 18.8496 | 18.8496 | 9.42 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-13 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 24 | 3 | 2 | 21.9911 | 21.9911 | 11 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-13 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 26 | 3 | 3 | 23.5619 | 23.5619 | 7.85 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-14 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 3 | 1 | 6.2832 | 6.2832 | 6.28 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-14 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 22 | 5 | 46.0767 | 46.0767 | 9.22 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-14 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 22 | 4 | 2 | 27.2271 | 27.2271 | 13.61 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-14 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 22 | 5 | 2 | 34.0339 | 34.0339 | 17.02 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-14 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 10 | 8 | 10 | 29.3215 | 29.3215 | 2.93 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-18 | 50429515-0240-26 | 300122314200001 | 8 | 15 | 10 | 47.1239 | 47.1239 | 4.71 | removal
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-18 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 4 | 9 | 5 | 18.8496 | 18.8496 | 3.77 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-18 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 10 | 4 | 2 | 14.6608 | 14.6608 | 7.33 | patch and repair
2024 | 11 | November | ACM | 2328180017 | 2024-11-18 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 14 | 6 | 3 | 28.2743 | 28.2743 | 9.42 | patch and repair
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-02 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 33 | 20 | 103.6726 | 103.6726 | 10.36 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-02 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 33 | 20 | 103.6726 | 103.6726 | 10.36 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-02 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 6 | 20 | 87.9646 | 87.9646 | 8.8 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-02 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 6 | 20 | 87.9646 | 87.9646 | 8.8 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-03 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 40 | 20 | 125.6637 | 125.6637 | 12.56 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-03 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 40 | 20 | 125.6637 | 125.6637 | 12.56 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-03 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 6 | 20 | 87.9646 | 87.9646 | 8.8 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-03 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 6 | 20 | 87.9646 | 87.9646 | 8.8 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-04 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 28 | 20 | 87.9646 | 87.9646 | 8.8 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-04 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 28 | 20 | 87.9646 | 87.9646 | 8.8 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-04 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 4 | 20 | 58.6431 | 58.6431 | 5.86 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-04 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 4 | 20 | 58.6431 | 58.6431 | 5.86 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-05 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 11 | 20 | 34.5575 | 34.5575 | 3.46 | patch and repair
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-05 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 2 | 11 | 20 | 34.5575 | 34.5575 | 3.46 | patch and repair
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-09 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 8 | 10 | 58.6431 | 58.6431 | 5.86 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-10 | 50443253-0012-2 | 300116628000001 | 1 | 0 | 10 | 0 | 80 | 8 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-10 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 4 | 4 | 25.1327 | 25.1327 | 6.28 | patch and repair
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-10 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 7 | 6 | 51.3127 | 51.3127 | 8.55 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-11 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 6 | 3 | 37.6991 | 37.6991 | 12.57 | patch and repair
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-11 | 50472406-0010-1 | 300122700100001 | 20 | 38 | 7 | 278.5545 | 278.5545 | 39.79 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-17 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 20 | 32 | 10 | 234.5723 | 234.5723 | 23.46 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-18 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 20 | 18 | 10 | 131.9469 | 131.9469 | 13.19 | removal
2024 | 12 | December | ACM | 2328180017 | 2024-12-19 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 20 | 5 | 8 | 36.6519 | 36.6519 | 4.58 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-06 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 4 | 3.5 | 10 | 7.3304 | 7.3304 | 0.73 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-07 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 8 | 14 | 5 | 58.6431 | 58.6431 | 11.73 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-07 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 2 | 3.5 | 5 | 5.4978 | 5.4978 | 1.1 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-08 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 6 | 37 | 10 | 96.8658 | 96.8658 | 9.69 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-09 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 2 | 8 | 3 | 12.5664 | 12.5664 | 4.19 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-09 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 3 | 20 | 7 | 36.6519 | 36.6519 | 5.24 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-13 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 2 | 13 | 3 | 20.4204 | 20.4204 | 6.81 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-13 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 3 | 8 | 2 | 14.6608 | 14.6608 | 7.33 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-13 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 4 | 25 | 5 | 52.3599 | 52.3599 | 10.47 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-13 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 12 | 6 | 7 | 31.4159 | 31.4159 | 4.49 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-13 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 16 | 2 | 3 | 12.5664 | 12.5664 | 4.19 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-14 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 20 | 10 | 10 | 73.3038 | 73.3038 | 7.33 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-15 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 3 | 7 | 10 | 12.8282 | 12.8282 | 1.28 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-16 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 4 | 3 | 1 | 6.2832 | 6.2832 | 6.28 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-16 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 6 | 5 | 2 | 13.09 | 13.09 | 6.54 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-16 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 8 | 23 | 7 | 72.2566 | 72.2566 | 10.32 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-22 | 50474880-0020-2 | 300123779700001 | 2.5 | 7 | 5 | 11.9119 | 11.9119 | 2.38 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-23 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 2 | 7 | 4 | 10.9956 | 10.9956 | 2.75 | patch and repair
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-23 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 4 | 16 | 6 | 33.5103 | 33.5103 | 5.59 | patch and repair
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-24 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 20 | 25 | 10 | 157.0796 | 157.0796 | 15.71 | patch and repair
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-27 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 8 | 27 | 10 | 84.823 | 84.823 | 8.48 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-28 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 6 | 7 | 3 | 18.326 | 18.326 | 6.11 | patch and repair
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-28 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 8 | 14 | 7 | 43.9823 | 43.9823 | 6.28 | removal
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-29 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 6 | 3 | 2 | 7.854 | 7.854 | 3.93 | patch and repair
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-29 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 12 | 25 | 8 | 104.7198 | 104.7198 | 13.09 | patch and repair
2025 | 1 | January | ACM | 2328180017 | 2025-01-30 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 12 | 14 | 5 | 58.6431 | 58.6431 | 11.73 | patch and repair
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-03 | 50469105-0070-11 | 300122682600001 | 6 | 26 | 10 | 68.0678 | 68.0678 | 6.81 | removal
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-04 | 50469105-0070-11 | 300122682600001 | 6 | 20 | 10 | 52.3599 | 52.3599 | 5.24 | removal
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-10 | 50479553-0012-5 | 300125225400001 | 22 | 6 | 3 | 40.8407 | 40.8407 | 13.61 | patch and repair
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-10 | 50479553-0012-5 | 300125225400001 | 22 | 13 | 7 | 88.4882 | 88.4882 | 12.64 | removal
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-13 | 50471191-0030-5 | 300122728300001 | 4 | 5 | 5 | 10.472 | 10.472 | 2.09 | removal
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-25 | 50485543-0110-11 | 300125930900001 | 6 | 13 | 10 | 34.0339 | 34.0339 | 3.4 | removal
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-26 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 1 | 4 | 2 | 5.236 | 5.236 | 2.62 | patch and repair
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-26 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 1 | 10 | 5 | 13.09 | 13.09 | 2.62 | removal
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-26 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 2 | 1 | 1 | 1.5708 | 1.5708 | 1.57 | patch and repair
2025 | 2 | February | ACM | 2328180017 | 2025-02-26 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 2 | 2 | 2 | 3.1416 | 3.1416 | 1.57 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-03 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 1 | 6 | 3 | 7.854 | 7.854 | 2.62 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-03 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 8 | 12 | 7 | 37.6991 | 37.6991 | 5.39 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-04 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 1 | 1 | 1 | 1.309 | 1.309 | 1.31 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-04 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 2 | 1 | 1 | 1.5708 | 1.5708 | 1.57 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-04 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 4 | 1 | 1 | 2.0944 | 2.0944 | 2.09 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-04 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 12 | 2 | 2 | 8.3776 | 8.3776 | 4.19 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-04 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 24 | 6 | 5 | 50.2655 | 50.2655 | 10.05 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-04 | 50478567-0010-1 | 300124478800001 | 24 | 8 | 10 | 67.0206 | 67.0206 | 6.7 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-05 | 50485543-0110-11 | 300125930900001 | 6 | 1 | 6 | 2.618 | 2.618 | 0.44 | gasket removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-06 | 50485543-0110-11 | 300125930900001 | 6 | 1 | 5 | 2.618 | 2.618 | 0.52 | gasket removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-06 | 50485543-0110-11 | 300125930900001 | 12 | 2 | 5 | 8.3776 | 8.3776 | 1.68 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-10 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 12 | 1 | 2 | 4.1888 | 4.1888 | 2.09 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-10 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 12 | 8 | 8 | 33.5103 | 33.5103 | 4.19 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-11 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 9 | 10 | 89.5354 | 89.5354 | 8.95 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-12 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 15 | 10 | 149.2257 | 149.2257 | 14.92 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-13 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 6 | 10 | 59.6903 | 59.6903 | 5.97 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-17 | 50479543-0012-6 | 300125225400001 | 16 | 13 | 10 | 81.6814 | 81.6814 | 8.17 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-18 | 50479543-0012-6 | 300125225400001 | 14 | 19 | 10 | 109.4321 | 109.4321 | 10.94 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-19 | 50479543-0012-6 | 300125225400001 | 2 | 7 | 3 | 10.9956 | 10.9956 | 3.67 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-19 | 50479543-0012-6 | 300125225400001 | 13 | 20 | 7 | 109.9557 | 109.9557 | 15.71 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-20 | 50479543-0012-6 | 300125225400001 | 2 | 7 | 3 | 10.9956 | 10.9956 | 3.67 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-20 | 50479543-0012-6 | 300125225400001 | 13 | 17 | 6 | 75.66 | 75.66 | 12.61 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-20 | 50479543-0012-6 | 300125225400001 | 16 | 1 | 1 | 5.236 | 5.236 | 5.24 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-24 | 50479543-0012-6 | 300125225400001 | 12 | 1 | 1 | 4.1888 | 4.1888 | 4.19 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-24 | 50479543-0012-6 | 300125225400001 | 16 | 4 | 2 | 20.944 | 20.944 | 10.47 | patch and repair
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-26 | 50471191-0030-5 | 300122728300001 | 6 | 9 | 5 | 23.5619 | 23.5619 | 4.71 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-26 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 3 | 18 | 10 | 32.9867 | 32.9867 | 3.3 | removal
2025 | 3 | March | ACM | 2328180017 | 2025-03-27 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 3 | 15 | 5 | 27.4889 | 27.4889 | 5.5 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-03 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 14 | 10 | 139.2773 | 139.2773 | 13.93 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-04 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 7 | 8 | 69.6386 | 69.6386 | 8.7 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-04 | 50487408-0010-1 | 300126326800001 | 2 | 20 | 8 | 31.4159 | 31.4159 | 3.93 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-07 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 7 | 10 | 69.6386 | 69.6386 | 6.96 | asbestos removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-08 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 10 | 10 | 99.4838 | 99.4838 | 9.95 | asbestos removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-09 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 15 | 10 | 149.2257 | 149.2257 | 14.92 | asbestos removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-10 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 15 | 10 | 149.2257 | 149.2257 | 14.92 | asbestos removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-14 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 18 | 10 | 179.0708 | 179.0708 | 17.91 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-14 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 1 | 15 | 4 | 19.635 | 19.635 | 4.91 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-14 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 8 | 1 | 1 | 3.1416 | 3.1416 | 3.14 | patch and repair
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-14 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 8 | 17 | 5 | 53.4071 | 53.4071 | 10.68 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-15 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 14 | 10 | 139.2773 | 139.2773 | 13.93 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-15 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 2 | 2 | 9.4248 | 9.4248 | 4.71 | patch and repair
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-15 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 21 | 8 | 98.9602 | 98.9602 | 12.37 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-16 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 13 | 10 | 129.3289 | 129.3289 | 12.93 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-16 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 6 | 3 | 28.2743 | 28.2743 | 9.42 | patch and repair
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-16 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 10 | 7 | 47.1239 | 47.1239 | 6.73 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-17 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 14 | 10 | 139.2773 | 139.2773 | 13.93 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-17 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 12 | 3 | 2 | 12.5664 | 12.5664 | 6.28 | patch and repair
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-17 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 12 | 10 | 8 | 41.8879 | 41.8879 | 5.24 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-21 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 14 | 10 | 139.2773 | 139.2773 | 13.93 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-21 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 3 | 3 | 14.1372 | 14.1372 | 4.71 | patch and repair
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-21 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 10 | 7 | 47.1239 | 47.1239 | 6.73 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-22 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 14 | 5 | 10 | 23.5619 | 23.5619 | 2.36 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-22 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 22 | 10 | 103.6726 | 103.6726 | 10.37 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-23 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 10 | 10 | 99.4838 | 99.4838 | 9.95 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-23 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 9 | 4 | 42.4115 | 42.4115 | 10.6 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-23 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 12 | 6 | 56.5487 | 56.5487 | 9.42 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-24 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 15 | 10 | 149.2257 | 149.2257 | 14.92 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-24 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 3 | 2 | 14.1372 | 14.1372 | 7.07 | patch and repair
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-24 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 7 | 4 | 32.9867 | 32.9867 | 8.25 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-24 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 8 | 4 | 37.6991 | 37.6991 | 9.42 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-25 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 36 | 10 | 358.1416 | 358.1416 | 35.81 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-28 | 50453280-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 10 | 10 | 99.4838 | 99.4838 | 9.95 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-29 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 24 | 10 | 3 | 83.7758 | 83.7758 | 27.93 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-29 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 20 | 7 | 198.9675 | 198.9675 | 28.42 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-30 | 50451827-0010-1 | 300118033000001 | 24 | 10 | 3 | 83.7758 | 83.7758 | 27.93 | removal
2025 | 4 | April | ACM | 2328180017 | 2025-04-30 | 50451827-0010-1 | 300118033000001 | 30 | 20 | 7 | 198.9675 | 198.9675 | 28.42 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-01 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 24 | 10 | 3 | 83.7758 | 83.7758 | 27.93 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-01 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 30 | 20 | 7 | 198.9675 | 198.9675 | 28.42 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-02 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 24 | 8 | 3 | 67.0206 | 67.0206 | 22.34 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-02 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 30 | 16 | 7 | 159.174 | 159.174 | 22.74 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-05 | 50480974-0020-3 | 300126531700001 | 10 | 3 | 2 | 10.9956 | 10.9956 | 5.5 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-05 | 50480974-0020-3 | 300126531700001 | 10 | 16 | 8 | 58.6431 | 58.6431 | 7.33 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-06 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 24 | 8 | 3 | 67.0206 | 67.0206 | 22.34 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-06 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 30 | 16 | 7 | 159.174 | 159.174 | 22.74 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-06 | 50479823-0012-24 | 300125225400001 | 4 | 4 | 10 | 8.3776 | 8.3776 | 0.84 | gasket removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-07 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 24 | 8 | 3 | 67.0206 | 67.0206 | 22.34 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-07 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 30 | 16 | 7 | 159.174 | 159.174 | 22.74 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-08 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 24 | 4 | 3 | 33.5103 | 33.5103 | 11.17 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-08 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 30 | 8 | 7 | 79.587 | 79.587 | 11.37 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-12 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 14 | 1 | 5 | 4.7124 | 4.7124 | 0.94 | gasket removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-12 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 30 | 5 | 7 | 49.7419 | 49.7419 | 7.11 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-12 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 8 | 4 | 2 | 12.5664 | 12.5664 | 6.28 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-12 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 4 | 2 | 18.8496 | 18.8496 | 9.42 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-12 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 23 | 4 | 120.4277 | 120.4277 | 30.11 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-12 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 26 | 5 | 2 | 39.2699 | 39.2699 | 19.63 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-13 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 32 | 10 | 167.5516 | 167.5516 | 16.76 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-14 | 50277099-0084-16 | 300127036500001 | 1.5 | 26 | 5 | 37.4373 | 37.4373 | 7.49 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-14 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 26 | 15 | 10 | 117.8097 | 117.8097 | 11.78 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-15 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 50 | 10 | 261.7994 | 261.7994 | 26.18 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-16 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 2 | 1 | 2 | 1.5708 | 1.5708 | 0.79 | gasket removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-16 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 4 | 2 | 2 | 4.1888 | 4.1888 | 2.09 | gasket removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-16 | 504582151-0020-2 | 300118982300001 | 14 | 2 | 4 | 9.4248 | 9.4248 | 2.36 | gasket removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-18 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 3 | 10 | 26.7035 | 26.7035 | 2.67 | gasket removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-19 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 4 | 10 | 39.7935 | 39.7935 | 3.98 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-19 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 10 | 13 | 6 | 47.6475 | 47.6475 | 7.94 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-19 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 8 | 4 | 37.6991 | 37.6991 | 9.42 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-20 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 24 | 4 | 5 | 33.5103 | 33.5103 | 6.7 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-20 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 4 | 5 | 39.7935 | 39.7935 | 7.96 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-20 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 4 | 3 | 18.8496 | 18.8496 | 6.28 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-20 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 7 | 7 | 32.9867 | 32.9867 | 4.71 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-21 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 1 | 16 | 5 | 20.944 | 20.944 | 4.19 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-21 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 2 | 6 | 5 | 9.4248 | 9.4248 | 1.88 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-22 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 1 | 2 | 1 | 2.618 | 2.618 | 2.62 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-22 | 50485987-0012-4 | 300125225400001 | 1 | 30 | 9 | 39.2699 | 39.2699 | 4.36 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-27 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 6 | 20 | 10 | 52.3599 | 52.3599 | 5.24 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-28 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 1 | 3 | 1 | 3.927 | 3.927 | 3.93 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-28 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 6 | 8 | 1 | 20.944 | 20.944 | 20.94 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-28 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 6 | 9 | 3 | 23.5619 | 23.5619 | 7.85 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-28 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 8 | 1 | 1 | 3.1416 | 3.1416 | 3.14 | patch and repair
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-28 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 8 | 3 | 4 | 9.4248 | 9.4248 | 2.36 | removal
2025 | 5 | May | ACM | 2328180017 | 2025-05-29 | 50490008-0010-1 | 300126890700001 | 8 | 7 | 5 | 21.9911 | 21.9911 | 4.4 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-09 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 16 | 1 | 1 | 6.2832 | 6.2832 | 6.28 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-09 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 16 | 7 | 3 | 43.9823 | 43.9823 | 14.66 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-09 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 24 | 1 | 1 | 8.3776 | 8.3776 | 8.38 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-09 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 24 | 9 | 5 | 75.3982 | 75.3982 | 15.08 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-09 | 50494348-0010-1 | 300127902400001 | 10 | 5 | 10 | 15.708 | 15.708 | 1.57 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-10 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 40 | 10 | 209.4395 | 209.4395 | 20.94 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-10 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 16 | 14 | 6 | 87.9646 | 87.9646 | 14.66 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-10 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 24 | 9 | 4 | 75.3982 | 75.3982 | 18.85 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-11 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 6 | 3 | 3 | 7.854 | 7.854 | 2.62 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-11 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 12 | 8 | 7 | 33.5103 | 33.5103 | 4.79 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-11 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 16 | 13 | 10 | 81.6814 | 81.6814 | 8.17 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-12 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 12 | 13 | 4 | 54.4543 | 54.4543 | 13.61 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-12 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 16 | 6 | 75.3982 | 75.3982 | 12.57 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-16 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 8 | 15 | 5 | 47.1239 | 47.1239 | 9.42 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-16 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 10 | 15 | 5 | 54.9779 | 54.9779 | 11 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-17 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 12 | 30 | 7 | 125.6637 | 125.6637 | 17.95 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-17 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 10 | 3 | 47.1239 | 47.1239 | 15.71 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-17 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 8 | 1 | 1 | 3.1416 | 3.1416 | 3.14 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-17 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 8 | 10 | 9 | 31.4159 | 31.4159 | 3.49 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-18 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 2 | 15 | 4 | 23.5619 | 23.5619 | 5.89 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-18 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 15 | 6 | 47.1239 | 47.1239 | 7.85 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-19 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 2 | 12 | 5 | 18.8496 | 18.8496 | 3.77 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-20 | 50494348-0010-1 | 300127902400001 | 12 | 20 | 4 | 83.7758 | 83.7758 | 20.94 | mastic removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-20 | 50494348-0010-1 | 300127902400001 | 14 | 24 | 5 | 113.0973 | 113.0973 | 22.62 | mastic removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-23 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 14 | 8.5 | 43.9823 | 43.9823 | 5.17 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-23 | 50494348-0010-1 | 300127902400001 | 14 | 7 | 8.5 | 27.4889 | 27.4889 | 3.23 | mastic removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-24 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 20 | 6 | 62.8319 | 62.8319 | 10.47 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-25 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 1 | 1 | 3.1416 | 3.1416 | 3.14 | patch and repair
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-25 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 13 | 9 | 40.8407 | 40.8407 | 4.54 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-26 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 24 | 10 | 75.3982 | 75.3982 | 7.54 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-30 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 23 | 10 | 72.2566 | 72.2566 | 7.23 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-30 | 50494348-0010-1 | 300127902400001 | 10 | 12 | 5 | 56.5487 | 56.5487 | 11.31 | removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-30 | 50494348-0010-1 | 300127902400001 | 12 | 1 | 2 | 4.1888 | 4.1888 | 2.09 | gasket removal
2025 | 6 | June | ACM | 2328180017 | 2025-06-30 | 50494348-0010-1 | 300127902400001 | 16 | 4 | 8 | 20.944 | 20.944 | 2.62 | gasket removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-01 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 2 | 21 | 5 | 32.9867 | 32.9867 | 6.6 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-01 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 20 | 5 | 62.8319 | 62.8319 | 12.57 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-02 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 3 | 2 | 1 | 3.6652 | 3.6652 | 3.67 | gasket removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-02 | 50453286-0010-1 | 300117628600001 | 30 | 1 | 4 | 8.9012 | 8.9012 | 2.23 | gasket removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-03 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 3 | 6 | 2 | 10.9956 | 10.9956 | 5.5 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-03 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 27 | 8 | 84.823 | 84.823 | 10.6 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-07 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 2 | 1 | 6.2832 | 6.2832 | 6.28 | patch and repair
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-07 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 8 | 21 | 9 | 65.9734 | 65.9734 | 7.33 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-08 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 10 | 11 | 5 | 40.3171 | 40.3171 | 8.06 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-09 | 50491663-0050-5 | 300128400700001 | 24 | 2 | 10 | 14.6608 | 14.6608 | 1.47 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-10 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 10 | 20 | 10 | 73.3038 | 73.3038 | 7.33 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-14 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 10 | 13 | 20 | 95.295 | 95.295 | 9.52 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-14 | 50493541-0010-1 | 300127712000001 | 10 | 13 | 20 | 95.295 | 95.295 | 9.52 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-15 | 50479819-0012-14 | 300125225400001 | 2 | 4 | 10 | 12.5664 | 12.5664 | 2.52 | gasket removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-15 | 50479819-0012-14 | 300125225400001 | 2 | 4 | 10 | 12.5664 | 12.5664 | 2.52 | gasket removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-18 | 50487408-0010-1 | 300126326800001 | 12 | 25 | 16 | 261.7994 | 261.7994 | 32.72 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-18 | 50487408-0010-1 | 300126326800001 | 12 | 25 | 16 | 261.7994 | 261.7994 | 32.72 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-22 | 50494348-0010-1 | 300127902400001 | 12 | 6 | 10 | 25.1327 | 25.1327 | 2.51 | mastic removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-23 | 50494348-0010-1 | 300127902400001 | 12 | 13 | 7 | 54.4543 | 54.4543 | 7.78 | mastic removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-24 | 50495319-0030-3 | 300128136400001 | 2 | 12 | 10 | 18.8496 | 18.8496 | 1.88 | removal
2025 | 7 | July | ACM | 2328180017 | 2025-07-30 | 50497370-0030-3 | 300128564600001 | 6 | 8 | 7 | 20.944 | 20.944 | 2.99 | removal
2025 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2025-08-05 | 50492190-0110-24 | 300124985900001 | 5 | 1 | 3 | 2.3562 | 2.3562 | 0.79 | gasket removal
2025 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2025-08-05 | 50492190-0110-24 | 300124985900001 | 30 | 2 | 7 | 17.8024 | 17.8024 | 2.54 | gasket removal
2025 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2025-08-07 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 20 | 1 | 2 | 6.2832 | 6.2832 | 3.14 | removal
2025 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2025-08-07 | 50489183-0010-1 | 300126656700001 | 20 | 4 | 8 | 25.1327 | 25.1327 | 3.14 | patch and repair
2025 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2025-08-11 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 26 | 52 | 10 | 408.407 | 408.407 | 40.84 | patch and repair
2025 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2025-08-11 | 50492190-0110-24 | 300124985900001 | 2 | 1 | 2 | 1.5708 | 1.5708 | 0.79 | gasket removal
2025 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2025-08-11 | 50492190-0110-24 | 300124985900001 | 3 | 1 | 3 | 1.8326 | 1.8326 | 0.61 | gasket removal
2025 | 8 | August | ACM | 2328180017 | 2025-08-12 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 26 | 20 | 10 | 157.0796 | 157.0796 | 15.71 | patch and repair
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-02 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 8 | 19 | 4 | 79.587 | 79.587 | 19.9 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-02 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 14 | 18 | 4 | 103.6726 | 103.6726 | 25.92 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-02 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 15 | 3 | 2 | 18.0642 | 18.0642 | 9.03 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-03 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 10 | 10 | 52.3599 | 52.3599 | 5.24 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-04 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 9 | 10 | 47.1239 | 47.1239 | 4.71 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-05 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 21 | 8 | 109.9557 | 109.9557 | 13.74 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-08 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 1 | 0 | 10 | 0 | 36 | 3.6 | asbestos clean up
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-08 | 50495054-0021-10 | 300128299200001 | 4 | 8 | 10 | 16.7552 | 16.7552 | 1.68 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-09 | 50469368-0120-20 | 300129588300001 | 4 | 13 | 10 | 27.2271 | 27.2271 | 2.72 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-09 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 3 | 4 | 10 | 7.3304 | 7.3304 | 0.73 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-10 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 2 | 25 | 3 | 65.4498 | 65.4498 | 21.82 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-10 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 4 | 42 | 7 | 131.9469 | 131.9469 | 18.85 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-10 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 6.75 | asbestos clean up
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-10 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 12 | 6 | 62.8319 | 62.8319 | 10.47 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-11 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 5 | asbestos clean up
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-11 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 2 | 1 | 10.472 | 10.472 | 10.47 | patch and repair
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-11 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 26 | 2 | 1 | 15.708 | 15.708 | 15.71 | patch and repair
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-11 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 26 | 6 | 2 | 47.1239 | 47.1239 | 23.56 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-11 | 50487408-0010-1 | 300126326800001 | 1 | 25 | 10 | 32.7249 | 32.7249 | 3.27 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-16 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 2 | 16 | 3 | 41.8879 | 41.8879 | 13.96 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-16 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 3 | 10 | 2 | 28.7979 | 28.7979 | 14.4 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-16 | 50476724-0012-2 | 300125225400001 | 4 | 30 | 5 | 94.2478 | 94.2478 | 18.85 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-16 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 3 | 5 | 15.708 | 15.708 | 3.14 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-16 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 17 | 3 | 89.0118 | 89.0118 | 29.67 | patch and repair
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-16 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 26 | 6 | 2 | 47.1239 | 47.1239 | 23.56 | patch and repair
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-17 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 14 | 16 | 5 | 75.3982 | 75.3982 | 15.08 | patch and repair
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-17 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 3 | 2 | 15.708 | 15.708 | 7.85 | removal
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-17 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 16 | 27 | 3 | 141.3717 | 141.3717 | 47.12 | patch and repair
2025 | 9 | September | ACM | 2328180017 | 2025-09-18 | 50476725-0012-4 | 300125225400001 | 24 | 37 | 10 | 271.2242 | 271.2242 | 27.12 | patch and repair

## AR Invoices
ClientID | PO | Invoice# | Amount | Invoice Date | Due Date | Past Due Days | Taxes
2328180015 | 450003695601 | 28070778 | 3217.3392 | 05/03/2026 | 07/02/2026 | -32 | 0
2328180016 | 450003695601 | 28070778 | 11551.4112 | 05/03/2026 | 07/02/2026 | -32 | 0
2328180016 | 450003627201 | 28070780 | 3984.087 | 05/03/2026 | 07/02/2026 | -32 | 0
2328180016 | 450003580201 | 28070781 | 756.574 | 05/03/2026 | 07/02/2026 | -32 | 0
2328180016 | 450003656701 | 28071146 | 4618.274 | 05/10/2026 | 07/09/2026 | -39 | 0
2328180016 | 450003580201 | 28071147 | 878.6304 | 05/10/2026 | 07/09/2026 | -39 | 0
2328180015 | 450003772301 | 28071148 | 8330.8428 | 05/10/2026 | 07/09/2026 | -39 | 0
2328180016 | 450003772301 | 28071148 | 3362.7012 | 05/10/2026 | 07/09/2026 | -39 | 0
2328180016 | 450003770201 | 28071149 | 3075.2064 | 05/10/2026 | 07/09/2026 | -39 | 0
2328180015 | 450003772301 | 28071598 | 8773.3872 | 05/17/2026 | 07/16/2026 | -46 | 0
2328180016 | 450003772301 | 28071598 | 1757.2608 | 05/17/2026 | 07/16/2026 | -46 | 0
2328180016 | 450003770201 | 28071600 | 3953.8368 | 05/17/2026 | 07/16/2026 | -46 | 0
2328180016 | 450003656701 | 28071602 | 2635.8912 | 05/17/2026 | 07/16/2026 | -46 | 0
2328180016 | 450003735110 | 28071635 | 1890 | 05/17/2026 | 07/16/2026 | -46 | 0
2328180016 | 450003656701 | 28072169 | 1317.9456 | 05/24/2026 | 07/23/2026 | -53 | 0
2328180016 | 450003690401 | 28072171 | 201.55 | 05/24/2026 | 07/23/2026 | -53 | 0
2328180016 | 450003770201 | 28072172 | 4612.8096 | 05/24/2026 | 07/23/2026 | -53 | 0
2328180015 | 450003772301 | 28072173 | 14947.5892 | 05/24/2026 | 07/23/2026 | -53 | 0
2328180016 | 450003772301 | 28072173 | 4262.9456 | 05/24/2026 | 07/23/2026 | -53 | 0
2528180006 | 8401856152 | 71866 | 21928.295 | 05/03/2026 | 08/01/2026 | -62 | 0
2528180006 | 8401894623 | 71866 | 9221.725 | 05/03/2026 | 08/01/2026 | -62 | 0
2528180006 | 8401894623 | 72415 | 58054.125 | 05/17/2026 | 08/15/2026 | -76 | 0

## Invoices
ClientID | Pay Terms | PO | Invoice | Invoice Date | Total Hours PO | Total Labor | Total Expenses | Total PerDiem | 3rdParty | ScRent | CoEQ | Material | Subcontractors | Other | ExtraCostMaterial | Total Material | Total Cost | Taxes
2328180015 | 60 | 450003695601 | 28070778 | 05/03/2026 | 56 | 3217.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.34 | 0
2328180016 | 60 | 450003695601 | 28070778 | 05/03/2026 | 200 | 11551.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11551.41 | 0
2328180016 | 60 | 450003627201 | 28070780 | 05/03/2026 | 50 | 3984.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.09 | 0
2328180016 | 60 | 450003580201 | 28070781 | 05/03/2026 | 10 | 756.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.57 | 0
2328180016 | 60 | 450003656701 | 28071146 | 05/10/2026 | 60 | 4618.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.27 | 0
2328180016 | 60 | 450003580201 | 28071147 | 05/10/2026 | 16 | 878.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.63 | 0
2328180015 | 60 | 450003772301 | 28071148 | 05/10/2026 | 142 | 8330.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330.84 | 0
2328180016 | 60 | 450003772301 | 28071148 | 05/10/2026 | 58 | 3362.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362.7 | 0
2328180016 | 60 | 450003770201 | 28071149 | 05/10/2026 | 56 | 3075.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.21 | 0
2328180015 | 60 | 450003772301 | 28071598 | 05/17/2026 | 152 | 8773.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8773.39 | 0
2328180016 | 60 | 450003772301 | 28071598 | 05/17/2026 | 32 | 1757.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.26 | 0
2328180016 | 60 | 450003770201 | 28071600 | 05/17/2026 | 72 | 3953.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953.84 | 0
2328180016 | 60 | 450003656701 | 28071602 | 05/17/2026 | 48 | 2635.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.89 | 0
2328180016 | 60 | 450003735110 | 28071635 | 05/17/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 0
2328180016 | 60 | 450003656701 | 28072169 | 05/24/2026 | 24 | 1317.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.95 | 0
2328180016 | 60 | 450003690401 | 28072171 | 05/24/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.55 | 0 | 0 | 0 | 201.55 | 201.55 | 0
2328180016 | 60 | 450003770201 | 28072172 | 05/24/2026 | 84 | 4612.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612.81 | 0
2328180015 | 60 | 450003772301 | 28072173 | 05/24/2026 | 157 | 9047.9592 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899.63 | 14947.59 | 0
2328180016 | 60 | 450003772301 | 28072173 | 05/24/2026 | 24 | 1317.9456 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 4262.95 | 0
2528180006 | 90 | 8401856152 | 71866 | 05/03/2026 | 358 | 17356.795 | 0 | 3720 | 851.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.5 | 21928.3 | 0
2528180006 | 90 | 8401894623 | 71866 | 05/03/2026 | 90 | 6218.845 | 0 | 2790 | 212.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.88 | 9221.73 | 0
2528180006 | 90 | 8401894623 | 72415 | 05/17/2026 | 948 | 43664.725 | 0 | 13325 | 1064.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.4 | 58054.13 | 0

## ClientID
ClientID | Company Name | Client Name
56213200 | Lyondellbasell | Troy Leasher
56403200 | INEOS | Danny Moore
56403300 | INEOS | Danny Moore
56403600 | INEOS | Danny Moore
85510300 | Ashta Chemicals Inc | Jim Lamson III
85927300 | Lyondellbasell | Troy Leasher
86021300 | Ashta Chemicals Inc | Jim Lamson III
86402300 | Lyondellbasell | Troy Leasher
1528180003 | Brock Services | Andres Reyes
2328180015 | Kensing | Jerry Eubanks
2328180016 | Kensing | Jerry Eubanks
2328180017 | Bp Products | William Handley
2328180018 | Bp Products | William Handley
2328180019 | Bp Products | William Handley
2328180020 | Bp Products | William Handley
2328180021 | Bp Products | William Handley
2328180029 | Sentinel Integrity Solutions, Inc | Juastin Lecourias
2328180030 | Sentinel Integrity Solutions, Inc | Juastin Lecourias
2328180031 | Cenovus Energy | Caleb Hensen
2328180032 | Cenovus Energy | Caleb Hensen
2328180033 | Cenovus Energy | Caleb Hensen
2328180034 | Cenovus Energy | Caleb Hensen
2328180036 | Manhattan Mechanical Services | Andrew Williams
2328180040 | Ayrshire Inc | Matt Lreuschling
2428180010 | Lima Refining Company | Jessey Cox
2428180011 | Lima Refining Company | Jessey Cox
2428180012 | Lima Refining Company | Jessey Cox
2428180013 | Lima Refining Company | Jessey Cox
2428180014 | Cenovus Energy | Caleb Hensen
2428180020 | Air Products and Chemicals INC | Robert Martinez
2428180021 | Air Products and Chemicals INC | Robert Martinez
2428180022 | Air Products and Chemicals INC | Robert Martinez
2428180023 | Cenovus Toledo Refinary | Todd Schick
2428180024 | Cenovus Toledo Refinary | Todd Schick
2428180025 | Cenovus Toledo Refinary | Todd Schick
2428180026 | Cenovus Toledo Refinary | Todd Schick
2528180005 | ARGONNE NATIONAL LABORATORY | Colin Murdoch
2528180006 | Cenovus Lima | Mikeal Lee
2528180007 | Cenovus Lima | Mikeal Lee
2528180008 | Cenovus Lima | Mikeal Lee
2628180001 | Nutrien | Robert Guy
2628180008 | Nutrien | Robert Guy
2628180011 | Nutrien | Robert Guy
2628180012 | Airgas USA | WILL SCOTT